## PLAN DE MEJORAMIENTO SEC INFRA.
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2019-10-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES /CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 |  |  |  | 1-SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402003 | Inconsistencias administrativas de ausencia de un acto modificatorio de los lugares de ejecucion del Contrato de Obra No. 012 de 2018, como hallazgo de caracter administrativo con incidencia disciplinaria a la Procuraduria Regional del Quindio | Debilidad en la planeacion, estudios previos y por la indebida supervision en la contratacion y la inobservancia de los principios de la planeacion y estudios previos y de la Funcion Publica; que podria ocacionar posibles sanciones por incumplimiento de Nomas y principios contractuales consagrados en los numerales 6, 7 y 14 del art.25 numerales 1 y 2 del art.2.2.1.1.2.1.1 de la ley 80 de 1993. | Fortalecer los procesos contractuales, para lo cual se debe realizar una debida planificación de los contratos en los estudios previos, dando lugar a la priorización de las necesidades de la comunidad, igualmente dejar constancia escrita de las modificaciones cuando así se requiera | Plasmar en actas de comité de obra las novedades que se realicen en los contratos y si el cambio lo amerita, realizar la respectiva solicitud de modificación de los contratos | Actas de Comité de Obra y/o Contratos Modificatorios | 100% | 2019-11-01 | 2020-10-31 | 52
JHON JABER CASTRO MANCERA
Secretario de Infraestructura
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN