## PLAN MEJORAM RES 5872 07
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | Municpio de Armenia- Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Representante Legal: |  | Oscar Castellanos Tabares
NIT: |  | 890.000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2018
Modalidad de Auditoria: |  | Seguimiento Derecho de Petición DP-019-031 Combustible 2018
Fecha de Suscripción: |  | 18 Diciembre de 2019
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1401003 | Hallazgo No. 1: FALENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA PRE- CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 003 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA - TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. | Los Estudios previos no se constituyeron en un elemento detallado y suficiente que diera cuenta de la necesidad real del suministro del combustible para el Municipio y sus Dependencias . No se evidencia que haya identificado las necesidades vitales motivadoras de la celebracion del contrato en evaluacion, | La realización de estudios previos fuera de contexto hacen que los contratos de suministros tengan modificaciones o alteraciones lo que ocasiona el incumpliiento del objeto inicial del Contrato. | Elaborar Estudios previos con elementos detallados que den cuenta de la necesidad real de suministro de elementos y/o productos por parte de los proveedores y/o Contratistas. | Los estudios previos que debe realizar la dependencia identificaran la necesidad real en los contratos de suministros de combustible, elementos y/o productos necesarios para su operación. | Elaboracion de estudios previos con informacion detallada | estudios previos con descripcion detallada y real de elementos a suministrar. | 100% | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
2 | 1801003 | Hallazgo No. 2: PAGOS SIN SOPORTES, CON OCASIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003 de 2018 | Las Cuentas de Cobro generadas por el Contratista , asi como las actas de recibo a satisfaccion evidencian situaciones individuales que en conjunto generaron incertidumbre de auditoria sobre las erogaciones realizadas, con ocasión a las falencias e inexactitudes y errores en el diligenciamiento y autorizacion de las ordenes de suministro. | Incertidumbre frente al cumplimiento del objeto contractual en razon a las situaciones individuales | Realizar Informe detallado por parte del Supervisor donde coincidan sus valores con los de las cuentas de Cobro del Contratistas y los respectivos soportes. | implementar controles necesarios que permitan garantizar la autenticidad y valores de los documentos que soportan las Cuentas para el pago. | Informes de Supervisor con sus respectivos Soportes para cuentas de pago debidamente cruzadas y soportadas | Informe detallado por parte del Supervisor donde coincidan sus valores con los de las cuentas de Cobro del Contratistas y los respectivos soportes | 100% | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros -
3 | 1404004 | Hallazgo No. 3: OMISION EN LA SOLICTUD DE CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA Y OBLIGACIONES PACTADAS POR EL CONTRATISTA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | No se cumplieron las obligaciones pactadas a cabalidad y tampoco se solicitó por parte del supervisor los controles ofrecidos por la Terminal de Transporte- S.A. presentados en la propuesta radicada paea este proceso | Incertidumbre frente al cumplimiento del objeto contractual en razon a las situaciones individuales por omsón de controls en la entrega del combustible | implementar el documento que se encuentra Normalizado denominado " Instructivo para el Suministro de Combustible de los vehiculos propiedad del Municipio y de los vehiculos incluidos con los recursos del FONPEC, que incluya el Sistema de Control de Combustible | Implementar y aplicar el instructivo para el Suministro de Combustible, aditivos y servicios conexos, a los vehiculos propiedad del Municipio y de los vehiculos incluidos con los recursos del FONPEC, que incluya el Sistema de Control de Combustible | instructivo , para el Suministro de Combustible de los vehiculos propiedad del Municipio y de los vehiculos incluidos con los recursos del FONPEC, debidamente implementado y aplicado, que incluya el Sistema de Control de Combustible | Instructivo aplicado en todos y cada uno de los contratos de suministro de combustible | 100% | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 52 | Departamento Admnistrativo de Bienes y Suministros
OSCAR CASTELLANOS TABARES Alcalde
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A10: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B10: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F10: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G10: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H10: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J10: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K10: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L10: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M10: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último