## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia-
Representante Legal: YEISOIN ANDRES PEREZ LOTERO
NIT: 890.000-464-3
Perídodos fiscales que cubre: Vigencia 2020
Tipo de Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA AL MUNCIPIO DE ARMENIA, VIGENCIA, 2020
Fecha de Suscripción: Junio 3 de 2021
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | HALLAZGOADMINISTRATIVONo. 1 -Imposibilidad en evaluación de la cuenta 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS por incumplimiento en la política contable de la entidad. | Esta situación se presentó, toda vez que se evidencia que el sujeto de control no ha implementado procedimientos administrativos efectivos para depurar y registrar los saldos ciertos para esta partida, lo que demuestra fallas en los controles y por ende en la gestión administrativa y financiera de la entidad vigilada. | Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas vigentes del Municipio de Armenia evidenciado mediante actas mensuales | Departamento Administrativo de Hacienda. Contabilidad | 12 | Junio 03-2021 | Mayo 31-2022 | No. Cuentas conciliadas / No. Total cuentas
2 | HALLAZGOADMINISTRATIVONo. 2 - Imposibilidad en la evaluación de la cuenta 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), por incumplimiento en la política contable de la entidad. | Esta situación se presentó, por cuanto el sujeto de control no ha implementado procedimientos administrativos efectivos para depurar y registrar los saldos ciertos para esta partida, lo que evidencia fallas en materia de control interno contable y por ende en la gestión administrativa y financiera, que no corresponden a las características fundamentales de la información financiera. | Implementar procedimiento para el calculo de deterioro de las cuentas por cobrar del municipio de Armenia | Departamento Administrativo de Hacienda.- Contabilidad | 1 lista de chequeo aplicada | Junio 03-2021 | Septiembre 30-2021 | 1 lista de chequeo / 1 lista de chequeo aprobada por Comié Operativo
|  |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda. Contabilidad | 1 Procedimiento documentado y Normalizado | Junio 03-2021 | Noviembre 30-2021 | 1 Procedimiento documentado y Normalizado
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3 - Limitación en la evaluación de la cuenta contable 1.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO y ausencia de actualizaciones de avalúo catastral en los bienes inmuebles del municipio. | Deficiencia en el control interno contable adicionalmente falencias en la trazabilidad que debería existir en el departamento contable y el departamento de bienes. | Ejecutar las acciones técnicas y administrativas para la actualización de los inventarios de los bienes inmuebles del municipio, con el objetivo de mantener actualizado su avalúo catastral. | Subdirector Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Cuatro (04) reportes trimestrales de la actualización del valor catastral de los inmuebles del municipio. | Junio 03/2021 | Mayo 31-2022 | Numero de reportes con avalúos catastrales actualizados enviados al Departamento Administrativo de Hacienda / Numero de reportes de los avaluos catastrales actuializados elaborados por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros (4)..
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3 - Limitación en la evaluación de la cuenta contable 1.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO y ausencia de actualizaciones de avalúo catastral en los bienes inmuebles del Municipio. | Deficiencia en el control interno contable adicionalmente falencias en la trazabilidad que debería existir en el departamento contable y el departamento de bienes. | Registrar mensulamente los ajustes y (bajas, ingresos o actualizacion) de Propiedades planta y Equipo certificada por el Departamento Adminsitrativo de Bienes y suministros | Departamento Administrativo de Hacienda.- Contabilidad | 100% de ajustes reportados por bienes | Junio 03-2021 | Mayo 31-2022 | No. Informes registrados / No. de informes reportados por el Departamento Administrativo de Bienes Y Suministros
4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVONo. 4 Imposibilidad en la evaluación de la cuenta 1685 depreciación acumulada de verificar la información mostrada por el Municipio de Armenia. | Deficiencia en el control interno contable adicionalmente falencias en la trazabilidad que debería existir en el departamento contable y el departamento de bienes. | Registrar mensulamente la depreciación de propiedades planta y Equipo certificada por el Departamento Adminsitrativo de Bienes y suministros | Departamento Administrativo de Hacienda. Contabilidad | 100% de ajustes reportados por bienes | Junio 03-2021 | Febrero 28-2022 | No. De registros de Depreciación / No. De certificaciones de depreciación
JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | [6 empty] | YEISOIN ANDRES PEREZ LOTERO Director Departamento Administrativo de Hacienda
YEISOIN ANDRES PEREZ LOTERO Alcalde ( E )