## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de BIENES y SUMINISTROS) y LA EDUA
Representante Legal: YEISON ANDRES PEREZ LOTERO (E)
NIT: 890.000.464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2021
Tipo de Auditoría: DENUNCIA CIUDADANA - SIA ATC- 252021000091
Fecha de Suscripción: 23 de Septiembre de 2021
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Incoherencia en el tratamiento de una problemática de tipo social v/s la estrategia que se implemento para la solucion en razon a un mandamiento de tipo constitucional, que genera un detrimento al patrimonio publico | Incumplimiento de mandatos constitucionales. Desconocimiento de fallos judiciales (acciones populares). Desconocimiento de problematicas sociales y estretegias adoptadas por administraciones anteriores para atacarlas. Incoherencia al momento de adoptar actos administrativos. Incumpliendo con obligaciones contractuales. Incumplimiento de las funciones de supervisores del contrato administrativo 016 de 2012 | Actualizar y dar cumplimiento al Manual de Convivencia del Centro Comercial del Café | EDUA | Un (1) Manual de Convivencia del Centro Comercial del café actualizado. | 2021-10-01 | 2022-02-28 | Un ( 1) manual de Convivencia actualizado e implementado
|  |  | Actualizar e implementar un Manual de Procesos y Procedimientos para el cobro de los canones de arrendamiento | EDUA | Un (1) manual de procesos y procedimiento de cobro de cánones de arrendamiento, actualizado. | 2021-10-01 | 2022-02-28 | Un (1) manual de procesos y procedimiento de cobro de cánones de arrendamiento actualizado e implementado.
|  |  | Actualizar e implementar un Manual de Cartera | EDUA | Un ( 1) manual de cartera actualizado. | 2021-10-01 | 2022-02-28 | Un ( 1) manual de cartera actualizado.
|  |  | Implementar un plan de accion que incluya el sector privado y publico para el mejoramiento de todos los aspectos que conforman el Centro Comercial del Café | EDUA | Un (1) Plan de Accion aprobado por calidad e implementado para el mejoramiento del Centro Comercial del Café | 2021-10-01 | 2022-09-30 | Un (1) Plan de Accion Integral para el mejoramiento y reactivacion del Centro Comercial del café
|  |  | Realizar un control y seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades administrativas, operativas y financieras que adelanta la administración como supervisor del Contrato Interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDUA, para la administración del Centro Comercial del Café. | Subdirector Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | cuatro (4) informes de seguimiento | 2021-10-01 | 2022-09-30 | Numero de informes de seguimiento y control presentados / seguimiento y control programados.
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO |  |  | YEISON ANDRES PEREZ LOTERO |  | JOSE ARBEY HERRERA GAVIRIA
GERENTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDUA) |  |  | ALCALDE ( E ) |  | Director Dpto Adtivo de Bienes y Suministros