## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | MUNICIPIO ARMENIA
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD ARMENIA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2021-09-21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL |  | AUDITORIA – VACUNAS COVID 19 - VIGENCIA 2021
D
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | El Ente de Control solicita informacion sobre la entrega de 84 dosis de vacunas PFIZER por parte de la IPS del Caribe S.A, para ser aplicadas a pacientes afiliados ala EPS SURA, donde se evidenció el vencimiento de 18 dosis de vacuna por falta de cadena de frio, lo que genera pda de recursos publicos por la suma $772.552,80 | Debilidades en las actividades de supervisión y control, al no cumplir el protocolo de los lineamientos técnicos y operativos, dispuesto por Min Salud , que definen a IPS la obligación de almacenar y custodiar los biologicos cumpliendo con las normas de cadena de frio. | Constatar que las IPS realicen seguimiento a los usuarios con agendamiento de citas, garantizando la correcta aplicación de las dosis de la Vacuna, contra el COVID 19, según el lote entregado | 1. Socialización de los Protocolos de Vacunación- COVID 19, vía correo electrónico a las IPS vacunadoras que le correponden la Secretaria de Salud Municipal. | Correo Electrónicos a las IPS vacunadoras que le competen la Secretaria de Salud Municipal | 100% | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 52
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | El Ente de Control solicita informacion sobre la entrega de 84 dosis de vacunas PFIZER por parte de la IPS del Caribe S.A, para ser aplicadas a pacientes afiliados ala EPS SURA, donde se evidenció el vencimiento de 18 dosis de vacuna por falta de cadena de frio, lo que genera pda de recursos publicos por la suma $772.552,80 | Debilidades en las actividades de supervisión y control, al no cumplir el protocolo de los lineamientos técnio y operativo, dispuesto por Min Salud , que definen a IPS la obligación de almacenar y custodiar los bilogicos cumpliendo las normas de cadena de frio. | Verificar que las IPS cuenten con un plan de acción en cumplimiento del protocolo de vacunación de Covid 19 y la administración de los inmunobilogicos | Realizar visita a los puntos de vacunacion para verificar el cumplimiento del plan de acción exigido por los protocolos de vacunación y la administracion de los inmunobiologicos | Actas de visita cada dos meses a los puntos de vacunacion para constatar el cumplimiento del Plan de Acción | 6 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 52
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | El Ente de Control solicita informacion sobre la entrega de 84 dosis de vacunas PFIZER por parte de la IPS del Caribe S.A, para ser aplicadas a pacientes afiliados ala EPS SURA, donde se evidenció el vencimiento de 18 dosis de vacuna por falta de cadena de frio, lo que genera pda de recursos publicos por la suma $772.552,80 | Debilidades en las actividades de supervisión y control, al no cumplir el protocolo de los lineamientos técnio y operativo, dispuesto por Min Salud , que definen a IPS la obligación de almacenar y custodiar los bilogicos cumpliendo las normas de cadena de frio. | Realizar seguimiento permanente a los biologicos e insumos para vacunación contra el Covid 19, con el fin de evitar perdida o vencimiento de las vacunas por no cumplimiento de las normas de cadena de frio | Verificar de acuerdo con el plan de accion el cumplimiento de la cadena de frio de las IPS vacunadoras. | Actas de visita cada dos meses para constatar el cumplimiento de la cadena frio en las IPS vacunadoras | 6 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 52
LINA MARIA GIL TOVAR
Secretaria de Salud Municipal
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN