## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT:
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Tipo de Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARMENIA
Fecha de Suscripción: Agosto 24 de 2021
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Inoperancia para afectación de poliza de seriedad de oferta ante incumplimiento del oferente en la licitación pública No 011 de 2019 | Desconocimiento e inaplicación de las normas que rigieron el proceso licitatorio No. 011 de 2019 - Desconocimiento e inaplicación de los efectos de la Resolución No. 172 del 08 de noviembre de 2019 - Desconocimiento e inaplicación de normas presupuestales y contables | Realizar dos (02) Capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, en la planeación de los Estudios y Documentos Previos, para adelantar procesos de selección en la contratación de bienes y servicios que requieran de un plazo coherente para su adecuada ejecución como son los contratos de obra pública, entre otros. | Departamento Administrativo Juridico. | Dos (02) capacitaciones a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, en la planeación de los Estudios y Documentos Previos | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | # de capaciotaciones realizadas en la planeación de los Estudios y Documentos Previos/ # de capacitaciones programadas
2 | Irregularidades en la modificacion del acuerdo de voluntades. | Decisiones juridicas desacertadas por parte del Departamento Administrativo Juridico. Malas practicas de Interventoria. Desconocimiento e inaplicación del Estatuto General de Contratación de la Admisnitracion Publica. Desconocimiento de las ritualidades en materia contractual por parte de la supervision del contrato de interventoria. Desconocimiento e inaplicación de las funciones de supervision consagradas en la Ley 1474 de 2011. Desconocimiento de la integralidad del proceso licitatorio (estudios previos, estudios del sector, pliegos definitivos y contrato. | Elaborar un formato con las formalidades de un contrato modificatorio de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Estatuto General de Contratación del muncipio de Armenia y de la ley 80 de 1993, el cual servirá como documento solemne al momento de realizar modificacion de cantidades o items en los contratos de obra. | Secretaria de Infraestructura | Un (1) formato con las formalidades de un contrato modificatorio creado y normalizado en el Sistema de Gestion del Municipio de Armenia. | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | Un formato con las formalidades de un contrato modificatorio creado y normalizado en el Sistema de Gestion del muncipio de Armenia
|  |  | Capacitaciones al personal que desarrolle funciones de supervsion conforme a la ley 1474 del 2011, sobre el Manual de Contratación y de Supervision del municipio de Armenia y el Manual de Supervision de Colombia Compra Eficiente. |  | Dos (2) capacitaciones | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | # de capacitaciones realizadas sobre el Manual de Contratación y de Supervision del municipio de Armenia y el Manual de Supervision de Colombia Compra Eficiente. / # de capaitaciones programadas
3 | Hallazgo Admisnitrativo: Con incidencia disciplinaria: Construccion de estructuras sin la legalidad tecnica y juridica, inconsistencias en las interventoria del contrato. | Desconocimiento de las normas urbanisticas. Falencia en la construccion de los documentos que hacen parte de la etapa de planeacion de la licitacion publica (estudios previos, estudios del sector, especificaciones tecnicas, analisis de precios unitarios, diseños, planos y licencias de construccion). Desconocimiento y no aplicacion de la NSR -10. Falencia en el cumplimiento de las funciones esenciales de interventoria. Desconocimiento e inaplicacion de las normas consagradas en lay 1474 de 2011 (funciones de interventoria y supervision). Desconocimiento de las solemnidades que se deben contemplar en materia de contratacion como requisito de validez. | Solicitar.según cronograma de actividades, a la interventoria los soportes tecnicos del seguimiento a los procesos constructivos desarrollados por los contratistas de obra. | Secretaria de Infraestructura | 100% de Soportes Tecnicos del seguimiento a los procesos constructivos desarrollados por los contratistas de obra.entregados por la interventoría y evaluados por la Secretaría de infraestrtuctura | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | # de soportes tecnicos del seguimiento a los procesos constructivos desarrollados por los contratistas de obra.recibidos y evaluados / # de soportes tecnicos programados en el cronograma de actividades
|  |  | Incluir una obligacion clara dentro de los estudios previos donde especifique la necesidad de que el interventor verifique la aplicación de la NSR-10, en la ejecucion del contrato de interventoria. |  | Estudios previos donde se visualice claramente la obligacion que el interventor verifique la aplicación de la NSR-10, en la ejecucion del contrato de interventoria | 01 de septiembre de 2021 | 31 de agosto de 2022. | 100% de Estudios previos debidamente diligenciados en cumplimiento de la NSR-10
4 | Incorrecciones en el proceso de indización de la información de los bienes inmuebles en propiedad del municipio de Armenia en contravía del reglamento general de archivos del Archivo General de la Nación | Desorden administrativo - Ausencia de descriptores documentales y no aplicación de la Ley General de Archivo | Adelantar las acciones administrativas para revisar la información histórica de la propiedad pública inmobiliaria del municipio de Armenia, para actualizar y sanear las imprecisiones y carencia de información mínima garantizando un orden administrativo y descriptores documentales en aplicación de la Ley General de Archivo. | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Informes trimestrales de los bienes actualizados con descriptores documentales actualizados . | 01 de septiembre de.2021 | 31 de agosto de 2022 | Numero de bienes inmuebles debidamente identificados y con descriptores documentales actualizados / # total de bienes inmuebles del municipio de Armenis
5 | Subestimación del patrimonio del municipio de Armenia por desactualización del avaluó de bienes inmuebles | La Administración del Municipio de Armenia no ha efectuado el proceso de actualización periódica en el avalúo en sus bienes en contravía a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública. | Realizar una revisión y cruce de información entre el inventario con el que se cuenta en el área de inmuebles de los predios de propiedad del Municipio de Armenia y la base de datos de la actualización Catastral que envía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, cada año al Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio como fuente y referente para actualizar los avalúos de la propiedad inmobiliaria. | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Informes trimestrales del avance de la gestion adelantada sobre la revisión y cruce del inventario de los bienes inmuebles del municipio de Armenia con la base catastral del IGAC. | 01 de septiembre de.2021 | 31 de agosto de 2022 | Numero de bienes inmuebles debidamente identificados y actualizados en su avaluó. / total de bienes inmuebles del municipio de Armenia
6 | Indeterminación del patrimonio real de municipio de Armenia por indiferenciación de bienes de usopúblico y patrimoniales propiedad del mismo. | El Municipio de Armenia no ha realizado una depuración a las bases de datos de los bienes inmuebles en su propiedad teniendo en cuenta las disposiciones legales y jurídicas que exigen la diferenciación entre bienes de uso público y bienes fiscales | Adelantar las acciones administrativas para revisar la información histórica de la propiedad pública inmobiliaria del municipio de Armenia, para actualizar y sanear las imprecisiones y carencia de información mínima a fin de garantizar un orden administrativo y descriptores documentales en aplicación de la Ley General de Archivo. | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Informes trimestrales de los bienes actualizados con descriptores documentales actualizados | 01 de septiembre de.2021 | 31 de agosto de 2022 | Numero de bienes inmuebles debidamente identificados y con descriptores docuementales actualizados / # total de bienes inmuebles del municipio de Armenia
7 | nconsistencias en los valores reales de los alivios tributarios otorgados por el municipio de Armenia a los contribuyentes del impuesto predial durante 2020. | Inadecuados controles en el otorgamiento de beneficios tributarios a los contribuyentes | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
8 | Hallazgo Admisnitrativo con incidencia fiscal: Violación a las disposiciones legales de la Sentencia C448 de la Corte Constitucional, alivios tributarios sin sustento jurídico | * Inadecuados controles en la entidad para el cumplimiento del ordenamiento jurídico en temas relacionados al recaudo y beneficios tributarios para los contribuyentes. * Aplicación de normas declaradas como inexequibles por la corte constitucional a nivel tributario. *Desconocimiento e inaplicación de la Sentencia C-634 DE 2011 | EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NO SUSCRIBE PLAN DE MEJORAMIENTO PORQUE NO ACEPTA EL HALLAZGO.
9 | La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Quindío, no cumple con las ritualidades consagradas en la ley de Archivo (ley 594 del año 2000), en la ejecución del proceso de cobro coactivo. | La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), no aplicó la ley 594 del año 2000, la cual establece los parámetros para llevar a cabo el reconocimiento de la gestión documental. | Realizar seguimientos trimestrales a las carpetas del proceso del cobro coactivo según lo dispuesto en la Ley 594 del 2000 Archivo General de la Nacion | Secretaria de Tránsito y Transporte | Cuatro (4) sguimientos, para verificar el cumplimiento de la Ley 594 del 2000 | 01 de septiembre de.2021 | 31 de agosto de 2022 | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados
10 | Incorrección inicial de verificar los procedimientos realizados con la nomina de los funcionarios que salen a vacaciones por falta de reglamentación de los mismos. | Falta de reglamentacion por parte de la entidad del pronunciamiento para el calculo del IBC en las quincenas que el funcionario sale a vacaciones. | implementar y aplicar el procedimiento a seguir para calcular el IBC en la nomina. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - profesional especializado lider de nomina | Procedimiento implementado y aplicado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | un (01) prodecimiento normalizado
|  |  | Realizar seguimiento a la implementacion del procediento a seguir para el calculo del IBC para verificar su cumplimiento de manera oportuna y eficaz |  | realizar dos seguimientos trimiestrales a traves a actas | 01 de enero de 2022 | 30 de junio de 2022 | Actas de seguimiento al procedimiento realizadas / actas de seguimiento al procedimiento programadas
11 | Imposibilidad de verificar las actividades en la base de datos del impuesto de industria y comercio en referencia a la Resolución 1535 de 2012. | Insuficiencia de controles en la liquidación, pago y manejo de plataformas del impuesto de industria y comercio. | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
|  |  | Actualización del nuevo Código de Rentas Municipal. |  | 1 Codigo de Rentas | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | Codigo de Rentas actualizado y normalizado
12 | Incorrección entre la base de datos del impuesto de avisos y tableros y los cálculos realizado por la aplicación de la tarifa establecida en el Acuerdo 17 de 2012. | *Insuficiencia de controles establecidos. * Falta de supervisión por parte de los responsables | Realizar campañas de pedagogía al contribuyente del impuesto industria y comercio para la correcta presentación formal y sustancial del tributo. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | Ejecutrar una campaña pedagógica a los contribuyente del impuesto industria y comercio para la correcta presentación formal y sustancial del tributo.. | 01 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | Una campaña realizada
|  |  | Capacitación al personal de planta y contratistas en temas relacionados con el recaudo del impuesto de industria y comercio |  | Una (1) capacitación al personal de planta y contratistas en temas relacionados con el recaudo del impuesto de industria y comercio | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | Capacitación realizada al personal de planta y contratistas en temas relacionados con el recaudo del impuesto de industria y comercio / Capacitacion programada
13 | Incorrección entre la base de datos del impuesto de industria y comercio y la base de datos del impuesto de avisos y tableros por valor de $173.503.998 | *Insuficiencia de controles establecidos * Falta de supervisión por parte de los responsables | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero con módulos integrados. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
|  |  | Mesas de trabajo con proveedores del software y los funcionarios encargados del recaudo de impuestos, con el fin de exponer las necesidades propias de la Tesorería General. |  | 2. Mesas de trabajo con proveedores del software y los funcionarios encargados del recaudo de impuestos, con el fin de exponer las necesidades propias de la Tesorería General. | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | Mesas de trabajo realizadas con proveedores del software y los funcionarios encargados del recaudo de impuestos / Mesas de trabajo programadas en la Tesorería General.
14 | Incorrección entre la base de datos del recaudo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros contra la contabilidad | *Insuficiencia de controles establecidos. * Falta de supervisión por parte de los responsables. | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
15 | Imposibilidad en la evaluación de la cuenta presupuestal 001.01.1.01.01.02.01.033 impuesto de industria y comercio y avisos y tableros por valor de $ 19.959.694.852 | * Falta de supervisión y seguimiento por parte de los responsables. * Software ineficiente. *Desorganización administrativa. * Falta de controles efectivos * Inoperancia en la evaluación de los riesgos | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
|  |  | Socializar al personal de planta y contratistas en temas relacionados con el recaudo del impuesto de industria y comercio |  | Tres (3) Capacitaciónes en temas relacionados con el recaudo del impuesto de industria y comercio | 01 de octubre de 2021 | 30 de junio de 2022 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas
|  |  | Seguimientos trimestrales a los riesgos en comité operativo |  | Actas del comité operativo donde se evidencie el seguimiento a los riesgos | 01 de octubre de 2021 | 30 de junio de 2022 | # de actas de comité operativo donde se evidencie el seguimiento a los riesgos / # de actas programadas
16 | Inadecuada gestión del recaudo de cartera por concepto de impuesto de industria y comercio | *Falta de gestión por parte del o los responsables del proceso. * Base de datos desactualizadas. *Desconocimiento del estado de deuda de los contribuyentes | . Realizar seguimientos trimestrales a las declaraciones de industria y comercio que se encuentran en estado de mora y proceder de acuerdo al estatuto tributario | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | Tres (3) seguimientos identificando el estado de las declaraciones de renta de industria y comercio, mora, prescripciones y/o cobro coactivo | 01 de octubre de 2021 | 30 de junio de 2022 | # de seguimiento realizados / # de seguimientos programados
|  |  | Implementar seguimientos bimestrales de control a la base de datos, revisando el estado de procesos, en caso de interrumpir prescripciones |  | Seis ( 6) seguimientos a la base de datos, donde se verifique el estado de los procesos de cobro coctivo | 01 de octubre de 2021 | 30 de julio de 2022 | # de seguimiento realizados / # de seguimientos programados
|  |  | Impulsar el proceso de cobro coactivo del 100% de los títulos ejecutivos remitidos por el área de fiscalización del impuesto de industria y comercio. |  | Realizar el 100 % de los procedimientos de cobro coactivo en aquellos contribuyentes que ameriten según el Estatuto Tributario | 01 de octubre de 2021 | 30 de junio de 2022 | 100% de los procedimientos realizados
17 | Base de datos de exenciones desactualizada | *Insuficiencia de controles establecidos. * Falta de supervisión por parte de los responsables | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
18 | Imposibilidad para verificar las tarifas del impuesto predial unificado en la vigencia 2020, con base a las tarifas establecidas en el artículo 25 y 26 del acuerdo no. 17 del 27 de agosto de 2012 “por medio del cual se adopta el Código de Rentas del municipio de Armenia” | No se cuenta con controles efectivos por parte de los responsables del proceso (Departamento Administrativo de Hacienda). Desconocimiento e inaplicación de la Resolución 224 de 2020 de la Contraloría Municipal de Armenia. Desconocimiento e inaplicación de la Resolución 224 de 2020 de la Contraloría Municipal de Armenia. Gestión pública que no corresponde a los principios constitucionales y legales | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado | Departamento Administraitvo de Hacienda (Area Tesoreria) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
19 | Falencias en la base de datos del impuesto predial unificado del Municipio de Armenia en cuanto a la identificación del sujeto pasivo y el aspecto jurídico. | *Falta de control por parte de los responsables del proceso. * Desorden Administrativo. * Ausencia de descriptores documentales y no aplicación de la ley general de Archivo. | Adquisición y/o actualización de un nuevo software financiero integrado. | Departamento Administrativo de Hacienda (Área Tesorería) | 1 software adquirido y actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | 1 software adquirido y actualizado
20 | Adinistrativo con Incidencia Disciplinaria y Fiscal. Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Secretaria de Tránsito y Transporte no cumple la normatividad vigente. | No tener adoptado un manual de cobro de jurisdicción coactiva. Ante la ausencia de un manual de cobro no acudir directamente a la ley 769 de 2002, el estatuto tributario y código general del proceso. | Elaborar e implementar el Manual de fiscalización y cobro de Jurisidicción coctiva, para la Secretaria de Transito y Transporte. | Secretaria de Tránsito y Transporte | Un Manual elaborado, implementado y normalizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021. | Un Manual elaborado, implementado y normalizado
21 | Administrativo con Incidencia Disciplinaria. La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Quindío (SETTA) no aplica los títulos de deposito judicial producto de las medidas cautelares de embargo, generando así un agravio injustificado para el deudor. | No tener adoptado un manual de cobro de jurisdicción coactiva. Ante la ausencia de un manual de cobro no acudir directamente a la ley 769 de 2002, el estatuto tributario y código general del proceso. Falta de implementar mecanismos de control. No conciliación de las cuentas bancarias. | Realizar seguimientos trimestrales que permitan verificar que el proceso de cobro coactivo se ejecute de manera oportuna y eficaz, en aras de aplicar dichos titulos, buscando con ello de manera coercitiva abonar o pagar la obligación. | Secretario de Tránsito y Transporte | Cuatro seguimientos para verificar que el proceso de cobro coactivo en relacion a los titulos de depósitos judiciales | 01 de septiembre de 2021 | 31 de agosto de 2022 | # seguimientos realizados / # seguimientos programados
22 | La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Quindío (SETTA) no cumple con las ritualidades exigidas en el articulo 826 del Estatuto Tributario, esto es, la notificación en debida forma del mandamiento de pago. | La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), no cumple con los rigorismos legales establecidos en el artículo 826 del Estatuto Tributario, en lo que concierne a la notificación del mandamiento de pago. Falta de control en la ritualidad procedimental en la notificación. | Realizar seguimientos trimestrales que permitan verificar que el proceso de cobro coactivo se ejecute de manera oportuna y eficaz, en aras de aplicar dichos titulos, buscando con ello de manera coercitiva abonar o pagar la obligación. | Secretario de Tránsito y Transporte | Cuatro seguimientos para verificar que el proceso de cobro coactivo en relacion a los titulos de depósitos judiciales | 01 de septiembre de 2021 | 31 de agosto de 2022 | # seguimientos realizados / # seguimientos programados
23 | ncorrecciones e imposibilidades de verificación de información en la rendición de la cuenta, según establecido en Resolución Nro. 224 del 07 de diciembre de 2020. | Falta de supervisión y control por parte de los responsables Software de información deficientes Falta de establecer la trazabilidad y veracidad de la información que carga cada una de las dependencias y que tiene relación entre ellas. La administración de Armenia no ha hecho un ejercicio diligente de cargue de documentos en los sistemas de información, lo cual puede deberse a desconocimiento, desatención o evasión de las responsabilidades normativas. | Verrificar mediante el cruce de informacion entre los formatos correlacionados la veracidad, confiabilidad y coherencia de la informacion. | Depadrtamento Administrativo de Control Interno | Cargar como anexo del formato F-01 Catalogo de Cuentas, la matriz del informe de control interno contable que reporte el Departamento Administrativo de Control Interno en la plataforma Chip de la Contaduria General de la Nacion | 01 de enero de 2022 | 28 de febrero de 2022 | Matriz en excel del Informe de Control Interno Contable cargado como anexo del Formato F-01 en el aplicativo SIA Contralorias
23 | Incorrecciones e imposibilidades de verificación de información en la rendición de la cuenta, según establecido en Resolución Nro. 224 del 07 de diciembre de 2020. | Falta de supervisión y control por parte de los responsables Software de información deficientes Falta de establecer la trazabilidad y veracidad de la información que carga cada una de las dependencias y que tiene relación entre ellas. La administración de Armenia no ha hecho un ejercicio diligente de cargue de documentos en los sistemas de información, lo cual puede deberse a desconocimiento, desatención o evasión de las responsabilidades normativas. | Verrificar mediante el cruce de informacion entre los formatos correlacionados la veracidad, confiabilidad y coherencia de la informacion. | Departamentos Administrativos de Hacienda, Bienes, Fortalecimiento Institucional, Secretaria de Educacion | Realizar mesa de trabajo entre las dependencias que reportan formatos de la Rendicion de la Cuenta, cuya informacion esta correlacionada | 01 de enero de 2022 | 15 de febrero de 2022 | Reporte de cruce de informacion de los formatos a reportar en la Rendicion de la Cuenta.
23 | Incorrecciones e imposibilidades de verificación de información en la rendición de la cuenta, según establecido en Resolución Nro. 224 del 07 de diciembre de 2020. | Falta de supervisión y control por parte de los responsables Software de información deficientes Falta de establecer la trazabilidad y veracidad de la información que carga cada una de las dependencias y que tiene relación entre ellas. La administración de Armenia no ha hecho un ejercicio diligente de cargue de documentos en los sistemas de información, lo cual puede deberse a desconocimiento, desatención o evasión de las responsabilidades normativas. | Verificar la correspondiente publicación en el Secop II y SIA OBSERVA, de los documentos producto de la contratación por parte del líder del proceso y/o supervisor del contratista asignado para la mencionada tarea. | Secretarias: Infraestructura, Transito y Transporte, Gobierno, Educacion. Desarrollo Social, Desarrollo Economico, Salud, Tics Dptos Adtvos: Juridica, Bienes, Fortalecimiento Institucional, Planeacion. Asesoria Administrativa | Realizar seguimiento mensual al aplicativo del Secop II y SIA OBSERVA, por parte del líder del proceso y/o supervisor del contratista asignado para la mencionada tarea, evidenciado a través de actas. | 01 de septiembre de 2021 | 31 de agosto de 2022 | Seguimientos realizados al aplicativo del Secop II y SIA OBSERVA / Seguimientos programados
24 | Inadecuada gestión del recaudo de cánones de arrendamiento, inaplicación de manual de cartera y organización de los expedientes de los contratos celebrados bajo el convenio 016 de 2012 Mpio-Edua | Controles inexistentes o inefectivos para el cobro de las obligaciones de los arrendatarios. Deficiencias en la celeridad del proceso jurídico pues se evidencian con más de 120 días de mora y no realizan el cobro jurídico determinado en el manual de cartera de la Empresa De Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. | Actualizar el Manual de Cartera, Resolucion 710 de julio de 2012 | EDUA -Area Juridica - Direccion Administrativa y Financiera - Direccion Tecnica | Uu (1) Manual Actualizado | 01 de septiembre de 2021 | 31 de enero de 2022 | Un (1) Manual de Cartera Actualizado
|  |  | Crear un Manual de Procesos y Procedimiento de Cobros de Canones de de Cobro de Canones de Arrendamiento. |  | Un (1) Manual de Procesos y Procedimnientos de Cobro de Canones de Arrendamiento. | 01 de septiembre de 2021 | 31 de enero de 2022 | Un (01) Manual de Procesos y Procedimiento de Cobro de Canones de Arrendamiento
|  |  | Socializar y aplicar el nuevo Manual de Cartera y de Procesos y Procedimientos de cobro de canones de arrendamiento, para funcionarios y contratistas de las Edua y arrendatarios del Centro Comerrcial del Cafe. |  | Ocho capacitaciones | 01 de febrero de 2022 | 31 de agosto de 2022 | # ·Capapcitaciones Realizadas / # Capacitaciones Programadas
Yeison AdresPerez Lotero Secretario de Hacienda |  | Diego Fernando Tobon Gil Director Departamento Administrativo de Planeaión | Juan Esteban Cortes Orozco Director Departamento Administrativo De Fortalecimiento Institucional | Lina Maria Mesa Moncada Directora Departamento Afdministrativo Juridico |  | Jose Arley Herrera Gaviria Director Departamento Administrativo Bienes y Suministros |  | Mary Luz Ospina Garcia Secretaria de Desarrollo Social
Jans Diemen Martinez Atehortua Secretario de Desarrollo Económico |  | Andres Mauricio Chacon Angel Secretario de Infraestructura | Daniel Jaime Castaño Calderon Secretario de Transito y Transporte | Julieta Gomez de Cortes Secretaria de Educación |  | Gloria Cecilia Garcia Garcia Secretaria de Gobierno y Convivencia |  | Jhon Daniel Rueda Osorio Secretario de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
|  | Lina Maria Gil Tovar Secretaria de Salud | Alvaro Hernandez Gutierrez Asesor Administrativo | Jorge Mario Agudelo Giraldo Director Administrativo de Control Interno |  | Johny Rodriguez Jaramillo Gerente EDUA
Jose Manuel Rios Morales Alcalde