## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: 30 abril de 2022 - Fecha de seguimiento: Mayo 13 de 2022
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado. Producto: Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | A partir del 01 de Febrero de 2022 fue normalizado en el sistema de gestión todas las matrices tanto operativas como de corrupción en la Alcaldía de Armenia; sin embargo, para ello fueron necesarias muchas horas de trabajo constante con cada uno de los procesos, los cuales a partir de su experticia y empeño, generaron unas nuevas estrategias de control y establecieron unos nuevos riesgos. Igualmente, se hace necesario resaltar que el 28 de enero del año en curso a través del Comité de Coordinación de Control Interno como órgano consultor y de control del más alto nivel, se aprobó la Política de Administración del Riesgo cuyos lineamientos son de carácter obligatorio para toda la administración municipal; así mismo, a través de la Resolución 37 del 04 de febrero de 2022 se consolidó la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de la Alcaldía de Armenia | 33% | Se evidenció la política de administración de riesgos, Código: M-DP-PDE-001, con fecha: 31/01/2022, publicada en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/, pestaña Pólíticas Instituciones, Políticas Institucionales de Gestión 2022. Tambien las matrices operativas y de corrupción normalizadas en el sistema de gestión de la Alcaldía de Armenia; con las correspondientes estrategias de conrol y nuevos riesgos de corrupción. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | Por tratarse de una actividad sujeta a la presentación del Informe de Alta Dirección que realiza el Administrador del Sistema de Gestión de Calidad, el informe se encuentra en proceso, hasta tanto no sea requerido, como se ha anunciado con anterioridad | 0% | El informe anual de riesgos se realiza por demanda, durante el primer cuatrimestre no fue solicitado por la alta dirección; una vez sea requerido se procederá a culminar el proceso de elaboración y posterior entrega. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Producto; Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores | El Departamento Administrativo de Control Interno para el primer cuatrimestre de la presente vigencia socializo el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2022 . | 33% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio en las carpetas de los contratistas profesionales que ejecutan actividades de auditoría interna el anexo del documento ¨Compromisos éticos del auditor interno¨ firmado por cada uno, en Comité Operativo del mes de febrero de 2022 del proceso control de verificación y evaluación se socializo dicho documento debido a que hay nuevos contratistas realizando las labores de auditoria. Las carpetas con el documento anexo reposa en el archivo de gestión de la dependencia. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertacion de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los 4 funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno. | 33% | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertacion de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los 4 funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno, se envio con oficio DC-PCE-149 de 25 de febrero de 2022 del periodo 1 Febrero al 31 de enero de 2023. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, mediante su profesional universitaria la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, realizó capacitación el día 18 de enero de 2022, sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinaria, realizada en el Auditorio Institución Educativa CASD Principal. | 50% | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, a través de su enlace programó capacitación para el día 18 de enero de 2022, sobre las conductas que podían generar incidencia disciplinaria, la cual iba dirigida a los docentes de la Institucion Educativa CASD principal. Es de resaltar que la meta del año 2022 son 2 capacitaciones, se recomienda cumplirlas de manera oportuna y eficaz para dar cumplimiento a las actividades programadas en el seguimiento. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, lleva un registro de las quejas radicadas en la dependencia en un libro radicador, donde se puede verificar o medir el indicador de quejas allegadas al departamento. Encontrando que del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022, existen 44 Documentos recibidos, de los cuales se les ha dado trámite a 36, es pertinente aclarar que las quejas pendientes por tramitar fueron las últimas radicadas en el Departamento Administrativo, las cuales se encuentran en término para efectuar su respectivo trámite, siendo en la actualidad analizadas por parte de los abogados sustanciadores, con el fin de determinar si existe mérito para iniciar Indagación, Investigación, remisión por competencia o por el contrario, se dicta auto inhibitorio. Dando así un cumplimiento del 81% con respecto al primer seguimiento de la vigencia 2022 | 33% | Se observa mediante formato de la dependencia, el seguimiento a las Incidencias disciplinarias de los servidores públicos, las cuales fueron recibidas cuarenta y cuatro (44) y tramitadas treinta y seis (36), desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022. Se recomienda dar celeridad a los tramites pendientes de manera oportuna y eficaz para cumplir con cada uno de los mecanismos de verificacion e idoneidad de los servidores publicos, | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Certificado de Riesgo de Predios | En la actualidad el ciudadano realiza el trámite de manera presencial. Incurriendo en gastos de transporte y costo de impresión de los certificados. Se tiene programado para el 30/11/2022 la optimización de la herramienta permitira realizar todo este trámite en línea | 7% | Se constató en la plataforma del sistema único de información de trámites - SIUT del Departamento Administrativo de la Función Pública https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit que el trámite del Municipio de Armenia, "Certificado de Riesgo de Predios" se encuentra inscrito, identificado mediante el númeto 66176, permitiendo que para el 2022 este haga parte de la estrategia de racionalización de trámites, tipo tecnológico. Los formatos usados por el DAPM para la expedición del certificado mencionado están siendo actualizados, a fin de posteriormente realizar la implementación en la Ventanilla Única Virtual | Actualmente se está realizando la actualización de los formatos usados en el DAPM para la expedición del Certificado, para luego ser implementado en la Ventanilla Única Virtual
| Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Realización de mesa de trabajo con las dependencias, la Secretaría TIC y La empresa encargada del desarrollo de las herramientas en la ventanilla única virtual de Armenia. | Se está pendiente por la definición de los trámites a priorizar para el 2022, toda vez que se encuentran en proceso de actualización de la página web de la Alcaldía y la creación de los micro sitios. | 0% | Se verificó la realización de mesa de trabajo, mediante control de asistencia del 24/02/2022 con la participación de todas las dependencias, la Secretaría TIC y La Empresa Seven, quien es la responsable del desarrollo de la ventanilla única virtual Se recomienda definir los trámites a priorizar e incluir en la estratégia de recionalización de trámites de la alcaldia de Armenia para la presente vigencia. | No se definieron más trámites para priorizar en la presente vigencia debido a que se está realizando la actualización de la página web dela Alcaldía y la creación de los micro sitios.
RENDICION DE CUENTAS | Formular Plan Anticorrupción Meta / Producto: Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados *Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | *El Plan Anticorrupción 2022 fue aprobado y publicado el 31 de enero de 2022 en dicho documento se describen las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *El día 26 de enero de 2022 se realizó la reunión con los Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 validando el proceso iniciado en el 2021 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados, en la reunión del día 26 de enero ratifico el compromiso y participación en la gestión *La jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022 se realizará en el mes de septiembre de 2022. | 33% | Se evidenció publicación en la página web del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022, el cual contiene las actividades a realizar en torno y los responsables para el porceso de rendición de cuentas, en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos Se observaron el registro fotográfico, control de asistencia y presentación correspondietne de reunión del 26/01/2022, dirigida a representantes de oganizaciones sociales que participaron de la construcción del PAAC 2022 para la validación del caso.y para la ratificacipon de compromiso y participación de esta gestión. link: http://planeacionarmenia.gov.co/menismos-de-participacion-ciudadana/ En cuanto a la jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022 se tiene programada para el mes de septiembre de 2022. | Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. Meta / Producto: Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde | 0% | La conformación del equipo de trabajo que liderará el proceso de rendición de cuentas se determinará en la étapa de aprestamiento, étapa que se realizará la primera semana de octubre, a ser liderado entre el DAPM y el Despacho del Alcalde | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Meta / Producto. 1. Autodiagnóstico realizado. 2. Identificación nivel de la entidad. | Se está a la espera de los resultados del FURAG para validar Autodiagnóstico | 0% | Se informa que para el autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022, se requiere de la información de resultados del FURAG, que se tiene programada su entrega para el 15/05/2022. | Departamento Administrativo de Planeación
| Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2022. Meta / Producto. Planes Institucionales y Sectoriales formulados | Los Planes Institucionales fueron aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2022 y publicados el 31 de enero de 2022 | 33% | Se comprobó la formulación de los quince (15) Planes Institucionales y Sectoriales, a través de la publicación en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. Meta / Producto. Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | En el avance de la Estrategia de rendición de cuentas se determinó que los Otros Espacios de Diálogo serán publicados en la página web planeacionarmenia.gov.co Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas es generado en la Etapa de Aprestamiento de la Audiencia prevista para el mes de diciembre. La Garantía de acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución está dada en la etapa de Aprestamiento | 0% | No se cuenta con el documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas, toda vez que se realiza en la etapa de Aprestamiento, programada para la primera semana de de octubre. En cuanto a la garantía de las acciones en la ARPC 2022 para la utilización de lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución, se informa que serán contemplados en la étapa de aprestamiento. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Planes de Comunicaciones | A la fecha se ha publicado en la página www.planeacionarmenia.gov.co Lo pertinente a otros espacios de diálogo. 1. Aprestamiento https://drive.google.com/file/d/17xrWRM5guD1haRmD_B4sRf2kRuTSKvZq/view 2. Capacitación https://drive.google.com/file/d/1sDpZxAC9rNxlYtDSiRsHZeiOgpilaFvF/view 3. Publicación de la Información https://drive.google.com/file/d/10iw87i4Y2dDiFmfAJQucuDXKlmfjYMTQ/view 4. Convocatoria https://drive.google.com/file/d/1WlFNTWCK-UkU-C8fRKrTGIEC9zSLKBIx/view 5. Evento https://drive.google.com/file/d/1lg7eBiEGEhT68zCqFit4e4dcjCEeRJKE/view | 0% | No se evidenciaron las planes de comunicación donde se define la estrategia de propiamente dicha, para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. Dicha actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2022, toda vez que la rendición de cuentas se llevará a cabo en el mencionado semestre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | La evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realiza mediante la Mesa técnica de transparencia, en la realizada el 12 de enero de 2022 https://drive.google.com/file/d/1eJnhscvhJ4CbqZacoIOVuaBhNcKCJz3W/view | 0% | La evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, se llevará a cabo cuando se realicen dichos espacios de dialogo, así como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta actividad esta proyectada para su realización el segundo semestre de 2022, | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Meta / Producto Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2022 | Debido a la postulación al premio de Alta Gerencia 2022 en el mes de abril se elaboró el Documento 6.ESTRATEGIA CON TRANSPARENCIA POR LOS CUYABROS el cual fue presentado como documento soporte para la postulación. | 33% | Se cuenta con documento denominado Estrategia con Transparencia por los Cuyabros, aprobado por la alta dirección, realizado en el mes de abril, el cual servirá de base para el documento de la rendición de cuentas de la presente vigencia. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto: Cronograma diseñado y divulgado. | Cronograma diseñado y divulgado. El cronograma diseñado y divulgado a la fecha de corte del presente seguimiento está dado por los otros espacios de dialogo realizados y publicado así 1. Aprestamiento https://drive.google.com/file/d/17xrWRM5guD1haRmD_B4sRf2kRuTSKvZq/view | 0% | No se evidenciaron ninguna de las actividades relacionadas a espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, toda vez que la realización de estas se encuentran programadas para el tercer cuatrimestre de 2022. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES- Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas.- Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. Debido a que la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Quindío convoco a la primera reunión del año 2022 se definió el NODO de salud, se está a la espera de las directrices en cuanto a la definición de acciones y etapas Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Se realizó una reunion el 07 de abril del 2022 a todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Mesa Tecnica de Transparencia del Municipio de Armenia.. | 0% | El documento de la definicón y divulgación del procedimiento o ruta realizar antes del el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después), asi como los mecanismos de convocatoria y/o promocion de la participacion de los grupos de valor, reponsables de la implementacion y roles se tiene programado para el tercer cuatrimestre del 2022 | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DURANTE - Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). | Las actividades a realizar y los responsables durante los espacios de dialogo liderados por el alcalde se definen en el etapa de preparación liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. Debido a que la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Quindío convoco a la primera reunión del año 2022 se definió el NODO de salud, se está a la espera de las directrices en cuanto a la definición de acciones y etapas | 0% | No se encontraron definidas las condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas, ni tampoco los mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del este, ya que esta proyectada su realización para el tercer cuatrimestre de 2022, Es de resaltar que este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DURANTE el espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DESPÚES - Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | La evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realiza mediante la Mesa técnica de transparencia, en la realizada el 12 de enero de 2022 https://drive.google.com/file/d/1eJnhscvhJ4CbqZacoIOVuaBhNcKCJz3W/view Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidencian ninguna de las actividades descritas en este numeral, toda vez que la realización esta programada para el tercer cuatrimestre de 2022. Máxime cuando este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DESPUÉS del espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. Meta / Producto: Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada. | CICLO DE ESPACIOS DE DIALOGO PARA LA RENDICIÓN DEL INFORME PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 ” ARMENIA PÁ TODOS ANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Como lo determina el componente Estrategia de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se validaron 23 espacios de Rendición de cuentas ante el Consejo Territorial de Planeación, realizados cumpliendo las etapas determinadas en la Ley 1757 de 2015 así: 1. Aprestamiento https://drive.google.com/file/d/17xrWRM5guD1haRmD_B4sRf2kRuTSKvZq/view 2. Capacitación https://drive.google.com/file/d/1sDpZxAC9rNxlYtDSiRsHZeiOgpilaFvF/view 3. Publicación de la Información https://drive.google.com/file/d/10iw87i4Y2dDiFmfAJQucuDXKlmfjYMTQ/view 4. Convocatoria https://drive.google.com/file/d/1WlFNTWCK-UkU-C8fRKrTGIEC9zSLKBIx/view 5. Evento https://drive.google.com/file/d/1lg7eBiEGEhT68zCqFit4e4dcjCEeRJKE/view | 0% | La implementación de los veintitres (23) espacios de diálogo de rendición de cuentas y Audiencia Pública a llevarse a cabo, son actividades que se realizarán durante el tercer cuatrimestre de 2022. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. Meta / Producto Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | El 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022 | 10% | Se observa correo electronico enviado el 21 de enero de 2022 al Departamento Administrativo de Planeacion Municipal en el cual se informa que la Unidad de Participacion Ciudadana se encuentra a disposicion para realizar acompañamiento en los terminos del cronograma con las mesas de trabajo. -Mesa de trabajo 10 de febrero de 2022 con acta No. 094 con tema ¨elaboracion de plan de capacitacional al Plan de valor sobre la importancia de la mediacion de cuentas y otos temas de Planificacion Participativa. se observa cronograma de actividad a realizar en el mes de Septiembre del 2022. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas-Grupos de valor involucrados-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía Meta/ Producto: Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. | 0% | El formato, tipo listado de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas será realizadoen la étapa de aprestamiento, la cual se tiene programada su realización para la primera semana de octubre de 2022. | Departamento Administrativo de Planeación
| Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2021. Meta/ Producto: Documento publicado. | Se puede evidenciar en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ ítem 2021 link evento. | 100% | Se evidencia la publicación del documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas 2021 en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ ítem 2021 Cabe resaltar que se hace mención de esta publicación, toda vez que era una actividad no cumplida en el seguimiento al PAAC del último trimestre del 2021, llevado a cabo en el mes de enero de 2022. En cuanto al mismo documento para la los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas 2022, sera publicado después de la realización del evento, o sea en el tercer cuatrimestre del este año. | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría TIC
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 20% | Se evidencia correo electronico enviado el 21 de enero de 2022 al Departamento Administrativo de Planeacion Municipal en el cual se informa que la Unidad de Participacion Ciudadana se encuentra a disposicion para realizar acompañamiento en los terminos del cronograma con las mesas de trabajo. Esta actividad se tiene prevista para el mes de septiembre de 2022 | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. meta/ Producto: Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo, el cual se encuentra pendiente de realizar debido a que dichas actividades se tienen previstas para el mes de septiembre de 2022. La evaluación se realizó mediante la Mesa Técnica de Transparencia. Las consulta y demás etapas están publicadas en se puede evidenciar en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ ítem 2021 link evento. | 0% | Toda vez que estas actividades han sido programadas para el último cuatrimestre del año, no se evidencia ningún avance. En cuanto a la evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2021, se evidencia debidamente publicada en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ item 2021 link seguimiento, numeral 1, evaluación del evento presencial. (https://drive.google.com/file/d/1S-L40i6PbaCibcIha_sGNSG6jl1MpKOn/view) Adicional a lo anterior tmabién se puede observar la publicación de las diferentes etapas surtidas para la rendición de cuentas en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ ítem 2021 | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2021. Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | El Departamento Administrativo de Control Interno tiene programada el acompañamiento en la Jornadas de rendición de cuentas PAAC para el segundo semestre de la vigencia 2022, | 0% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Mesa Técnica de Transparencia Departamento Administrativo de Control Interno
SERVICIO AL CIUDADANO | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 45% | Se evidencia informe del 11 de abril de 2022 enviado mediante correo electonico a la asesoria administrativa, en donde establecen las actividades realizadas del informe de caracterizacion detallado con el avance y cumplimiento del proceso, junto con los grupos de valor y de interes con un avance del 45%. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| “Actividad 1.2” Determinación de los Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano | Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano. | 0% | El enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que a la fecha estan realizando unos estudios para llevar a cabo la implementacion de la politica servicio al ciudadano, teniendo unas guias como referentes mientras se da la caracterizacion para dar inicio a la actividad de planeacion y estructuracion. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Actividad 2.1.” Capacitación en atención incluyente” | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente | 25% | Se evidencia Circular 2022-CI-0140 del 6 de abril de 2022 en la que solicitan informacion del personal de cada una de las dependencias de la administracion para gestionar las capacitaciones en atencion incluyente como lo son: Ministerio de Cultura Instituto Nacional Para Ciegos INCI Instituto Nacional Para Sordos INSOR SENA ESAP Secretaría de Educación | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 100% | Se evidencia correo electronico del 11 de abril enviado por la Asesora Administrativa, con la remision del protocolo de Servicio y Atencion al ciudadano a todas las dependencias de la Administracion Municipal dirigido a los funcionarios de planta y contratistas. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| 32. “Actividad 2.3.” Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano | No se evidencian actividades cumplidas para esta indicador | 0% | No se evidencia aún la actualización de los los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano, por cuanto estan a la espera de consolidar otro proceso para el rediseño. Esta actividad tiene plazo para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| 33. "Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | 0% | Según informa la dependencia, se tiene coordinado con DAFI la entrega del Chat Virtual para el mes de junio del 2022. | Secretaría TIC
| “Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | 33% | Se evidencia listado de asistencia del Comité Relación Estado Ciudadano del 27 de enero de 2022, mediante el cual se llevo a cabo la designación de la Secretaría Técnica Vigencia 2022, Aprobación Componente de Atención al Ciudadano, consolidado según lineamientos del DAFP, Aprobación Política de Atención al Ciudadano vigencia 2022. Por otro lado, se evidencia listado de asistencia del 08 de febrero de 2022 en la que se llevo a cabo la caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, Aprobación Instructivo para respuestas a Derecho de Petición. Se evidencia convocatoria a Comite Relacion Estado Ciudadano mediante oficio 2022-OF-1374 del 28 de febrero de 2022 para llevar a cabo la aprobación Instructivo para respuestas a Derechos de Petición. De cada una de las mencionadas anteriormente se observa presentación en Power Point, y evidencia fotografica. | Asesoría Administrativa
| “Actividad 3.3.” Actualizar el manual de procesos y procedimientos de todos los procesos de la administración municipal de acciones encaminadas a mejorar la relación del Estado con el ciudadano. | Actualización de las matrices de caracterización (20 Procesos) | 10% | Se evidencia correo electronico enviado por la administradora del sistema de gestion el 05 de mayo de 2022 a los enlaces de calidad de la administraciopn municipal, con los ajustes del borrador de la matriz de caracterizacion. | Asesoría Administrativa Sistema de Gestión
| “Actividad 3.4” Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | 0% | Durante el periodo verificado no se publicaron ni actualizaron manuales y protocolos. | Secretaría TIC
| “Actividad 3.5” Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1519 de 2020 | 0% | Al momento de la verificación, el enlace de la Secretaría de las Tecnologías y las Comunicaciones afirma que este informe actualmente se encuentra en construcción | Secretaría TIC
| “Actividad 3.6.” Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 de 2013 / accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020) | Informe de cumplimiento cuatrimestral a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web Consortium (W3C) de la página del Municipio establecido en el Artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 | 0% | Al momento de la verificación, el enlace de la Secretaría de las Tecnologías y las Comunicaciones afirma que este informe actualmente se encuentra en construcción | Secretaría TIC
| “Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | No se evidencian actividades cumplidas para esta indicador | 0% | Se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. Esta actividad tiene plazo para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2022 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa
| “Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Se pudo verificar la actualización de dos formatos para realizar encuestas de satisfacción al Ciudadano: - R-AM-PGG-048 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO V2 - R-AM-PGG-051 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE V1 Socializadas en los procesos de la Administración Central el 10 de marzo de 2022. | 17% | Se verifica el informe de las encuestas de satisfacción aplicadas a 208 usuarios durante los meses de enero y febrero 2022, donde el 86% de los usuarios manifestó estar satisfechos con la atención recibida y un 14% en desacuerdo. Se recomienda que la encuesta de Percepcion se haga y se elabore el informe respectivo por el cuatrimestre, como fue pactado inicialmente en el PAAC | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.2” Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | No se evidencian actividades cumplidas para esta indicador | 0% | Se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. Esta actividad tiene plazo para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2022 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Se Observa informe de PQRS correspondiente al primer cuatrimestre, donde se verifica la recepción de 18,693 y una efectividad en las respuestas del 94%, ya que hubo en el periodo un total de 490 PQRSD vencidos. Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD | 33% | Se observa informe de PQRSD correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, donde se verifica la recepción de 18,693 y una efectividad en las respuestas del 94%, ya que hubo en el periodo un total de 490 PQRSD vencidos, de los cuales 240 son del Departamento Administrativo de Planeación y 242 de la Secretaria de Transito y Transporte | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100% Está incluido en el Mecanismo de Servicio al Ciudadano | 30% | Se observa acta 004 del 06 de Enero de 2022 - Informe ejecutivo de caracterización de instancias de participación ciudadana de la vigencia 2021. - Acta No. 8 del 25 de enero de 2022, con tema ¨INFORME FINAL CARACTERIZACION DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA¨ donde se presentan los resultados en porcentaje de cumplimiento de la tabulación realizada de las encuestas aplicadas a las Instancias de Participación Ciudadana del Municipio de Armenia y las recomendaciones brindadas. Se observa oficios con los resultados y recomendaciones caracterización de instancias de participación asi: 2022-OF-0391 del 21 de Enero de 2022 - Planeación 2022-OF-0406 del 22 de Enero de 2022 - SETTA 2022-OF-0411 del 22 de Enero de 2022 - Gobierno 2022-OF-0412 del 22 de Enero de 2022 - Gestor de paz 2022-OF-0413 del 22 de Enero de 2022 Secretaria de Educación 2022-OF-0410 del 22 de Enero de 2022 - Salud 2022-OF-0407 del 22 de Enero de 2022 - Desarrollo Social 2022-OF-0789 del 22 de Enero de 2022 - Personería Municipal 2022-OF-1522 del 3 de marzo de 2022 enviado a Más Familias en Acción 2022-OF-1588 del 4 de marzo de 2022 enviado a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle. - Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana. Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. - Oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia - Oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 enviado a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML - Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas. - Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta. - Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta. se envia correo electrónico el 31 de marzo de 2022 a la Secretaria de Educación con el instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada. -Acta 578 del 1 de abril de 2022 de Secretaria de Gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. -Acta 612 del 5 de abril de 2022 Secretaria de Desarrollo Social instancia cabildo municipal del adulto mayor. Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de Desarrollo Social consejo municipal adulto mayor | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Respuestas publicadas | Número de PQRSD sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSD sobre procesos contractuales formuladas | 33% | Durante el primer seguimiento de la vigencia 2022, se observa la publicación de las respuestas a 354 interrogantes, entre ellas procesos contractuales correspondientes a procesos de licitación pública, selección abreviada menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos, selección abreviada tienda virtual, convenios interadministrativos, suministros y contratos de obra evidenciados en archivo excel de consecutivos del Departamento Administrativo Jurídico. Las evidencias correspondientes a las respuestas de dichas observaciones, se encuentran publicadas en cada uno de los procesos registrados en la plataforma del SECOP II. | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Proyectos de inversión municipal publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 1474 de 2011, en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 33% | Los proyectos de inversión municipal se encuentran debidamente publicados en: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ Allí se pueden observar el total de los proyectos de inversión | Departamento Administrativo de Planeación
| ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Planes de Acción – periodicidad anual publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 33% | Se evidenció la publicación de los planes de acción en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 33% | Se evidencia informe con corte a marzo 31 de 2022, titulado Proyecto todos informados, el cual contiene datos sobre el número de "boletines de Prensa virtuales Diarios y Comunicados, con complemento de Audios como canal de multimedia, demostrando la Gestión de la Administración Municipal". Se enuncia que hasta el mes de marzo de 2022, se han publicados 62 Boletines de prensa, Se evidencia pantallazos de seis boletines de prensa enseñados como muestra aleatoria por Comunicaciones. Se indica asi mismo que el número de Boletines de Prensa programados para el año son 240. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 33% | Se evidencia informe con corte a marzo 31 de 2022, el cual contiene datos sobre el número de "boletines de Prensa virtuales Diarios y Comunicados, con complemento de Audios como canal de multimedia, demostrando la Gestión de la Administración Municipal". Se enuncia que hasta el mes de marzo de 2022, se han realizado 17 comunicados de prensa. Se evidencia pantallazos de tres comunicados de prensa enseñados como muestra aleatoria por Comunicaciones. Se indica asi mismo que el número de Comunicados de Prensa programados para el año son 70. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 33% | Se evidencia informe con corte a marzo 31 de 2022, titulado Proyecto todos informados, el cual hace referencia a las publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. Asi mismo, en dicho informe se indica que se difundieron al 100% los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales, alcanzando al 31 de marzo 62.597 seguidores en Facebook(2.045 nuevos seguidores), 15.662 en Twitter (216 nuevos seguidores) y 14.852 en Instagram (455 nuevos seguidores). Se evidencian igualmente pantallazos tomados de las redes sociales, en los cuales se demuestran las publicaciones de las gestiones del Sr. Alcalde. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| RENDICIÓN DE CUENTAS Producto:Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co Meta: 100% | Se tiene publicado el Proceso de Rendición de cuentas por medio del cual se realizó la Audiencia Públicas Participativa Cuentas Claras Pá Todos 2021 liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 33% | Se pudó observar la publicación del informe de gestión de la rendición de cuentas del municipio en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | 100% | En el enlace especificado se encuentra publicado informacion referentes a las Audiencias Públicas Participativas De Rendición De Cuentas. La última publicación se realizó para la audiencia pública realizada el 4 de diciembre del 2021 por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | 33% | Se evidencia informe con corte a marzo 31 de 2022, titulado Proyecto todos informados,el cual enuncia que hasta el mes de marzo, se llevaron a cabo estrategias de comunicaciones interna. tales como avisos informativos utilizados como herramientas de comunicación ubicados en las áreas comunes o de atención al público. Manifestado que el sistema de carteleras está actualizado por cada dependencia con sus espectivos informes de gestión y se complementa con afiches orientados a la prevención de la COVID 19. Se evidencia registro fotografico de dos carteleras, la del Departamento de Control Interno y la de Desarrollo social, enseñado por Comunicaciones. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Para este seguimiento se verificó la elaboración de 3 boletines internos que fueron divulgados a través de correos institucionales y grupos de WhatsApp, a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | 33% | Al momento del seguimiento se evidenció el envío del cuarto boletin interno, el dia 10 de mayo de 2022, por medio de correo electrónico y grupos de Whats Appí, ´para lo cual cuentan con una lista unificada de difusión. Esta información cuenta con verificación previa del director y subdirector de DAFI, así como la revisión de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Armenia. Esta actividad tiene plazo para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2022 | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | 33% | El enlace de la Secretaría de las Tecnologías y las Comunicaciones informa que la página de la Alcaldía está desarrollada bajo el parámetro de calidad de usabilidad, esto indica la facilidad que pueden ser utilizados por los usuarios. En ella, el diseño y la apariencia están al mismo nivel que la ejecución técnica y la facilidad de uso. | Secretaría Gobierno TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Botón de acceso en página web para personas con discapacidad | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia | 33% | Se observa acceso al boton de discapacidad en la pagina web del Municipio de Armenia | Secretaría de Desarrollo Social -Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 33% | Se evidencia ficha tecnica del comité de discapacidad del Municipio de Armenia el 22 de marzo de 2022 y con listado de asistencia del 29 de marzo de 2022 | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información a través de grupos de whatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía. Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos | En el periodo evaluado se observa diferentes mesas de trabajo con representantes Indígenas y Representantes de Instituciones y Entidades de orden (Municipal, Departamental, Nacional) - Subcomisión de salud indigena nacional, - Organización nacional gobierno mayor de salud y gobernabilidad propia. - Alcalde Municipio de Armenia. - Viceministro del Interior. - Gobernador del Quindío. - Agencia nacional de tierras. - CRQ. Donde se ha trabajado en conjunto para solucionar y satisfacer las necesidades de los diferentes cabildos indígenas en especial los asentados en el caimo; Seguimiento a los diferentes programas del Municipio, direccionados a las Comunidades Indígenas. | 33% | Según acta Nº 188 se observa: - Acta 202 19-04-2022 reunión SISPI, CONDELEGADA DE SALUD DEPARTAMENTAL como es la proyección del SISPI articulación del sistema de salud propio. Formato de control de asistencia del 18-03-2022 tema: capacitación realizada a personal de apoyo para realizar una correcta caracterización de cabildos indígenas. - Acta 157 del 31-03-2022 con formato de control de asistencia, tema seguimiento a la maloca indígena. - Acta 101 del 15-03- 2022 con formato de control de asistencia, tema: reunión de avances del proyecto maloca. - Acta 92 del 8-03 2022 con formato de control de asistencia, tema: socialización de programas étnicos con bienestar (articulación con instituciones educativas , republica de Francia, ciudadela del sur, las colinas, colegio nacional. Para el desarrollo de tema de cultura, educación, deporte, música, danza. - Acta 84 del 7-03- 2022 con formato de control de asistencia, tema: socialización modelo SISPI- Modelo de integración de salud propia indígena, reunión con sub comisión de salud indígena nacional - Acta 60 del 1-03-2022 tema: Articulación de primera exposición internacional despierta tema | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 | 33% | Como Secretaría TIC se continúa garantizado el continuo acceso al link en donde se rinde la información por parte del Departamento Administrativo de Planeación. https://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública” | 0% | Actualmente la Secretaría de las Tecnologías y las Comunicaciones se encuentra a la espera de que el proveedor de la página web SEVEN envíe la propuesta de micrositio para que así sea aprobada por calidad y empezar en la creación de cada uno de los micrositios por parte del proveedor y posterior a eso alimentar esos sitios con cada uno del personal designado por cada dependencia. | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 33% | Se observa actulaizacion del 10 de marzo de 2022 de la Politica Publica de primera infancia, infancia y adolecencia se observa presentacion, plan de trabajo, documentos de interes y construccion colectiva. | Secretaria de Desarrollo social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Micro sitio web para niños, niñas y adolescentes en la página web www.armenia.gov.cov | 0% | El micro sitio NNAJ fue incluido en el cronograma de trabajo que se han realizado para la construcción de micrositios de cada dependencia, razón por la cual se está a la espera de que el proveedor de la página web SEVEN envíe la propuesta de micro sitio para que así sea aprobada por calidad y empezar en la creación del micro sitios por parte del proveedor y posterior a eso Desarrollo Social realice el cargue de la informacion. | Secretaria TIC
| Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 33% | A través de la plataforma SIA OBSERVA se generan los reportes de los contratos para el conocimineto público de la gestión y el manejo de recursos públicos. evidenciandose el total de procesos cargados por el Departamento Administrativo de Jurídica. El Departamento Administrativo de Jurídica cuenta con la herramienta excel en donde incorpora cada uno de los contratos realizados, así como su respectivo objeto contractual. Para este cuatrimestre, se rindierón 2 informes en el SIA OBSERVA de los cuales se publicaron 52 contratos en total; tambien se evidenció que mediante oficio número 2022-OF-3209 se instó a las dependencias de la Alcaldía Municipal para sacar el consolidado final del total de contratistas vinculados a la entidad con el fin de tener la base de datos en general de contratistas. | Departamento Administrativo Jurídico
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Se verificaron las Circulares 2022-CI-0075 del 05 de marzo y la 2022-CI-0175 del 05 de mayo, donde estan establecidos los parámetros y fecha limite para la actualización de la hoja de vida en el SIGEP, por parte de los Servidores Públicos. El funcionario encargado de la actividad nos informa que a la fecha se han verificado y validado 85 hojas de vida y se tienen pendientes 47 por validar. | 23% | Se observa que a la fecha han validado 85 hojas de vida de los funcionarios, teniendo en cuenta que los vinculados son 382, el resultado del indicador equivale a 23%. Se aclara que el plazo establecido por la Administración para cumplir con este proceso de actualización es al 30/06/2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD, inclusive a las que se niega el acceso a la información | 100% | Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD, inclusive a las que se niega el acceso a la información | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio | Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD, inclusive las que se trasladan a otros Entes por competencia. | 33% | Se evidencia mediante la plataforma de INTRANET la recepción y tramite correspondiente a las solicitudes que no son competencia de la Administración, asi: EPA 24 GOBERNACION 18 EDUA 15 FOMVIVIENDA 7 IMDERA 2 CORPOCULTURA 1 TOTAL 67/67= 100 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Numero de Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Se verifica en la plataforma INTRANET que para este periodo de seguimiento se recibieron 29 PQRSD anónimas, las cuales fueron tramitadas por cada Proceso de acuerdo a su competencia y siguiendo los protocolos establecidos | 33% | se verifica en la plataforma INTRANET que para este periodo de seguimiento se recibieron 29 PQRSD anónimas, las cuales fueron tramitadas por cada Proceso de acuerdo a su competencia y siguiendo los protocolos establecidos en la Circular 2022-CI-0163 del 25 de abril de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | A nivel de la Administración Central se cuenta con la Circular 2022-CI-0163 del 25 de abril, donde estan establecidos los lineamiento para dar respuestas a las solicitudes anónimas. | 100% | A nivel de la Administración Central se cuenta con la Circular 2022-CI-0163 del 25 de abril, donde estan establecidos los lineamiento para dar respuestas a las solicitudes anónimas. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando | Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD | 33% | Se 0bserva informe de PQRS correspondiente al primer cuatrimestre, donde se verifica la recepción de 18,693 y una efectividad en las respuestas del 94%, ya que hubo en el periodo un total de 490 PQRSD vencidos. Se evidenció la circular 2022-CI-0164 del 25 de abril de 2022, donde estan los protocolos para la respuesta a las PQRSD | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicada. | 33% | Mediante Circular número 2022 CI-0144 del 8 de abril de la presente anualidad, el Departamento Administrativo de Jurídica, solicito la información a las diferentes dependencias con el fin de consolidar la información correspondiente en la Matriz de índice de información,es preciso indicar que se dio el término hasta el 5 de mayo de 2022, para enviar la información respectiva. | Departamento Administrativo Jurídico
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | De acuerdo a Acta de Comité Operativo No. 02 del 28 de febrero de 2022, fueron aprobados cuatro documentos adicionales, los cuales están en proceso de normalización para su posterior publicación. A la fecha del seguimiento uno de ellos fue modificado y por lo tanto está en proceso de normalización nuevamente. Esta modificación fue aprobada por el comité operativo mediante el acta No 003 del 30/03/2022. | 33% | De acuerdo a Acta de Comité Operativo No. 02 del 28 de febrero de 2022, fueron aprobados cuatro documentos adicionales, los cuales están en proceso de normalización para su posterior publicación. A la fecha del seguimiento uno de ellos fue modificado y por lo tanto está en proceso de normalización nuevamente. Esta modificación fue aprobada por el comité operativo mediante el acta No 003 del 30/03/2022. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC | 0% | Se está a la espera de la actualización del documento del catálogo de Sistemas de informacion debido a que el nuevo Sistema de Informacion Financiero PCT está en proceso de parametrización y no se tiene fecha definida para su puesta en marcha. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 33% | Se eviencia tabla de datos del seguimiento de normalizacion del 2022, se han normalizado 121 formatos en la Intranet Módulo de Calidad a la fecha. Soportado del mismo modo en las paginas oficiales de la administracion como lo son www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), http://intranet.armenia.gov.co/ | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Esquema de Publicación: publicado y actualizado de manera permanente | 33% | Se solicitó a las Dependencias, Secretarías y/o Departamentos, la actualización de la información registrada y publicada en el formato con Código: D-TI-PIT-036, debido a los diferentes cambios administrativos que se realizaron en la vigencia 2021 al interior de la Administración. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 0% | Para esta vigencia no se han modificado y/o actualizado ningún documento o formato por parte de la secretaria TIC. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | MESA TÉCNICÁ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia. Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico Meta: 4 | Se informa que del 1 de enero al 15 de abril de 2022 se han realizado 3 reuniones. Acta 01 del 12 de Enero de 2022. (Presentación de la Evaluación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2021 “Con Transparencia por los Cuyabros”, Entrega de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2022 preliminar para verificación y modificaciones) Acta 02 del 27 de enero de 2022. (Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022) Acta 03 del 07 de abril del 2022 (Inclusión de las actividades de Integridad Pública en el componente de Iniciativas adicionales del PAAC 2022 Armenia, Presentación del Cronograma inmediato del PAAC 2022) http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del- municipio-de-armenia/ | 33% | Se evidenció la realizaron de tres reuniones de la mesa técnica de transparencia (12/01/2022, 27/01/2022, 07/04/2022), según convocatorias, actas números .1-2-3 respectivamente, registros fotográficos y control de asistencia,de las cuales se encuentran publicadas en la página las lcorresponientes al mes de enero http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | 0% | Para el momento de esta verificación el funcionario enlace informa que se diseñando una campaña de apropiación del App. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | El código de Integridad se encuentra dentro del Plan de Bienestar Social ES PA TODOS 2022, con el equipo de apoyo se diseñó unas actividades que se realizarán mensualmente en cada una de las dependencia | 100% | Se observa el Plan de Bienestar social, donde se encuentra inmersas las actividades a desarrollar en torno al codigo de integridad mes a mes durante la vigencia 2022, que fue socializado meduante correo electronico enviado a todos los funcionarios de la Administración. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2022 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral | Se realizó la reunión inicial con los agentes de cambio – GESTORES DE INTEGRIDAD de cada una de las dependencias de la administración municipal el día 23 de marzo de 2022 en el archivo del concejo municipal donde se explicaron los parámetros del código de integridad y sus estrategias para la vigencia 2022. | 100% | Mediante registro fotográfico y listados de asistencia, se evidencia reunión inicial con los GESTORES DE INTEGRIDAD de cada una de las dependencias de la Administración Municipal, el día 23 de marzo de 2022 en el archivo del Concejo Municipal, donde se dieron a conocer los lineamaientos del código de integridad y sus estrategias para la vigencia 2022. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Se evidencia que desde el 01 de abril de 2022, dieron inicio a la socialización de los valores que componen el código de integridad, actividad liderada por los gestores de cada proceso, | 15% | Se verifica de acuerdo a registro fotográfico y listados de asistencia, el inicio a la socializacion del código de integridad con el valor del Respeto, con la participación de las diferentes dependencias de la Administración y liderado por los Gestores de Integridad y el acompañamiento del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia | No se evidencian actividades cumplidas para esta indicador | 0% | Manifiesta el profesional responsable de esta actividad que el informe se realizará al finalizar la socialización del código de integridad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepción del Código de Integridad | No se evidencian actividades cumplidas para esta indicador | 0% | Al finalizar la vigencia 2022 se hará la encuesta a los funcionarios de la administración por correo institucional a fin de generar el resultado final del grado de satisfacción del código. Esta actividad tiene plazo para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | La Secretaria de Transito realizo la convocatoria a la primera sesión de la Comisión de Tránsito y participación Ciudadana, la cual dio lugar el día 26 de abril en el Despacho del Alcalde del Municipio de Armenia con la participación de representantes del Concejo Municipal, Representantes de Junta de Acción Comunal, Representante del Servicio de transporte Público Colectivo e individual, entre otros dicha sesión se fundamentó bajo acta # 2 | 33% | Mediante el presente seguimiento, evidenciada en acta N°180 del 10 de mayo de 2022, con funcionarios enlaces de la Secretaría de Transito y Transporte de Armenia y enlace del Departamento Administrativo de Control Interno, se observo la citación a sesión ordinaria de la Comisión de Transito y Participación Ciudadana mediante oficio No ST-PTM-SD-003848 del 12 de abril de 2022, reunión que fue realizada el 26 de abril de 2022 a las 2:00 pm según listado de asistencia. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Esta actividad esta programa para realizarse en el mes de mayo en la cual se promocione el correo electrónico del canal antifraude (antifraudetransito@armenia.gov.co), por medio de piezas graficas que serán publicadas en las redes sociales. Igualmente dicho correo es revisado diariamente, donde se clasifica el tipo de solicitud, la cual se remitida de acuerdo a la competencia dentro de la Secretaria de Transito, y de este se realiza un informe mensual (Enero, febrero, marzo 2022) donde se le hace seguimiento a las solicitudes presentadas con su respectiva respuesta | 0% | Una vez realizado el seguimiento, los enlaces de la Secretaría de Tránsito y Transporte mencionan que la actividad a la fecha no se ha llevado a cabo porque esta estipulada para realizarse durante todo el mes de mayo de 2022, lo cual conlleva a su planificación y promoción. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 33% | Se evidencia oficio 2022-OF-2492 del 11 de abril de 2022, con la solicitud de presentacion de informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuacion de los agentes de la Secretaria de Transito y Transporte. | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 33% | Se evidencia oficio 2022-OF-2492 del 11 de abril de 2022, con la solicitud de presentacion de informe de resultados sobre los presuntos actos de corrupcion de los agentes de la Secretaria de Transito y Transporte. Del mismo modo se observa oficio DA-PCD-441 del 18 de abril de 2022 con la relacion de las denuncias (4) y presuntos actos de corrupcion (1). | Despacho del Alcalde
| Campaña de promoción del canal antifraude | Esta actividad esta programa para realizarse en el mes de mayo en la cual se promocione el correo electrónico del canal antifraude (antifraudetransito@armenia.gov.co), por medio de piezas graficas que serán publicadas en las redes sociales. Igualmente dicho correo es revisado diariamente, donde se clasifica el tipo de solicitud, la cual se remitida de acuerdo a la competencia dentro de la Secretaria de Transito, y de este se realiza un informe mensual (Enero, febrero, marzo 2022) donde se le hace seguimiento a las solicitudes presentadas con su respectiva respuesta. | 0% | Una vez realizado el seguimiento, los enlaces de la Secretaría de Tránsito y Transporte mencionan que la actividad a la fecha no se ha llevado a cabo porque esta estipulada para realizarse durante todo el mes de mayo de 2022, lo cual conlleva a su planificación y promoción. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | La secretaria realiza seguimiento constante a las PQRSD recibidas, las cuales se envía el informe de manera mensual al Departamento Administrativo Jurídico, para el cumplimiento del presente plan está planeado realizar 2 informes semestrales finalizando los meses de junio y diciembre. | 33% | Se evidencian informes mensuales enviados al Despacho del Alcalde mediante: -Oficio 2022-OF-1414 del 01 de marzo de 2022 con la relación de los PQRSD del mes de febrero -Oficio 2022-of-2287 del 04 de abril de 2022 relación que fueron formuladas en el mes de marzo de 2022 con la matriz de las peticiones atendidas y sin atender dirigidas al Despacho del alcalde -Oficio ST-PTM-SD-004494 del 02 de mayo de 2022 con la información y relación del mes de abril | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 0% | No se evidencia avance en la presente actividad, ya que está prevista para realizarse en los primeros 5 días del mes de junio de 2022 | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte
| Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito | Debido que nos encontramos en ley de garantías y no pueden celebrarse contratos con personas naturales o Jurídicas, no se ha podido realizar contratación con personal idóneo para brindar la capacitación solicitada en la actividad, después de ley de garantías se realizara dicha actividad. | 0% | No se observo evidencias, ya que no cuentan con personal idoneo para brindar la capacitacion a funcionarios en la interpretacion de normas de transito debido a la ley de garantias. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | El seguimiento de evaluación de desempeño se realiza trimestralmente y el tiempo para la presentación del mismo se cumpliría finalizando el mes de abril de 2022 de acuerdo a la fijación de compromisos. | 0% | No se observaron evidencias, porque en el periodo de seguimiento no se ha cumplido el periodo para la evaluación de desempeño que se realiza de manera trimestral | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | La Secretaria notifico con oficio a los agentes de tránsito en el periodo de enero, febrero y marzo de 2022 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema los cuales se relacionan de la siguiente manera: Enero: 17 faltantes y notificados Febrero: 23 faltantes y notificados Marzo: 23 faltantes y notificados Esto dentro de las medidas administrativas para evitar actos de corrupción, las cuales se consolidan en un informe semestral en el mes de junio y diciembre 2022. Igualmente, la secretaria se encuentra notificando a los agentes de tránsito que no acuden a las audiencias citadas con anterioridad por los Inspecciones de tránsito, de las cuales se presentara igualmente un informe semestral sobre las medidas tomadas y actos presentados con dicha actividad. | 33% | Se observa informe del 13 de enero de 2022, realizado por el área de multas dirigido al Secretario de Tránsito y Transporte y al Comandante de Agentes de Tránsito con el fin de dejar constancia de los comparendos faltantes para ingresar al sistema OX Se evidencia informe mediante oficio ST-PTM-SD-001087 del 08 de febrero con el informe de comparendos faltantes para la solicitud de rangos en el RUNT. Se evidencia informe mediante oficio ST-PTM-SD-003239 del 31 de marzo de 2022 donde relacionan los comparendos faltantes por ingresar por parte del agente de tránsito. Se deja la observación por parte de los enlaces, que los informes realizados son una medida administrativa que viene realizando la Secretaria de Tránsito y Transporte para evitar presuntos actos de corrupción y fraude dentro y fuera de la Secretaria. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presento informe a la dependencia de Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 18 de abril de 2022, mediante radicado de oficio Nro. DA-PCD-441, sobre informe de resultados, con respecto a las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia, con el fin de relacionar cuales son las medidas administrativas por presuntos actos de corrupción relacionados con funcionarios de la Secretaria de Tránsito y Transporte, así mismo la dependencia cuenta con un (01) proceso disciplinarios relacionados a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria deTránsito y Transporte (SETTA). | 33% | Se pudo observar informe enviado mediante oficio Nro. DA-PCD-441 el día 18 de abril de 2022 a la oficina Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, con la relacion de las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia y las correspondientes medidas administrativas por los presuntos actos de corrupción, evidenciando de este modo (4) denuncias con la actuacion de los agentes de transito que a la fecha de hoy ya se le dio traslado a organismos judiciales informes por dichos actos. Del mismo modo, se observa (01) denuncia del 09 de febrero de 2022 por presuntos actos de corrupcion, con su correspondiente traslado | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | La secretaria tiene planeado para el mes de mayo, la elaboración de piezas graficas referente a la difusión de transparencia, integridad y corrupción las cuales serán publicadas masivamente en la redes sociales y en una pantalla ubicada en el área de ventanilla de atención al público. | 0% | Los enlaces manifiestan que la pieza publicitaria para difundir a través de la página web, redes sociales y demás medios de difusión esta en construccion. Actividad que esta estipulada para dar su primer avance durante el mes de mayo de 2022. | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratistas | Revisó : Jose Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas:

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR