## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: 31 de Agosto 2022 Fecha de seguimiento: Septiembre 2022
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado. Producto: Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Este producto, fue cumplido en su totalidad como se reportó como cumplido informe de seguimientos en el primer seguimiento a 30 de Abril de 2022 | 100% | Como se evidenció en el seguimiento realizado en el primer cuatrimestre esta actividad fue cumplida, mediante lo siguiente: Aprobación de la Política de Administración del Riesgo, a través del comité de coordinación de Control Interno, el 28/01/2022. Normalización en el sistema de gestión de las matrices operativas y de corrupción de la Alcaldía de Armenia el 01/02/2022. Consolidación de la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de la Alcaldía de Armenia, mediante la Resolución 037 del 04/02/2022 Publicación en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/, | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | Debido a que el informe es por el Sistema de Gestión Integrado, según los parámetros que requiera se realizará su elaboración y socialización. | 0% | El informe anual de riesgos se realiza por demanda, durante el segundo cuatrimestre no fue solicitado por la alta dirección. En su momento será elaborado y socializado, según parametros establecidos po el Sistema de Gestión Integrado - SGI de la Alcaldía de Armenia | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. | El Departamento Administrativo de Control Interno para el primer cuatrimestre de la presente vigencia socializó el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2022 . | 66% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio en las carpetas de los contratistas profesionales que ejecutan actividades de auditoría interna el anexo del documento ¨Compromisos éticos del auditor interno¨ firmado por cada uno, en Comité Operativo del mes de febrero de 2022 del proceso control de verificación y evaluación se socializo dicho documento debido a que hay nuevos contratistas realizando las labores de auditoria. Las carpetas con el documento anexo reposa en el archivo de gestión de la dependencia. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertacion de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los cuatro (4) funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno. | 66% | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertacion de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los cuatro (4) funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno, se envio con oficio DC-PCE-149 de 25 de febrero de 2022 del periodo 1 Febrero al 31 de enero de 2023. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, mediante su profesional universitaria la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, realizó capacitación el día 18 de enero de 2022, sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinaria, realizada en el Auditorio Institución Educativa CASD Principal. | 66% | Se logró evidenciar que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, a través de su enlace programó capacitación para el día 18 de enero de 2022, tema prevención en la incursión de faltas disciplinarias, la cual iba dirigida a los docentes de la Institución Educativa CASD principal. Se evidencia control de asistencia del día 18-01-2022 hora 10:00 AM y Registro fotográfico. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, lleva un registro de las quejas radicadas en la dependencia en un libro radicador, donde se puede verificar o medir el indicador de quejas allegadas al departamento; encontrando que del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022, existen 44 Documentos recibidos, de los cuales se les ha dado trámite a 36, es pertinente aclarar que las quejas pendientes por tramitar fueron las últimas radicadas en el Departamento Administrativo, las cuales se encuentran en término para efectuar su respectivo trámite, siendo en la actualidad analizadas por parte de los abogados sustanciadores, con el fin de determinar si existe mérito para iniciar Indagación, Investigación, remisión por competencia o por el contrario, se dicta auto inhibitorio. Dando así un cumplimiento del 81% con respecto al primer seguimiento de la vigencia 2022. | 66% | Se observa mediante formato de la dependencia, el seguimiento a las Incidencias disciplinarias de los servidores públicos, las cuales fueron recibidas (33) y tramitadas 33 desde el 01 de abril de 2022 al 30 junio de 2022. Se evidencia archivo de registro de las quejas recepcionadas por la dependencia DACID. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Certificado de Riesgo de Predios | Actualmente se está realizando la actualización de los formatos usados en el DAPM para la expedición del Certificado, para luego ser implementado en la Ventanilla Única Virtual. Se tiene programado para el 30/11/2022 la optimización de la herramienta que permitirá permitirá validar los datos, solicitudes y descarga del certificado en línea. | 6.67% | No se evidencia avance presentado en esta actividad durante el segundo cuatrimestre. Se recomienda darle celeridad al proceso que ello implica | Departamento Administrativo de Planeación
| Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Realización de mesa de trabajo con las dependencias, la Secretaría TIC y La empresa encargada del desarrollo de las herramientas en la ventanilla única virtual de Armenia. | En la mesa de trabajo del 24/02/2022 no se definieron más trámites para priorizar en la presente vigencia debido a que se está realizando la actualización de la página web de la Alcaldía y la creación de los micro sitios. | 0% | A la fecha se evidencia que el único trámite del Municipio de Armenia para el 2022, que hará parte de la la estrategia de racionalización de trámites será el "Certificado de Riesgo de Predios", el cual se encuentra inscrito en el sistema único de información de trámites - SUIT del Departamento Administrativo de Función Pública, identificado mediante el número 66176. Se recomienda contemplar la posibilidad de definir trámites adicionales a ser incluidos en la estratégia de recionalización de trámites de la alcaldia de Armenia para la presente vigencia, ya que de . | Departamento Administrativo de Planeación
RENDICION DE CUENTAS | Formular Plan Anticorrupción Meta / Producto: Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados *Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | *El Plan Anticorrupción 2022 fue aprobado y publicado el 31 de enero de 2022 en dicho documento se describen las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *El día 26 de enero de 2022 se realizó la reunión con los Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 validando el proceso iniciado en el 2021 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados, en la reunión del día 26 de enero ratificó el compromiso y participación en la gestión *La jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022 se realizará en el mes de septiembre de 2022. | 33% | No se presenta avance en esta actividad, toda vez que la jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022 se tiene programada para el mes de septiembre de 2022. Se reitera lo reportado en en anterior seguimiento, así: En http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos Se encuentra la publicación en la página web del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022, el cual contiene las actividades a realizar en torno y los responsables para el porceso de rendición de cuentas. En: http://planeacionarmenia.gov.co/menismos-de-participacion-ciudadana/ Se pueden observar el registro fotográfico, control de asistencia y presentación correspondietne de reunión del 26/01/2022, dirigida a representantes de oganizaciones sociales que participaron de la construcción del PAAC 2022. | Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. Meta / Producto: Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde | 0% | La conformación del equipo de trabajo que liderará el proceso de rendición de cuenta, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación - DAPM y el Despacho del Alcalde se realizará en el mes de octubre en la étapa de aprestamiento. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Meta / Producto. 1. Autodiagnóstico realizado. 2. Identificación nivel de la entidad. | Una vez recibidos los resultados del FURAG mediante el Convenio suscrito con el DAFP se priorizó el componente de Rendición de Cuentas. | 0% | Una vez entregada la información de resultados del FURAG, se observó que frente al componente de rendición de cuentas no se presentaron recomendaciones, cabe mencionar que en el convenio suscrito con el DAFP fue priorizado este comoponente. | Departamento Administrativo de Planeación
| Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2022. Meta / Producto. Planes Institucionales y Sectoriales formulados | Los Planes Institucionales fueron aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2022 y publicados el 31 de enero de 2022, se ha procedido a su implementación contando con el espacio de aprobación de actividades en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 66% | Se reitera, que se cuenta con la forrmulación de quince (15) Planes Institucionales y Sectoriales, publicados en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. Meta / Producto. Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, atendiendo la normativa vigente que al respecto da el Honorable Concejo Municipal. | 0% | No se cuenta con el documento de la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas, toda vez que esta actividad se tiene programada para el mes de octubre,durante la etapa de Aprestamiento. Con relación a la garantía de las acciones en la ARPC 2022 para la utilización de lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución, se informa que esta actividad se tiene programada para el mes de octubre, durante la etapa de Aprestamiento. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Planes de Comunicaciones | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidenciaron las planes de comunicación donde se define la estrategia de propiamente dicha, para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. Dicha actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de 2022, toda vez que la rendición de cuentas se llevará a cabo en el mencionado cuatrimestre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se asistió y participó en reunión con la comunidad del Barrio El Porvenir, celebrada el 11/06/22, donde se trataron temas de seguridad y convenio solidario para la instalación de cámaras. Se atendió necesidades de la comunidad del Barrio La Montana, el 21/06/22, en temas de seguridad, para tratar temas de inseguridad y conformación de redes de apoyo. | 0% | Con relación a otros espacios de diálogo se reporta lo que se está haciendo en las comunidades, así: Uno (1) Comuna 4, Barrio El Porvenir, celebrada el 11/06/22 Uno (1) Comuna 6, Barrio La Montana, celebrada el 21/06/22 En cuanto a la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevará a cabo cuando esta se realice, en el tercer cuatrimestre de 2022. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se asistió y participó en reunión con la comunidad del Barrio El Porvenir, celebrada el 11/06/22, donde se trataron temas de seguridad y convenio solidario para la instalación de cámaras. Se atendió necesidades de la comunidad del Barrio La Montana, el 21/06/22, en temas de seguridad, para tratar temas de inseguridad y conformación de redes de apoyo. | 0% | Con relación a otros espacios de diálogo se reporta lo que se está haciendo en las comunidades, así: Uno (1) Comuna 4, Barrio El Porvenir, celebrada el 11/06/22 Uno (1) Comuna 6, Barrio La Montana, celebrada el 21/06/22 En cuanto a la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevará a cabo cuando esta se realice, en el tercer cuatrimestre de 2022. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Meta / Producto Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2022 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 33.33% | La diagramación del documento a presentar en la rendición de cuentas 2022, se tiene programada para el tercer cuatrimestre de 2022. Cabe mencionar que se cuenta con el documento denominado: Estrategia con Transparencia por los Cuyabros, aprobado por la alta dirección desde el mes de abril, el cual servirá de base para el documento de la rendición de cuentas de la presente vigencia. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto: Cronograma diseñado y divulgado. | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 0% | El diseñado y divulgación del cronograma de definición de la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se tiene programado para el tercer cuatrimestre de 2022. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES- Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas.- Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. | Se realizó una reunión el 07 de abril del 2022 a todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia. -Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | El documento de la definición y divulgación del procedimiento o ruta a realizar antes del espacio de diálogo social de rendición de cuentas, así como los mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor, responsables de la implementación y roles se tienen programados para el tercer cuatrimestre de 2022.F23:F33 | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DURANTE - Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se encontraron definidas las condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas, ni tampoco los mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del este, ya que esta proyectada su realización para el tercer cuatrimestre de 2022, Es de resaltar que este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DURANTE del espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DESPÚES - Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidencian ninguna de las actividades descritas en este numeral, toda vez que la realización esta programada para el tercer cuatrimestre de 2022. Máxime cuando este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DESPUÉS del espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. Meta / Producto: Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada. | Se realizaron espacios de dialogo ante el Consejo Territorial de Planeación atendiendo la metodología por etapas descrita en la Ley 175 de 2015, las trazabilidad del proceso esta publicada en la página web www.planeacionarmenia.gov.co, en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ De igual manera está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Los espacios de dialogo de rendición de cuentas y Audiencia Pública están programados para el tercer cuatrimestre de 2022 | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. | la realización de esta actividad se tiene prevista para el segundo (2) semestre de la vigencia 2022 | 0% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | 33% | Las capacitaciones dirigidas a los diferentes grupos de valor se efectuarán previo a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, proyectadas para el tercer cuatrimestre de 2022 (mes de septiembre), según lo acordado el 10/02/2022 en mesa de trabajo entre el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, evidenciado mediante Acta No. 094 donde se elaboró el plan de capacitación. Oficio 2022-OF-5203 del 4/08/22, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas-Grupos de valor involucrados-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. Meta/ Producto: Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. | 0% | El formato, tipo listado de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas será realizado en la étapa de aprestamiento, la cual se tiene programada su realización durante el mes de octubre de 2022. | Departamento Administrativo de Planeación
| Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2021. Meta/ Producto: Documento publicado. | Se puede evidenciar en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ ítem 2021 link evento. Las actividades relacionadas a “Otros espacios de diálogo- Rendición de Cuentas Rendición Informe Segundo Semestre Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023” Armenia Pá Todos” y RENDICIÓN DE CUENTAS – NODO SALUD | 0% | La publicación del documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas 2022 se realizará posterior a la realización del evento, o sea en el tercer cuatrimestre de 2022. Cabe mencionar que lo relacionado a la publicación del documento presententado en la “Rendición de Cuentas – Nodo Salud - 2021", actividad realizada conjuntamente con el municipio de Montenegro y la Gobernación del Quindío en cumplimiento a la directriz del DAFP, dada en el mes de mayo/2022, se hará en el mes de septiembre. | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría TIC
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. LA ESTRATEGIA Meta/ Producto: * Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada * Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerté de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | 0% | Con relación a los documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas, ni las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas están programadas para el tercer cuatrimestre de 2022. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. LA ESTRATEGIA Meta/ Producto: * Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada * Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerté de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | 0% | Con relación a los documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas, ni las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas están programadas para el tercer cuatrimestre de 2022. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. LA ESTRATEGIA Meta/ Producto: * Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada * Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerté de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | 0% | Con relación a los documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas, ni las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas están programadas para el tercer cuatrimestre de 2022. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 66% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. El 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Mesa Técnica de Transparencia Departamento Administrativo de Control Interno
SERVICIO AL CIUDADANO | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 66% | Se evidencia informe del 11 de agosto de 2022 enviado mediante correo electrónico a la Asesoría Administrativa, en donde establecen las actividades realizadas con el avance y cumplimiento del proceso, junto con los grupos de valor y de interés. Del mismo modo, se observa oficio No 2022-OF-5536 del 19/08/2022, en el cual realizan convocatoria para la socialización del Informe de Avance de la Caracterización de Usuarios en Comité de Relación Estado Ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| “Actividad 1.2” Determinación de los Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano | Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano. | 0% | La Asesoría Administrativa manifiesta que a la fecha están realizando unos estudios para llevar a cabo la implementación de la política servicio al ciudadano, teniendo unas guías como referentes mientras se da la caracterización para dar inicio a la actividad de planeación y estructuración. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Actividad 2.1.” Capacitación en atención incluyente” | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente | 66% | Se evidencian soportes fotográficos y correos electrónicos de invitación para las 03 mesas de trabajo realizadas con el INCI, enfatizadas en la infraestructura necesaria para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos con discapacidad visual.; discriminada de la siguiente manera: 1. 28/04/2022 2. 26/05/2022 3. 15/06/2022 De igual modo se evidencian listados de asistencia y soportes fotográficos dictados por el SENA en orientación al servicio, como se relacionan a continuación: 1.21-06-2022 2.23-06-2022 3.24-06-2022 4.28-06-2022 5.30-06-2022 6.05-07-2022 7.07-07-2022 8.08-07-2022 9.12-07-2022 10.14-07-2022 11.19-07-2022 12.26-07-2022 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 66% | Se evidencia correo electrónico del 01 de julio enviado por la Asesora Administrativa, con la remisión del Decálogo de Servicio y Atención al ciudadano dirigido a calidad para su normalización. De igual modo, se evidencia Circular No 2022-CI-0329 del 24/08/2022, reunión de Comité de Relación estado ciudadano en la que realizaron socialización del mismo, soportado mediante listado de asistencia y soportes fotográficos. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 2.3.” Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales. | Actualización Manual de Funciones en un 90% | 90% | A la fecha se ha adelantado un 90% de actualización del Manual de funciones de la Administración asi: Niveles Directivo, Asesor, técnico y Administrativo, quedando pendiente actualizar el nivel profesional, el cual estan adelantando en este momento, para asi realizar el consolidado de todos los nieveles jerárquicos. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | 100% | Se encuentra funcionando el canal virtual por medio de la pagina web https://www.armenia.gov.co/, | Secretaría TIC
| “Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | 66% | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020, se evidencian listados de asistencia, registros fotográficos, y solicitudes de convocatoria de Seis (06) Comités de Relación Estado Ciudadano discriminados de la siguiente manera: 1. Comité de relación de estado ciudadano del 27-01-2022 (Designación de la Secretaría Técnica Vigencia 2022, Aprobación Componente de Atención al Ciudadano, consolidado según lineamientos del DAFP el cual será componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, Aprobación Política de Atención al Ciudadano vigencia 2022 2.Comite de Relación Estado Ciudadano del 08-02-2022 (Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, Aprobación Instructivo para respuestas a Derecho de Petición.) 3.Comite de Relación Estado Ciudadano del 03-03-2022 mediante soporte de solicitud de convocatoria 2022-OF-1374 del 28 de febrero de 2022, en el cual realizaron la aprobación del Instructivo para respuestas a Derechos de Petición 4.Comite de Relación Estado Ciudadano del 04-05-2022 (Aprobación ajuste formato de Encuesta de Satisfacción, Aprobación Procedimiento Lineamientos de Servicio y Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Municipal de Armenia, Servicio Chat Alcaldía de Armenia) 5.Comite de Relación Estado Ciudadano del 10-06-2022 (Informe Avance Proceso de Caracterización, Informe Cuatrimestral PQRSD y Satisfacción del Usuario, Aprobación INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN). 6.Comite de Relación Estado Ciudadano del 25-08-2022 (Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG, respecto de la política Servicio y Atención al Ciudadano; Responsabilidades frente al suministro de información a publicar en la página Web de la Alcaldía) | Asesoría Administrativa
| “Actividad 3.3.” Actualizar el manual de procesos y procedimientos de todos los procesos de la administración municipal de acciones encaminadas a mejorar la relación del Estado con el ciudadano. | Actualización de las matrices de caracterización (20 Procesos) | 20% | Se evidencia correo electrónico enviado por la administradora del sistema de gestión el día 08 de agosto de 2022 a los enlaces de calidad de la Administración municipal con el fin de verificar y actualizar la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades teniendo en cuenta la política a la que están dando cumplimiento de acuerdo a su competencia | Asesoría Administrativa Sistema de Gestión
| “Actividad 3.4” Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | 0% | La pagina web se encuentra en actualizacion para llevar a cabo los requerimientos de la resolucion 1519 de 2020, del Min TIC, auditoria programada por esta entidad para finales del mes de septiembre 2022. | Secretaría TIC
| “Actividad 3.5” Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1519 de 2020 | 0% | No se cuenta con estas herramientas en la pagina web. | Secretaría TIC
| “Actividad 3.6.” Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 de 2013 / accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020) | Informe de cumplimiento cuatrimestral a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web Consortium (W3C) de la página del Municipio establecido en el Artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 | 30% | Este informe actualmente se encuentra en construcción coherente con el proceso de implementación de la Resolución 1519 de 2020 | Secretaría TIC
| “Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Encuesta aplicada a los servidores públicos | 25% | Se evidencia modelo de encuesta, la cual esta propuesta para ser aplicada a los servidores públicos con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano, la cual será implementada después de la socialización del decálogo. RECOMENDACIONES Realizar la implementación de la encuesta para dar cumplimiento a la acción de mejoramiento propuesta. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana Informe cuatrimestral de la medición de la Percepción Ciudadana | Encuesta de percepción e informe | 66% | Se elaboró un informe de los meses de mayo, junio y julio los cuales fueron socializados en el Comité de Relación Estado Ciudadano. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.2” Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | 25% | Durante el presente seguimiento se observa acta No 92 del 21/06/2022 reunión convocada por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros con el con el objetivo de revisar la relación de saldos pendientes, enviados por la empresa MOVISTAR, como cuentas pendientes por pagar. Se observa oficio No DB-PGA- 1822 del 12/07/2022 le solicito convocar a un observatorio jurídico con el objetivo de tratar el tema relacionado con el pago de facturas presentadas. De igual modo, se evidencian soportes de pago en los cuales evidenciamos (Solicitud de Certificado de Disponibilidad, Registro Presupuestal) Se evidencia por medio de soportes fotográficos la aplicación del método de ciudadano incognito en el canal telefónico. RECOMENDACIONES Implementar a mayor brevedad el informe de resultado del método de ciudadano incognito, para dar cumplimiento con la acción de mejora. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Informe cuatrimestral de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | 66% | Se evidencia informe de PQRSD de los meses de mayo, junio y julio del año 2022, el cual fue socializado en la reunión de Comité de Relación Estado Ciudadano del 10-06-2022 (Informe Avance Proceso de Caracterización, Informe Cuatrimestral PQRSD y Satisfacción del Usuario, Aprobación INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN). soportado mediante listado de asistencia y soportes fotográficos. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 44% | Se observa oficios con los resultados y recomendaciones caracterización de instancias de participación asi: 2022-OF-0391 del 21 de Enero de 2022 - Planeación 2022-OF-0406 del 22 de Enero de 2022 - SETTA 2022-OF-0411 del 22 de Enero de 2022 - Gobierno 2022-OF-0412 del 22 de Enero de 2022 - Gestor de paz 2022-OF-0413 del 22 de Enero de 2022 Secretaria de Educación 2022-OF-0410 del 22 de Enero de 2022 - Salud 2022-OF-0407 del 22 de Enero de 2022 - Desarrollo Social 2022-OF-0789 del 22 de Enero de 2022 - Personería Municipal 2022-OF-1522 del 3 de marzo de 2022 enviado a Más Familias en Acción 2022-OF-1588 del 4 de marzo de 2022 enviado a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle. - Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana. Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. - Oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia - Oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 enviado a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML - Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas. - Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta. - Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta. se envia correo electrónico el 31 de marzo de 2022 a la Secretaria de Educación con el instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada. -Acta 578 del 1 de abril de 2022 de Secretaria de Gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. -Acta 612 del 5 de abril de 2022 Secretaria de Desarrollo Social instancia cabildo municipal del adulto mayor. Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de Desarrollo Social consejo municipal adulto mayor - Una vez consolidada toda la información de la caracterización por cada una de las secretarias que conforman las instancias de participación ciudadana se procedió a realizar el informe con acta 1234 del 08/06/22 se puede visualizar los porcentajes de cumplimiento y las recomendaciones que se le brindaron a cada una de las Secretarías. -oficios enviados a las dependencias en el cual se les envían las recomendaciones brindadas del resultado de la caracterización. Oficio 2022-OF-4741 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "comité técnico de política pública habitante de calle". Oficio 2022-OF-4743 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Cabildo adulto mayor". Oficio 2022-OF-4744 del 13/07/22 Familias en acción "Comité de madres líderes". Oficio 2022-OF-4746 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "subcomité de infancia y adolescencia.". Oficio 2022-OF-4747 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Consejo Municipal adulto mayor". | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 44% | Se observa oficios con los resultados y recomendaciones caracterización de instancias de participación asi: 2022-OF-0391 del 21 de Enero de 2022 - Planeación 2022-OF-0406 del 22 de Enero de 2022 - SETTA 2022-OF-0411 del 22 de Enero de 2022 - Gobierno 2022-OF-0412 del 22 de Enero de 2022 - Gestor de paz 2022-OF-0413 del 22 de Enero de 2022 Secretaria de Educación 2022-OF-0410 del 22 de Enero de 2022 - Salud 2022-OF-0407 del 22 de Enero de 2022 - Desarrollo Social 2022-OF-0789 del 22 de Enero de 2022 - Personería Municipal 2022-OF-1522 del 3 de marzo de 2022 enviado a Más Familias en Acción 2022-OF-1588 del 4 de marzo de 2022 enviado a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle. - Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana. Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. - Oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia - Oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 enviado a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML - Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas. - Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta. - Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta. se envia correo electrónico el 31 de marzo de 2022 a la Secretaria de Educación con el instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada. -Acta 578 del 1 de abril de 2022 de Secretaria de Gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. -Acta 612 del 5 de abril de 2022 Secretaria de Desarrollo Social instancia cabildo municipal del adulto mayor. Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de Desarrollo Social consejo municipal adulto mayor - Una vez consolidada toda la información de la caracterización por cada una de las secretarias que conforman las instancias de participación ciudadana se procedió a realizar el informe con acta 1234 del 08/06/22 se puede visualizar los porcentajes de cumplimiento y las recomendaciones que se le brindaron a cada una de las Secretarías. -oficios enviados a las dependencias en el cual se les envían las recomendaciones brindadas del resultado de la caracterización. Oficio 2022-OF-4741 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "comité técnico de política pública habitante de calle". Oficio 2022-OF-4743 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Cabildo adulto mayor". Oficio 2022-OF-4744 del 13/07/22 Familias en acción "Comité de madres líderes". Oficio 2022-OF-4746 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "subcomité de infancia y adolescencia.". Oficio 2022-OF-4747 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Consejo Municipal adulto mayor". | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 44% | Se observa oficios con los resultados y recomendaciones caracterización de instancias de participación asi: 2022-OF-0391 del 21 de Enero de 2022 - Planeación 2022-OF-0406 del 22 de Enero de 2022 - SETTA 2022-OF-0411 del 22 de Enero de 2022 - Gobierno 2022-OF-0412 del 22 de Enero de 2022 - Gestor de paz 2022-OF-0413 del 22 de Enero de 2022 Secretaria de Educación 2022-OF-0410 del 22 de Enero de 2022 - Salud 2022-OF-0407 del 22 de Enero de 2022 - Desarrollo Social 2022-OF-0789 del 22 de Enero de 2022 - Personería Municipal 2022-OF-1522 del 3 de marzo de 2022 enviado a Más Familias en Acción 2022-OF-1588 del 4 de marzo de 2022 enviado a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle. - Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana. Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. - Oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia - Oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 enviado a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML - Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas. - Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta. - Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta. se envia correo electrónico el 31 de marzo de 2022 a la Secretaria de Educación con el instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada. -Acta 578 del 1 de abril de 2022 de Secretaria de Gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. -Acta 612 del 5 de abril de 2022 Secretaria de Desarrollo Social instancia cabildo municipal del adulto mayor. Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de Desarrollo Social consejo municipal adulto mayor - Una vez consolidada toda la información de la caracterización por cada una de las secretarias que conforman las instancias de participación ciudadana se procedió a realizar el informe con acta 1234 del 08/06/22 se puede visualizar los porcentajes de cumplimiento y las recomendaciones que se le brindaron a cada una de las Secretarías. -oficios enviados a las dependencias en el cual se les envían las recomendaciones brindadas del resultado de la caracterización. Oficio 2022-OF-4741 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "comité técnico de política pública habitante de calle". Oficio 2022-OF-4743 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Cabildo adulto mayor". Oficio 2022-OF-4744 del 13/07/22 Familias en acción "Comité de madres líderes". Oficio 2022-OF-4746 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "subcomité de infancia y adolescencia.". Oficio 2022-OF-4747 del 13/07/22 Secretaria de Desarrollo Social "Consejo Municipal adulto mayor". | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales | Número de PQRSO sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSO sobre procesos contractuales formuladas | 66% | Se pudo constatar de acuerdo a una muestra significativa de 10 procesos contractuales, la oportuna atencion y respectiva respueta de 13 observaciones presentadas por los oferentes en procesos de contratacion (SASI, SAMC, SMIC) lo anterior al gran cumulo de solicitudes radicadas a los procesos y que de acuerdo a la muestra se verifico el cabal cumplimiento en los meses de mayo, junio, julio y agosto, de 2022, De acuerdo a lo anterior se dio cumplimiento a la actividad propuesta. | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Proyectos de inversión municipal publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en la Ley 1474 de 2011, en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 66% | Los proyectos de inversión municipal se encuentran debidamente publicados en: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ Allí se pueden observar el total de los proyectos de inversión | Departamento Administrativo de Planeación
| ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Planes de Acción – periodicidad anual publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 66% | Se evidenció la publicación de los planes de acción en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 66% | Durante el presente seguimiento, se observan desde el 01/01/2022 hasta el 01/09/2022, 160 Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal. Se evidencia pantallazos de los boletines de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Boletines de Prensa programados para el año son 240. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 66% | Se observan desde el 01/01/2022 hasta el 31/08/2022, 37 comunicados de prensa elaborados y difundidos en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal. Se evidencia pantallazos de los comunicados de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Comunicados de Prensa programados para el año son 70. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 66% | Se evidencian los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Armenia; alcanzando al 31 de agosto 63.585 seguidores en Facebook,15.932 en Twitter 15.438 en Instagram. De igual modo, se observan soportes fotográficos de cada una de las gestiones diarias del señor Alcalde. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| RENDICIÓN DE CUENTAS Producto:Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co Meta: 100% | Se tiene publicado el Proceso de Rendición de cuentas por medio del cual se realizó la Audiencia Públicas Participativa Cuentas Claras Pá Todos 2021 liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Respecto a las acciones realizadas en el 2022 se pueden evidenciar en el enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ las actividades relacionadas a “Otros espacios de diálogo- Rendición de Cuentas Rendición Informe Segundo Semestre Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 ” Armenia Pá Todos” y RENDICIÓN DE CUENTAS – NODO SALUD | 0% | El informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio se publicará posterior a la realización del mismo, programado para el tercer cuatrimestre del 2022. Cabe mencionar que lo relacionado a la publicación del documento presententado en la “Rendición de Cuentas – Nodo Salud - 2021", actividad realizada conjuntamente con el municipio de Montenegro y la Gobernación del Quindío en cumplimiento a la directriz del DAFP, dada en el mes de mayo/2022, se hará en el mes de septiembre. | Departamento Administrativo de Planeación
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 66% | Se garantiza el link de la publicacion por medio del micrositio http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | 66% | Se evidencia el cumplimiento de la estrategia de comunicación interna a través de la difusión de ocho boletines internos (8) a la fecha, los cuales fueron soportados en instrumentos documentales. Se observan pantallazos enseñados por el enlace de la Asesoría de las Comunicaciones de los 8 Boletines publicados. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 66% | Una vez realizado el correspondiente seguimiento, se observan 08 boletines de prensa internos relacionados junto con el área Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicación a la ciudadanía, información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 0% | No se evidencia cumplimiento de esta actividad. Si bien es cierto que la Secretaría de Gobierno manifiesta socialización con los gobernadores de la política pública indigena, no tiene correlación con la actividad programada. | Secretaría Gobierno TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Botón de acceso en página web para personas con discapacidad | 66% | Se cuenta con botón de acceso en la página web del Municipio de Armenia para personas con discapacidad https://www.armenia.gov.co/ Se cuenta con interprete de lengua de señas contratado en la Secretaria de Desarrollo Social | Secretaría de Desarrollo Social -Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | 100% | Se realizó reunión del comité municipal de discapacidad el 22 de mayo de 2022 | Secretaría de Desarrollo Social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía, Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 0% | No se evidencia cumplimiento de esta actividad. No obstante, la Secretaria de Gobierno y Convivencia manifiesta que en el componente Estrategia de Rendición de Cuentas, Producto "Informe sobre otros espacios de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Foros, Jornadas, Ferias de la gestión y otros como Asambleas Comunitarias) realizados" cumplió con la socialización a los Gobernadores de las diferentes comunidades Indígenas del documento inicial de la Política Pública Indígena, el día 10 de mayo de 2022, actividad en la cual relacionan evidencia fotográfica y Acta de Reunión No. 271 de la fecha en mención, actividades que a pesar de ejecutarse por parte de la dependencia no corresponden a la meta del indicador. RECOMENDACIÓN: Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno que las evidencias de cumplimiento de las actividades estén encaminadas al cumplimiento del indicador, debido a que el mismo esta direccionado a la publicación de información traducida para la comprensión de los diferentes grupos étnicos de la ciudad. | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución del Ministerio TIC 1519 del 2020 en reuniones de la Mesa de Transparencia realizadas/ Reuniones de la MTTM realizadas programadas | 66% | En las mesas de transparencia se esta trabajando para dar estricto cumplimiento de la resolucion 1519 de 2020 del ministerio TIC y la circular 18 | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Disponer de micro sitios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014 | 66% | Se encuentran los micrositios habilitados y socializados con cada dependencia para su respectiva gestion, en la pagina web https://www.armenia.gov.co/ alcladia de las 9 Secretarias y los 6 Departamentos. Varias dependencias estan a la espera por parte de las TICS de la respectiva explicación del procedimiento para publicación por cada una de ellas en el micrositio | Secretaria TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | 0% | Actualmente se está realizando la consolidación de Micrositio en la Página web, por las dependencias de la administración, liderado por las TICS | Secretaria de Desarrollo social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Disponer de un micro sitio directamente vinculado a un botón de información para NNAJ en la página web www.armenia.gov.co | 0% | No se cuenta con este micrositio implementado. | Secretaria TIC
| Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 66% | Se evidencio que en la plataforma SIA OBSERVA se han cargado 54 contratistas para el segundo cuatrimestre vigencia 2022, lo cual significa un total de 54 contratos. No esta pendiente por cargar ningun contratista al sia hasta el momento de esta revision | Departamento Administrativo Jurídico
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | 91% | De acuerdo a listado y oficio DF-PTH-AJL-2244 del 08 de septiembre, se pudo evidenciar que al 30 de agosto de 2022, que de 357 funcionarios han actualizado la hoja de vida del SIGEP 325, faltando aun 32 funcionarios por realizar la actualización pertiente. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Circular 001 del 9 de agosto de 2022 | 66% | Durante el presente cuatrimestre se socializo la Circular 001 del 9 de agosto de 2022 de Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizada | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio. | Traslado de 124 PQRSD a los Entes Descentralizados | 66% | De acuerodo a la plataforma intranet, se pudo evidenciar que durante el segundo cuatrimestre recepcionaro 124 PQRSD que eran competencia de los entes descentralizados, popr lo tanto se trasladaron por competencia, asi: EPA: 51 Imdera:3 Fomvivienda:4 Gobernación:55 Corpocultura:5 Amable:2 Edua:4 124/124 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | 100 solicitudes anónimas recepcionadas y direccionadas por competencia | 66% | De acuerodo a la plataforma intranet, se pudo evidenciar que durante el segundo cuatrimestre recepcionaron 100 PQRSD anónimas, las cuales fueron direccionadas por competencia y según los lineamientos establecidos en la Circular 003 del 9 de agosto de 2022 100/100 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Circular 003 del 9 de agosto de 2022 | 66% | Durante el presente cuatrimestre se socializó la CircularNo. 003 del 9 de agosto de 2022, con los lineamientos para el manejo de la información reservada. Para este periodo recepcionaron 100 PQRSD anónimas, las cuales fueron direccionadas por competencias a las depemndencias respectivas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando | Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | 66% | Se elaboró un informe de los meses de mayo, junio y julio los cuales fueron socializados en el Comité de Relación Estado Ciudadano. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Matriz de indice de informacion clasificada y reservada, unificada, publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la matriz de indice de la información clasificada y reservada unificada, actualizada desde el ambito juridico y publicado. | 100% | El Departamento Administrativo Juridico realizo la actualzacion de la matriz de indice de informacion, lo cual se pudo evidenciar con correo enviado el 15 de junio de 2022; se envió la matriz producto de esta mesa de trabajo asi como hoja de control de asistencia de la misma cumpliendo asi con esta obligacion. Se relaciona en acta 15 del 3 de junio de 2022. | Departamento Administrativo Jurídico
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | Actualización y publicación de los siguientes Instrumentos de gestión de la Información: Programa de Gestión Documental (P.G.D.) -Tablas de Retención Documental (T.R.D.) -Tablas de Valoración Documental (T.V.D.) -Formato Único de Inventario Documental (F.U.I.D.) -Instructivo Conservación de Archivos de Gestión Central e Histórico. -Instructivo Consulta de Expedientes de Archivos de Gestión Central e Histórico. -Instructivo Organización de Archivos de Gestión. | 66% | Para este cuatrimestre se observa la actualización y publicación de los siguientes Instrumentos de gestión de la Información: Programa de Gestión Documental (P.G.D.) -Tablas de Retención Documental (T.R.D.) -Tablas de Valoración Documental (T.V.D.) -Formato Único de Inventario Documental (F.U.I.D.) -Instructivo Conservación de Archivos de Gestión Central e Histórico. -Instructivo Consulta de Expedientes de Archivos de Gestión Central e Histórico. -Instructivo Organización de Archivos de Gestión. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 100% | Se encuentra debidamente publicada en la pagina web en el link https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 66% | Se evidencia tabla de datos del seguimiento de normalización del 2022, se han normalizado 204 formatos en la Intranet Módulo de Calidad a la fecha. Soportado del mismo modo en las páginas oficiales de la administración como lo son www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), http://intranet.armenia.gov.co/ | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| NSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Esquema de Publicación actualizado y publicado | 100% | Esquema de publicacion publicado y actualizado formato normalizado VIG-R-AM-PGG-051 | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Publicación de documentos actualizados según solicitud del Módulo de Gestión | 100% | Se encuentra implementado y funcionando. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | MESA TÉCNICÁ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Producto: Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia. Meta: 4 | Se informa que del 1 de enero al 15 de abril de 2022 se han realizado 3 reuniones. Acta 01 del 12 de Enero de 2022. (Presentación de la Evaluación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2021 “Con Transparencia por los Cuyabros”, Entrega de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2022 preliminar para verificación y modificaciones) Acta 02 del 27 de enero de 2022. (Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022) Acta 03 del 07 de abril del 2022 (Inclusión de las actividades de Integridad Pública en el componente de Iniciativas adicionales del PAAC 2022 Armenia, Presentación del Cronograma inmediato del PAAC 2022) http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del- municipio-de-armenia/ | 33% | No se evidenció la realizaron de reuniones de la mesa técnica de transparencia adicionales a las ya reportadas en el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, las cuales fueron debidamente publicadas en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | 100% | La aplicación app alcaldia de armenia, disponible en la tienda play store. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Plan de Bienestar Social ES PA TODS | 100% | Se evidencia que en el mes de enero elaboraron el plan de Bienestar Social ES PA TODOS vigencia 2022; donde se encuentra inmerso el Código de Integridad para conocimiento de los funcionarios. Meta cumplida en el Primer cuatrimestre | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2022 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral) | Reunión inicial con Gestores de Integridad | 100% | De acuerdo a registro fotográfico y listados de asistencias, se pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad, con reunión llevada a cabo el 23 de marzo de 2022, en el Archivo del Concejo Municipal con los Gestores de Integridad de cada una de las dependencias de la Administración Municipa, donde les dieron a conocer el Código de Integridad, asi como las actividades programadas para su socialización ante los funcionarios de planta y contratistas. Meta cumplida en el Primer cuatrimestre | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Socialización de cuatro valores, en las diferentes dependencias de la Administración central | 57% | Según registro fotográfico y listados de asistencias, se evidenció la socialización de 4 de los siete valores que hacen parte del Código de Integridad, al interior de las diferemntes dependencias de la Administración Central, con la colaboración de los Gestores de Integridad y el apoyo de personal competente del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | Este indicador aun no presenta avance, su cumplimiento esta para 31 de diciembre de 2022 | 0% | En este momento nos encontramos en etapa de socialización de los 7 valores que se encuentran dentro del Código de Integridad, al finalizar lsa vigencia se revisará el nivel de cumplimiento para para realizar el informe respectivo | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepción del Código de Integridad Difundir por los diferentes medios , el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | Este indicador aun no presenta avance, su cumplimiento esta para 31 de diciembre de 2022 | 0% | Este reporte se hará a final de la vigencia 2022; momento en el cual se da por finalizada la Socialización del Código de Integridad y se realice el test correspondiente. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | 50% | Observa informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de transito. - Oficio ST-PTM-SD-003848 del 12 abril 2022, citación a sesión ordinaria Comisión de transito y participación ciudadana. -Formato de asistencia a sesión ordinaria Comisión de transito y participación ciudadana, evidenciando la participación de las diferentes organizaciones y entidades involucradas, reconocidas como actores viales, donde se comparten las recomendaciones sobre los conjuntos de normas y procedimientos de los comportamientos que regulan a los servidores públicos que apoyan los servicios de la institución. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal anti fraude | 50% | Se observa informe enviado a través del correo settareportes@gmail.com, hacia el correo electrónico JOHNE@armenia.gov.co,donde relacionan “CAMPAÑAS PROMOCIÓN PLAN ANTI FRAUDE”: Donde hacen uso de los siguientes medios: 1. DE TV led ubicado en las ventanillas de atención al ciudadano, donde se reproducen las diferentes campañas. “ERES CORRECTA O CORRUPTA” 2. Redes sociales, paginas web, Instagram, Facebook , campaña de los meses de mayo, junio, julio,agosto. Es de resaltar que los link aportados de la red social Facebook, no permite observar el numero de personas impactadas con la campaña, (Se observa desde 1 a 10 símbolos de me gusta) 3. CAMPAÑAS EN REDES x2 AUDIOVISUAL - Una vida sin barreras es una vida digna, 406 personas impactadas. -Es nuestro compromiso la educación vial de nuestros ciudadanos nuestro grupo de educaionn vial avanza en las jornadas del aula, 772 personas impactadas. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 66% | Se evidencia oficio 2022-OF-3831 del 03 de junio de 2022 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 66% | Se evidencia oficio DA-PCD-743 del 08 de junio de 2022, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre los presuntos actos de corrupción de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal anti fraude | 50% | Se observa informe enviado a través del correo settareportes@gmail.com, hacia el correo electrónico JOHNE@armenia.gov.co,donde relacionan “CAMPAÑAS PROMOCIÓN PLAN ANTI FRAUDE”: Donde hacen uso de los siguientes medios: 1. DE TV led ubicado en las ventanillas de atención al ciudadano, donde se reproducen las diferentes campañas. “ERES CORRECTA O CORRUPTA” 2. Redes sociales, paginas web, Instagram, Facebook de nominado , de los meses de mayo, junio, julio,agosto. Es de resaltar que los link aportados de la red social Facebook, no permite observar el numero de personas impactadas con la campaña, (Se observa desde 1 a 10 símbolos de me gusta y 3. CAMPAÑAS EN REDES x2 AUDIOVISUAL - Una vida sin barreras es una vida digna, 406 personas impactadas. -Es nuestro compromiso la educación vial de nuestros ciudadanos nuestro grupo de educacion vial avanza en las jornadas del aula, 772 personas impactadas. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | 50% | Se observa Informe PQRS del primer semestre del 1 de julio del 2022, reportan 5926 PQRS a través del sistema QX, donde fueron catalogados: 4447 sin necesidad de dar respuesta . 1384 se toman como solicitudes. 95 se encuentran en termino. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 50% | Se observa oficio AM-PGG-824 DEL 24 DE Junio 2022, asunto nivel de avance del cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaracion a la comision Regional de Moralizacion del Quindio firmados el 16 de abril del 2018. En temas de transparencia en transito y movilidad, consolidadas en el Plan Anticorrupcion y publicacion en: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ Informe que realiza la descripcion de las 12 actividades y las tareas rea<lizadas por la transparencia, la integridad y la prevencion de la corru<pcion de las instituciones de la Secretaria de Transito. | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Número de funcionarios y contratistas de la Secretaria de tránsito y transporte capacitados en normas de tránsito / total de Funcionarios y contratistas de la secretaria de transito | 0% | No se evidencia capacitaciones, se observa proyección de oficio STO-50009265, Elevando la solicitud y la necesidad. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Numero de agentes de la secretaria de transito y transporte con evaluación del desempeño y seguimiento trimestral / total de agentes de la secretaria de transito y transporte | 66% | Se observa oficio ST-PTM-SD-009506, donde remiten el seguimiento de evaluación del desempeño laboral de agentes de transito de la Secretaria de Transito al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional;Evaluaciones que permiten calificar y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos, demostrar sus competencias, en el cumplimiento de las actividades planteadas. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 50% | Se observa oficio ST-PTM-SD-007348 informe semestral de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción, realizan la revisión de 383 folios de entrega de talonarios,solicitando los comparen dos que aun no han sido entregados para su ingreso al sistemas QX con un total de 75 folios La Secretaria notifico con oficio a los agentes, igualmente, la secretaria en notifico a 6 agentes de tránsito que no acudieron a las audiencias citadas con anterioridad por los Inspecciones de tránsito. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presento informe a la dependencia de Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 18 de abril de 2022, mediante radicado de oficio Nro. DA-PCD-441, sobre informe de resultados, con respecto a las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia, con el fin de relacionar cuales son las medidas administrativas por presuntos actos de corrupción relacionados con funcionarios de la Secretaria de Tránsito y Transporte, así mismo la dependencia cuenta con un (01) proceso disciplinarios relacionados a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria deTránsito y Transporte (SETTA). | 66% | Se pudo observar que mediante oficio Nro. DA-PCD-743, enviado el día 08 de junio de 2022 a la oficina Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, respecto a las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia y frente a las correspondientes medidas administrativas por los presuntos actos de corrupción, evidenciando de este modo (6) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito que a la fecha ya se les dio traslado a organismos judiciales informes por dichos actos. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 33% | Se observo imágenes tomadas al TV led ubicado en las ventanillas de atención al ciudadano, donde se reproducen las diferentes campañas. “ERES CORRECTA O CORRUPTA” No se evidencia numero de actores viales impactados por la estrategia de publicidad. | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratistas | Revisó : Jose Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas:

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR