## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales
NIT:890000464-3
Perídodos fiscales que cubre: Vigencia 2022
Tipo de Auditoría: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DENUNCIA SIA ATC 252022000051
Fecha de Suscripción: octubre 21 de 2022
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS | Deficiencias en la publicación de la actividad contractual al no referenciar correctamente el No. Del proceso contractual en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 03 de marzo de 2022, por parte de los responsables de registrar y rendir en el aplicativo SIA OBSERVA Y SECOP II la información contractual. | Mesa de Trabajo equipo contractual encargado de subir la información en las plataformas SIA y SECOP II para aclarar y concertar procedimiento de cargue de la contratación | Secretaria de Desarrollo Social | 1 | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1 mesa de trabajo realizada
|  |  | Circular sobre las directrices de cargue de información en las plataformas SIA y SECOP II | Secretaria de Desarrollo Social | 1 | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1 circular
|  |  | Seguimiento mensual del cargue de la infomación de los procesos contractuales en las plataformas SIA y SECOP II | Secretaria de Desarrollo Social | 12 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | Actas programadas / Actas realizadas
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS | Falta de verificación de los procesos contractuales previa aprobación y publicación en la plataforma SECOP II y falta de realización de cruce de información de los procesos contractuales entre los reportes de SECOP II y SIA OBSERVA. | 1. actas mensuales sobre la revisión de los procesos contractuales aprobados y publicados en el SECOP II. | Secretario de Hacienda | Realizar 12 actas de seguimiento de la revisión de los procesos contractuales aprobados y publicados en el SECOP II | 2022-10-18 | 2023-10-17 | Actas programadas / Actas realizadas
|  |  | 2. Actas mensuales del cruce de los reportes de los procesos contractuales aprobados y publicados entre el SECOP II y SIA OBSERVA | Secretario de Hacienda | Realizar 12 actas de seguimiento del cruce entre los reportes del SECOP II y SIA OBSERVA de los procesos contractuales aprobados y publicados. | 2022-10-18 | 2023-10-17 | Actas programadas / Actas realizadas
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS | Errores en la publicacion de los Link de las plataformas Sia Observa y Secop 2, debido a forma inadecuada de relacionar el mismo. | Realizar mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Juridica, para recibir capacitación respecto de la forma adecuada de relacionar el Link del Secop en la Plataforma SIA, e identificar las causas de las dificultades y posibles errores, con el fin de no reincidir. | Director Depto Adtivo de Fortalecimiento Institucional | Un (1) Acta de mesa de trabajo | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Acta de mesa de trabajo
|  |  | Efectuar seguimiento mensual para verificar que la información reportada al cargue de documentos en las diferentes etapas contractuales se encuentre completa y oportuna, además verificando que el link reportado de acceso al SECOP II, sea coherente con el aplicativo SIA OBSERVA | Director Depto Adtivo de Fortalecimiento Institucional | 12 Actas | 2022-11-21 | 2023-10-30 | Actas programadas / Actas realizadas
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS | Deficiencias en la publicación de la actividad contractual al no referenciar correctamente el No. Del proceso contractual en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 03 de marzo de 2022, por parte de los responsables de registrar y rendir en el aplicativo SIA OBSERVA Y SECOP II la información contractual. | Mesa de trabajo del equipo contractual conformado para el cargue de la información contractual en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 2 , con el fin de unificar criterios de codificación en la rendición | Secretario de Secretaría de Transito y Transporte | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 1 mesa de trabajo realizada
|  |  | Seguimiento trimestral donde se verifique que la identificación de codificación entre plataforma SIA OBSERVA Y SECOP II, sean iguales | Secretario de Secretaría de Transito y Transporte | 4 | 2022-10-27 | 2023-10-27 | Actas programadas / Actas realizadas
SECRETARIA DE HACIENDA Diana Carolina Figueroa Hernandez |  |  | LINA MARIA GIL TOVAR Alcalde (e) |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Jenny Gómez Betancourth
DIRECTOR DEPTO. ADTIVO. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Juan Esteban Cortés Orozco | [5 empty] | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Daniel Jaime Castaño Calderón