## PMA
Entidad: |  | Municipio de Armenia | [6 empty] | NIT: | 890000464-3
Representante Legal: |  | José Manuel Rios Morales | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2021-01-12
Responsable del proceso: |  | Juan Esteban Cortes Orozco | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-11-30
Cargo: |  | Director Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28/12/2020 - Acta No. 010 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | << | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Conforme a los requisitos de una ventanilla unica de correspondencia establecido en el Articulo 3 del Acuerdo 060 de 2001, no cumple con la funcion de centralizar y controlar un unico numero consecutivo de salida, asi tambien presuntamente incumple el Articulo 13, respecto a comunicaciones oficiales por correo electronico el cual no es controlado desde la ventanilla unica, al no asignarsele un numero consecutivo que permita su trazabilidad. | ACCION 1 | < | T1 | Documentar el procedimiento de asignacion del número consecutivo único para las comunicaciones oficiales. | 2021-01-12 | 2021-02-26 | 7 | 80% | Matriz de procesos y procedimientos. | 88.75% | Se evidencia avance en el periodo. | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Secretaria de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. | Matriz de procesos y procedimientos. | Se evidencia la Matriz de Procesos y Procedimientos actualizada y aprobada por el Comité Operativo segun Acta No. 011 del 26 de octubre del 2021. Asi mismo se evidencia que mediante la plataforma Intranet se elevó la solicitud para su normalización ante la oficina del Sistema de Gestión Integrado, | Segundo Informe de Seguimiento Enero de 2022
|  |  |  | T2 | Socializar a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, el procedimiento e implementación de asignacion del número consecutivo único para las comunicaciones oficiales. | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 9 | 100% | Funcionarios y contratistas de la Administración Municipal capacitados en el procedimiento e implementación de asignacion del número consecutivo único para las comunicaciones oficiales. |  | Funcionarios de planta y contratistas capacitados y con usuarios asignados para la elabracion y envio de correspondencia interna via intranet | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Secretaria de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. | Cronograma, circular, correos electronicos, fotografias y registro de asistencia a capacitaciones | Mediante registro fotografico y listados de asistencia, se evidencia que se dictaron capacitaciones de acuerdo a cronograma pre establcido, en todos y cada uno de los procesos, las cuales fueron realizadas por el equipo de SEVEN proveedor del aplicativo INTRANET.
|  |  |  | T3 | Centralizar y controlar la asignacion del número consecutivo único para las comunicaciones oficiales en la Unidad de Correspondencia. | 2021-05-03 | 2022-11-30 | 83 | 100% | Componente para la elaboración de comunicaciones oficiales despachadas |  | Procedimiento implementado y en ejecucion | Despacho del Alcalde - Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Registro de comunicaciones oficiales - Planillas de reparto y entrega de documentos por competencia - Consecutivo único de comunicaciones oficiales , vistas de la plataforma | Para este componente, cuentan con la plataforma INTRANET, en su modulo de correspondencia interna para las comunicaciones oficiales despachadas. Este componente se encuentra en ejecucion desde el dia 01 de octubre de 2021, como se pudo verificar en la plataforma intranet, de acuerdo a consecutivo de correspondencia y planillas de distribucion
|  |  |  | T4 | Establecer seguimiento trimestral al efectivo cumplimiento del procedimiento de asignacion de número consecutivo único para las comunicaciones oficiales. | 2021-05-03 | 2022-11-30 | 83 | 75% | Informe suministrado por la empresa SEVEN proveedora de la plataforma |  | Informe suministrado por la empresa SEVEN proveedora de la plataforma | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Control Interno - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe de seguimiento al cumplimiento del procedimiento | Se verifica Informe suministrado por la empresa SEVEN proveedora de la plataforma, con corte a 31 de diciembre de 2021, donde se observa el numero de oficios, circulare y sus estado, asi: 2654 pficios elaborados y enviados y 155 circulares elaboradas y enviadas, se adjunta tabla
2 | Revisado el estado de organización de los Actos Administrativos, se encontró que en algunas dependencias se incumple lo establecido en la norma, por cuanto se presentan saltos de Actos Administrativos, numeracion antes de la firma, manifestando que se encuentran en calidad de prestamo o que estan pendientes de firma, circunstancia que altera el debido control de la actividad. Teniendo en cuenta las evidencias aportadas, la entidad no cumple con lo establecido en el Articulo 6 del Acuerdo 060 de 2001. | ACCION 2 | Ajustar los lineamientos y directrices para la asignación, administración y control de los actos administrativos en la entidad. | M1 | Ajustar el procedimiento para la asignación del número único consecutivo de actos administrativos | 2021-01-12 | 2021-02-26 | 7 | 50% | Matriz de procesos y procedimientos. | 83.3% | Si bien el Procedimiento de asignacion de numero unico de consecutivos de actos administrativos se esta llevando a cabo, no se evidencia su documentacion en la Matriz de Procesos y Procedimientos del proceso Juridico. | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo Juridico - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Matriz de procesos y procedimientos. | Se verifico Acta sin numero del dia 17 de noviembre de 2021, donde se reitera la necesidad de construir e implementar el procedimiento de generación del Número Unico Consecutivo para la expedición de los actos administrativos de la Administración Municipal. A pesar del com,promiso adquirido segun acta en mencion, no se evidencia la documentacion del procedimiento de asignacion de numero unico de consecutivos para Actos Administrativos en la Matriz de Procesos y Procedimientos del Proceso Juridico, el cual es el responsable de esta actividad. | Segundo Informe de Seguimiento Enero de 2022
|  |  |  | M2 | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, sobre el procedimiento de asignación, administración y control del número único de consecutivos de actos administrativos | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 9 | 75% | Funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, capacitados sobre el procedimiento de asignación, administración y control del número único de consecutivos de actos administrativos |  | Para este seguimiento No se evidencia que hayan realizado capacitacion a los funcionarios involucrados en esta actividad, pero en los anteriores seguimientos se se verifico esta actividad, por lo tanto el porcentaje de cavance se mantiene en 75% | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo Juridico - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Circulares, oficios, correos electronicos, fotografias, registro de asistencia a capacitaciones o actas. | Para este seguimiento No se evidencia que hayan realizado capacitacion a los funcionarios involucrados en esta actividad, pero en los anteriores seguimientos se verifico esta actividad, por lo tanto el porcentaje de cavance se mantiene en 75%
|  |  |  | M3 | Controlar el efectivo cumplimiento del procedimiento de asignación y administración del número único de consecutivos para actos administrativos | 2021-05-03 | 2022-11-30 | 83 | 100% | Formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del procedimiento |  | Formatos diligenciados en Google Drive, libro radicador para control de consecutivos de Decretos , Resoluciones y Posesiones | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Control Interno - Departamento Administrativo Juridico - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del procedimiento | Se evidencia a traves de los link de Google Drive, que efectivamente se esta llevando control respectivo en la asignación de los Actos Administrativos (Decretos, Resoluciones y Posesiones) por separado, los cuales tienen como responsables a dos profesionales del Departamento Administrativo Juridico, quienes ademas estan llevando registro en libros radicadores, que son custodiados y manipulados solo por estos funcionarios.
|  |  |  | M4 | Establecer seguimiento trimestral que garantice la efectividad, sobre el uso adecuado y aplicación del número único consecutivo de Actos Administrativos. | 2021-08-03 | 2022-11-30 | 68 | 75% | Informe de seguimiento al cumplimiento del procedimiento |  | Esta acción inicia el 03 de agosto de 2021 | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Control Interno - Departamento Administrativo Juridico - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Informe de seguimiento al cumplimiento del procedimiento | Se evidencia a traves de los link de Google Drive, que efectivamente se esta llevando control respectivo en la asignación de los Actos Administrativos (Decretos, Resoluciones y Posesiones) por separado, los cuales tienen como responsables a dos profesionales del Departamento Administrativo Juridico, quienes ademas estan llevando registro en libros radicadores, que son custodiados y manipulados solo por estos funcionarios.
3 | La Alcaldia de Armenia, no cumple con lo establecido en el Articulo 4 del Acuerdo No. 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, numeral 5 del Articulo 4 del Acuerdo 042 de 2002 identificacion de unidades documentales, Articulo 7 Acuerdo 042 de 2002 inventario documental, y paragrafo del Articulo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 (diligenciamiento de la hoja de control). Por tal razon, se debera tomar las acciones correctivas para garantizar el cumplimiento total de lo establecido. | ACCION 3 | Fortalecer el proceso de Organización de Archivos de Gestión, en la Administración Municipal. | M1 | Socializar el Instructivo de Organización de Archivos de Gestion a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal | 2021-01-12 | 2021-02-12 | 5 | 100% | Instructivo de Organización de Archivos de Gestión | 83.33% | Instructivo de Organización de Archivos de Gestion | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Circulares, oficios, correos electronicos, | Se verifico la existencia del Instructivo de Organzacion de Archivos de Gestion I-DF-PSC-008 Version 3, cumpliendo con la actividad propuesta.
|  |  |  | M2 | Capacitar a los Gestores Documentales y sus equipos de apoyo, sobre la aplicación de las TRD, organización de Archivos de Gestion y aplicación de la hoja de control | 2021-02-15 | 2022-11-30 | 94 | 75% | Funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, capacitados sobre la aplicación de las TRD, organización de Archivos de Gestion y aplicación de la hoja de control |  | Capacitacion en diligenciamiento de FUID El avance reportado en el presente seguimiento, corresponde al porcentaje del II Seguimiento al Plan de Mejoramiebto , realizado en el mes de Enero de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Circulares, oficios, correos electronicos, fotografias, registro de asistencia a capacitaciones o actas. | Se evidencia de acuerdo a registro fotografico, actas 002, 003, 004, 008, 009, 011, 031, registro de asistencia que se realizó capacitacion sobre "Organizacioon de archivos de gestion" con enfasis en Tablas de Retencion Documental e Induccion para el diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental FUID".
|  |  |  | M3 | Establecer seguimiento trimestral que garantice la efectividad en el cumplimiento de la organización de los Archivos de Gestión | 2021-05-15 | 2022-11-30 | 82 | 75% | Informe de seguimiento al cumplimiento del procedimiento |  | Se tiene evidencias de acuerdo a registro fotografico y actas de visitas realizadas | Departamento Administrativo de Control Interno - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Informe de seguimiento al cumplimiento del procedimiento | Se evidencia cronograma de visitas de seguimiento, el cual fue llevado a cabo hasta el dia 06 de diciembre de 2021. Se verifica registro fografico, actas de visita y listados de asistencia, como evidencia de las visitas de seguimiento a los archivos de gestion. | Segundo Informe de Seguimiento Enero de 2022
4 | Respecto al SIC, no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación SIC, elaborado conforme a las disposiciones de la norma, como lo menciona el Articulo No. 11 del Acuerdo 06 de 2014 el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen los controles sistematicos y periodicos de las condiciones ambientales de infraestructura de seguridad de la informacion, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. Por lo anterior, la entidad debe formular el Sistema Integrado de Consevacion SIC, en atencion a lo establecido en el Acuerdo No. 06 de 2014 y realizar las adecuaciones respectivas en los Archivos de Gestion y el Archivo Central. | ACCION 4 | Ajustar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 del AGN. | M1 | Ajustar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, con base a la normatividad vigente. (Acuerdo 006 de 2014) | 2021-01-12 | 2021-02-26 | 7 | 100% | Sistema Integrado de Conservación - Acto administrativo de aprobación | 75% | Se tiene el Instructivo del Sistema Integrado de Conservacion, version 3 | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Bienes y Suministros - Secretaría de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - Secretaría de Salud - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Sistema Integrado de Conservación - Acto administrativo de aprobación | El Sistema Integrado de Conservacion M-DF-PSC-006, fue adoptado en el Municipio de Armenia según Resolucion No. 1893 del 28 de diciembre de 2015,se le realizó una actualizacion a version 3 en la vigencia 2019, para la cual no se emitió nuevo acto administrativo de adopción, ya que no es necesario.
|  |  |  | M2 | Socializar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en la alta dirección y todas las dependencias de la Administración Central, sus funcionarios y contratistas | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 9 | 50% | Difusión del Sistema Integrado de Conservación |  | No se tiene evidencias de su difusion | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Bienes y Suministros - Secretaría de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - Secretaría de Salud - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Circulares, oficios, correos electronicos, fotografias, registro de asistencia a capacitaciones o actas. | No se evidencia la difusion del Sistema Integrado de Conservacion, en el periodo establecido en la accion de mejoramiento. Se recomienda realizar las acciones pertinentes para la respectiva difusion a las partes interesadas.
|  |  |  | M3 | Controlar la efectiva implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2021-05-03 | 2021-11-30 | 83 | 75% | Formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  | Se verificó informe de visita a la Secretaria de Transito del dia 13 de octubre de 2021 y el Acta No. 011 del 26 de noviembre de 2021, donde se evidencia visita de inspeccion del enlace del Archivo a la secretaria de Transito, donde les deja recomendaciones al respecto del SIC, formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC. | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Bienes y Suministros - Secretaría de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - Secretaría de Salud - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Actas de visita. | Se verificó informes del inspeccion de los dias 13 de octubre de 2021 y del 24 de noviembre a diferentes procesos, donde el enlace del Archivo, donde les deja recomendaciones al respecto del SIC. No se evidencia formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC. Mnifiesta el enlace del Archivo Central que continua realizando inspeccion a diferentes archivos de gestion de las inspecciones, haciendo diferentes solicitudes de mantenimiento al Departamento Administrativo de Bienes, las cuales han sido tenidas en cuenta, realizando los respectivos arreglos de manera preventiva y/o correctiva según el caso. Se recomienda continuar con el seguimiento al efectivo cumplimiento del Sistema Integrado de Conservacion - SIC.
|  |  |  | M4 | Establecer seguimiento trimestral a la efectiva implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y sus actividades programadas. | 2021-08-03 | 2021-11-30 | 68 | 75% | Informe de seguimiento a la efectiva implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y sus actividades programadas. |  | Informe presentado por el enlace del Archivo Central | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo de Control Interno - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Informe de seguimiento a la efectiva implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y sus actividades programadas. | Se verificó informes del inspeccion de los dias 13 de octubre de 2021 y del 24 de noviembre a diferentes procesos, donde el enlace del Archivo, donde les deja recomendaciones al respecto del SIC. No se evidencia formato de control de seguimiento al efectivo cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 89% |  |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | sobre 82.50%
|  |  |  | Acción 2 | 83.3%
|  |  |  | Acción 3 | 83%
|  |  |  | Acción 4 | 75% |  |  | José Alejandro Guevara
Director
Proyectó y Elaboró: Luz Adriana Hernandez Salazar, Profesional Universitario DACI
Revisó: Josë Alejandro Guevara, Director
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on U9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on V9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.