## PLAN MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
|  | ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Proceso Proceso Estrategico N°12 Departamento de Administrativo de Fortalecimiento Institucional
VIGENCIAS: 2021- 2022
FECHA DE SUSCRIPCION: 2/02/2023
Número |  | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
12.2.3 | 1 | Extemporaneidad en la afiliación a la ARL en el proceso de ingreso de funcionarios. | Solicitar a jurídica que antes de numerar un acta de posesión, nos consulte a este Departamento la viabilidad administrativa de en que fecha tomará posesión el nuevo funcionario de la entidad. | Garantizar el cubrimiento de los funcionarios en el sistema de riesgos laborales. | Afiliación a la ARL del 100% del personal vinculados dentro de los términos legales. | 100% de afiliaciones a la ARL del personal vinculado dentro de los términos de ley. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
12.2.3 | 2 | Ausencia de reporte de la novedad de vacaciones a la ARL para los funcionarios que gozan este periodo. | Se consolidará antes del día 20 de cada mes, la informacion de los actos administrativos de disfrute y reprogramación de vacaciones en una base de datos, que será reportada al área de seguridad social, a fin de realizar lo pertinente. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1295 de 1994 artículo 21 y demás normatividad aplicable y vigente. | Reportar a la ARL el 100% de las novedades relacionadas con el disfrute del periodo vacacional del personal de la entidad | 100% de reportes de novedades de disfrute de periodo de vacaciones en tiempo real. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
12.3.11 | 3 | La plataforma RPCA (Registro Público de Carrera Administrativa) se encuentra desactualizada. | Con el propósito de actualizar la plataforma RPCA de la comisión nacional del servicio civil a través de simo, se conformará un equipo de trabajo por tres personas, quienes se encargarán de realizar lo pertinente para dar cumplimiento al mismo. | Garantizar la actualización del módulo RPCA a través de la plataforma simo, dando cumplimiento a la Directiva No. 015 de 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación. | Actualizar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la materialización de las novedades el módulo RPCA, adjuntando los soportes respectivos, conforme Circular externa № 0011 del 5 de octubre de 2020, para solicitar las anotaciones de inscripción, actualización, comisión, cancelación, correcciones e inclusiones en el RPCA. El equipo de trabajo escaneará los documentos determinados en la mencioanda circular, con el fin de realizar los registros exigidos en la plataforma. | 100% de anotaciones de inscripción, actualización, comisión, cancelación, correcciones e inclusiones en el RPCA | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Responsable del Proceso: | [5 empty] | Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada: JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
___________________________________________ Firma | [5 empty] | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co