## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: SEGUIMIENTO AL PROCESE ARO DF ATENCION DE PQRS RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
VIGENCIAS: 2022
FECHA DE SUSCRIPCION: 10 de Octubre del 2022
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Incumplimiento en la debida atención al contestar los derechos de peticion, requerimientos de organismos de control, entidades públicas o privadas y toda solicitud efectuada a la administracion central del Municipio de Armenia | Realizar capacitaciones a los enlaces encargados de cada dependencia, con el fin de atender de manera eficiente y oportuna los PQRSD recibidos a través de medios electrónicos y en fisico, | Garantizar los derechos constitucionales y legales de los peticionarios, quejosos y reclamantes, | Garantizar la efectiva respuesta de los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes radicadas en el Municipio de Armenia dentro de los términos legales establecidos independiente del canal por el cual sea recibido. | 2 | 2022-10-10 | 2023-02-10 | 12 | SECRETARIO DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORES DEL DESPACHO DEL ALCALDE,
|  | Realizar mesas de trabajo mensual entre el departamento de Control Interno, el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y el personal encargado del Sistema de Atencion al Ciudadano (SAC) | Fortalecer los criterios normativos para corregir las omisiones relacionadas con los derechos de petición, quejas , reclamos y solicitudes en todas las dependencias de la Administracion Municipal, | Mejorar los indicadores de satisfaccion y a su vez fortalecer los puntos que presentan debilidades en cuanto a la atencion de las PQRS | 6 | 2022-10-10 | 2023-04-10 | 24 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Responsable del Proceso:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co