## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: 30 de Agosto de 2023 Fecha de seguimiento: septiembre 2023
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado. | Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 66% | Se evidenció la política de administración de riesgos, Código: M-DP-PDE-002, del doce (12) de diciembre del 2022 y publicada en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/, pestaña Políticas Instituciones, Políticas Institucionales de Gestión 2023. También las matrices operativas y de corrupción normalizadas en el sistema de gestión de la Alcaldía de Armenia; con las correspondientes estrategias de control y riesgos de corrupción. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo de Alta Dirección | Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | 100% | Se observa el envió del informe anual de riesgos a la Alta Dirección mediante correo electrónico, así mismo se evidencia el informe de riesgos elaborado. Recomendación: Realizar el envió del informe anual de riesgos a la Alta Direcciones mediante oficio normalizado de la entidad. Esto con el objetivo de llevar una trazabilidad de la información. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. | Se socializo y se hizo difusión a todos los funcionarios de planta y contratistas adscritos al Departamento Administrativo en el comité operativo celebrado el 07 de Julio de 2023 como consta en el acta número 373 y control de asistencia de ese mismo día mes y año, se hizo la verificación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, donde reposaban en cada uno de ellos el compromiso del auditor con fecha del acta de inicio de cada uno. | 66% | Se evidencio el Acta número 373 y control Del 07 de Julio de 2023, Asi mismo el compromiso de auditor en los expedientes numeros: 2023- 2415-2795-2796-2797-3180-2946-2947-3181-2948-3182-3183-3184-3185-3186-2798-27-99-3187-3188-2800-3189-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-44 | Departamento Administrativo de Control Interno
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | Se constató la debida evaluación del sistema propio de desempeño laboral comprendido en el periodo 1 de febrero de 2023 al 31 de Julio de 2023. de las dos compañeras de planta con las que actualmente cuenta el Departamento Administrativo de Control Interno, Minerva Naranjo Sepúlveda y Luz Adriana Hernández Salazar, las cuales constan en el formato con código R-DF-PTH-083 F2, F3 | 66% | 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F3 | Departamento Administrativo de Control Interno
| Verificación de las hojas de vida de los servidores públicos | Verificación de Idoneidad a 10 hojas de vida, de acuerdo a oficios DF PTH AJL 0847, DF PTH AJL 0848, DF PTH AJL 0849, DF PTH AJL 0850, DF PTH AJL 0851, DF PTH AJL 1790, DJ PTH AJL 1809, DF PTH AJL 1810, DF PTH AJL 1830, DF PTH AJL 1832, enviados a las diferentes universidades, donde corroboraron la veracidad de la información aportada por los posesionados | 66% | Se observó que de 28 nombramientos que hubo durante el periodo de seguimiento, hicieron la verificación de Idoneidad a 10 hojas de vida, de acuerdo a oficios DF PTH AJL 0847, DF PTH AJL 0848, DF PTH AJL 0849, DF PTH AJL 0850, DF PTH AJL 0851, DF PTH AJL 1790, DJ PTH AJL 1809, DF PTH AJL 1810, DF PTH AJL 1830, DF PTH AJL 1832, enviados a las diferentes universidades, donde corroboraron la veracidad de la información aportada por los posesionados | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presenta libro radicador en el cual se tiene registro de las quejas radicadas en la dependencia, así mismo se evidencia Google drive, denominado como "Quejas 2021,2022 y 2023" el que contiene base de datos de las quejas que ingresan a la dependencia, verificándose que al día 10 de agosto de 2023, se ha dado reparto de 75 quejas a los funcionarios de la Dependencia. Dando así un cumplimiento respecto al primer cuatrimestre de seguimiento de la vigencia 2023. | 66% | En el presente seguimiento se evidencia avance, respecto al tramite de las incidencias disciplinarias de los servidores públicos por parte del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario. | Control Interno Disciplinario
| Se realizará una mesa de trabajo con todas la dependencia responsable del trámite, secretaría TIC , empresa Seven y Departamento Administrativo de Control Interno para la aprobación del trámite a racionalizar. | Una vez realizada la mesa de trabajo se adjuntarán al PAAC 2023 los trámites priorizados y sus respectivas acciones de racionalización. | 66% | Se evidencia en la pagina web la Ventanilla Única Virtual vuvarmenia.gov.co, las pestañas para los tramites de: 1. Certificado de Estratificación Socioeconómico 2. Certificado de Riesgos de Predios 3. Concepto Uso de Suelo Sin embargo la Ventanilla Única Virtual presenta fallas en su funcionamiento, por lo cual, la ciudadanía no puedo acceder a estos tramites ni adelantar gestiones mediante ella. Adicionalmente se evidencia mesa de trabajo con todas la dependencias responsables del trámite, secretaría TIC , empresa Seven y Asesoría Administrativa para la aprobación del trámite a racionalizar. | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN
| Elaborar un instructivo de cómo usar la opción de Ventanilla Única Virtual - VUV, que permita al ciudadano conocer como solicitar trámites y servicios de la Alcaldía de Armenia, sin desplazarse a las instalaciones del CAM. | Elaborar un instructivo de cómo usar la opción de Ventanilla Única | 33% | No se evidencia en la pagina web la Ventanilla Única Virtual vuvarmenia.gov.co, el video tutorial donde se le enseña a la ciudadanía el paso a paso para crear el usuario y poder acceder a los servicios que ofrece la Ventanilla Única Virtual. Adicionalmente manifiestan que realizaron solicitud a la Secretaría de Tecnologías y las Comunicaciones -TIC mediante oficio 2023-OF-5626, de realizar mejoras y correcciones a la pagina web de la Ventanilla Única Virtual, ya que no se encuentra operando correctamente, lo anterior con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración. | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN
| Formular Plan Anticorrupción | 1. Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. 2. Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023. 3. Grupos de interés PAAC identificados y preparados 4. Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | 100% | Se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención para la vigencia 2023 fue formulado y publicado en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con sus respectivos anexos, como las mesas técnicas de transparencia; seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del P.A.A.C; actas; controles de asistencia. | Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. | Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. | 0% | No se presentan evidencias, ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022 | 1. Autodiagnóstico realizado. 2. Identificación nivel de la entidad. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2023 | Planes Institucionales y Sectoriales formulados 1. El día 27 de enero en el primer comité institucional de gestión y desempeño fueron presentados y aprobados los planes institucionales para la vigencia 2023. 2. El día 31 de enero fueron publicados en página web. | 100% | Se evidencia que los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2023 ya se encuentran presentados, aprobados y publicados en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. | Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Planes de Comunicaciones | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. | Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2023 | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de rendición de cuentas. | Cronograma diseñado y divulgado. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES 1. Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. 2. Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. 3. Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo | 0% | No se presentan evidencias para la actividad "espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después)", ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | DURANTE 1. Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. 2. Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). | 0% | No se presentan evidencias para la actividad "espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después)", ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | DESPÚES 1. Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | 33% | No se presentan evidencias para la actividad "espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después)", ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. | Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada. | 0% | No se presentan evidencias para la actividad "espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después)", ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma | 33% | En conjunto con la Unidad de Participación Ciudadana se construyó el Cronograma de capacitaciones a grupos de valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas y Como aprovecharla como herramienta de control y veeduría. Se realiza acta 132 del 22 de febrero de 2023, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Planeación en el cual se diseñó el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas. Se anexa cronograma con las fechas establecidas para llevarlas a cabo. Dentro del cronograma de capacitaciones se realizó por parte de la Unidad de Participación Ciudadana convocatoria y socialización del cronograma a "Capacitaciones realizadas sobre la actualización de la metodología de rendición de cuentas a las juntas administradoras locales, la cual se encontraba programada para el 20 de febrero de 2023. Se anexan evidencias de la socialización de la convocatoria. El resto de las actividades programadas en el cronograma se realizarán en el mes de septiembre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: 1. Actividades realizadas 2. Grupos de valor involucrados 3. Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas 4. Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. 5. Resultado de la participación. 6. Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2023. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidencian los documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas, ni las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas, ya que la realización esta programada para el segundo semestre de 2023. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativa de Control Interno
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 1. Número de espacios de participación adelantados | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. | 0% | Se evidencia informe de mecanismos con fecha 1 de junio de 2023 el cual tiene como objeto presentar un informe parcial de los mecanismos de recolección que se han aplicado a la fecha para el proceso de caracterización de los grupos de valor e interés del nivel central de la alcaldía de Armenia Quindío. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 2. Grupos de valor involucrados. | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada | 0% | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas | Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas | Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 0% | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma | Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2022. | 66% | Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2022 “Con Transparencia por los Cuyabros” en la Mesa Técnica de Transparencia realizada el trece (13) de enero de 2023, así como la entrega y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2023 preliminar para verificación y modificaciones, en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/, del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Adicional a lo anterior, se evidenciaron las consultas y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
SERVICIO AL CIUDADANO | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 66% | Se evidencia informe de mecanismos con fecha 1 de junio de 2023 el cual tiene como objeto presentar un informe parcial de los mecanismos de recolección que se han aplicado a la fecha para el proceso de caracterización de los grupos de valor e interés del nivel central de la alcaldía de Armenia Quindío. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Actividad 2.1 Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente. | Curso Introductorio de Lenguaje Incluyente Curso de Lenguaje de Señas con el apoyo de la Corporación de Cultura | 66% | Se pudo verificar que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional gestionó con la ESAP el Curso Introductorio de Lenguaje Incluyente y Accesible certificado, y en este momento están dictando el curso de Lenguaje de Señas con el apoyo de la Corporación de Cultura, según oficio 2023-OF-4733, con jornadas de 2 horas un día a la semana, durante cuatro semanas, además se pudo constatar que de acuerdo a correo electrónico enviado a todas las dependencias , hicieron énfasis en la obligación de asistir el personal de la primera línea de atención al usuario | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 66% | Se evidencio el pantallazo del correo enviado a todas las dependencias de la Alcaldia de Armenia, con fecha 15 de agosto de 2023 con los archivos correspondientes al protocolo de servicio y atencion al ciudadano Se evidencio apoyo socializacion de los banners de atencion al ciudadano soportado con oficio 2023-OF-5422 con fecha 26 de agosto de 2023 y solicitud publicacion de banners en la pagina web soportado con oficio 2023-OF-5423 con fecha 26 de agosto de 2023. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 2.3" Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad | Capacitaciones trimestrales en el decálogo de atención al ciudadano a las áreas de servicio al público. | 66% | Durante el presente seguimiento, se observa Correo de Alcaldía de Armenia - M-AM-PGG-019 DECÁLOGO DE SERVICIO AL CIUDADANO V1 con fecha 15 de agosto del 2023 en el cual se envio un archivo en pdf denominado M-AM-PGG-019 DECALOGO DE SERVICIO AL CIUDADANO V1 a todas las secretarias de la Alcaldia Municipal Se evidencio apoyo socializacion de los banners de atencion al ciudadano soportado con oficio 2023-OF-5422 con fecha 26 de agosto de 2023 y solicitud publicacion de banners en la pagina web soportado con oficio 2023-OF-5423 con fecha 26 de agosto de 2023. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 2.4" Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano dispuesto por la Alcaldía de Armenia | Acción trimestral socializando los diferentes canales de atención al ciudadano de la Alcaldía | 66% | Mediante correo electronico se pidio ayuda a las siguientes dependencias: - Comunicaciones: 26 de agosto del 2023 - Secretaria TIC: 26 de agosto del 2023, oficio 2023-OF-5423 - Desarrollo social: 26 de agosto del 2023, oficio 2023-OF-5422 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales | Actualización Manual de Funciones Gaceta No. 2727 del 03 de octubre de 2022 Decreto No. 251 De adopcion del Manual Decreto No. 315 que modifica el Decreto No.251 | 100% | El cumplimiento de esta actividad se evidencio en el seguimiento anterior, con la expedición del Manual de funciones y requisitos mínimos a través del decreto 251 del 03/10/2022, el decreto fue modificado mediante decreto 315 del 12 Dic/2022. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | 66% | Se evidencia oficio 2023-OF-3224 con fecha 24 de mayo de 2023 solicitud actualizacion a la intranet municipal con destinatario a la Secretaria TIC. Se evidencia oficio 2023-OF-2803 con decha 7 de mayo de 2023 solicitando la actualizacion de la pagina web de la Administracion e Intranet Municipal - Resolucion 1519 de 2020. Oficio 2023-OF-3086 con fecha 17 de mayo de 2023 Solicitud de actualizacion pagina web. Oficio 2023-OF-3439 con fecha 31 de mayo de 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Despacho del alcalde (Asesoría Administrativa)
| “Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | 66% | En cumplimiento esta accion se evidencia acta 04 con fecha 2 de mayo de 2023, con su respectiva asistencia, con asunto comité relacion estado ciudadano | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | 66% | Se evidencio las publicaciones de los trámites y servicios de la Alcaldía de Armenia de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020, en la pagina web https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia de la Alcaldía Municipal de Armenia en el "Ítem 5. Trámites" También en la pagina web https://www.armenia.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites-y-servicios Trámites y servicios de la Alcaldía Municipal de Armenia. -Capacitacion acerca de la Matriz de Priorizacion de tramites y servicios, soportada por oficio 2023-OF-3333, con fecha del 29 de mayo del 2023, asi mismo se adjunta registro fotografico, control de asistencia y la respectiva presentacion. Adicional a lo anterior se observa que se esta trabajando conjuntamente con la Secretaría TIC, y el Despacho del Alcalde ( Asesoría Administrativa) se está verificando el listado de trámites y servicios acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, con el acompañamiento de la Gobernación del Quindío. | Secretaría TIC Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde ( Asesoría Administrativa)
| “Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Encuesta aplicada a los servidores públicos | 66% | Se evidencia por medio de circular 2023-CI-0314 con fecha 10 de agosto del 2023 la cual se denomina Encuesta para servidores públicos y contratistas con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano Se evidencia por medio de circular 2023-CI-0315 con fecha 10 de agosto del 2023 la cual es reiteracion de la encuesta que busca mejorar el servicio de atencion al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Informe mensual de la medición de la Percepción Ciudadana | 66% | Durante el presente seguimiento, se observan informe del mes de mayo de 2023; mediante los cuales se identifica y se analiza la percepción de los usuarios de Alcaldía de Armenia frente a la atención que se le brinda, en la recepción y respuesta de sus PQRSD | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.2” Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | 66% | Se implemento el metodo de ciudadano incognito soportado con acta numero 79 con fecha 14 de agosto de 2023, donde se consta el cumplimiento de la accion, asi mismo se anexa el documento donde se observa la evaluacion ciudadano incognito. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Informe mensual de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | 66% | Se evidencia informe de PQRSD desde el mes enero hasta julio de 2023 por medio de una presentacion en PowerPoint. RECOMENDACIÓN Soportar por medio de actas la socializacion del informe. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales | Se realiza verificacación de las respuestas a las observaciones birndadas por el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia. 60/60=100% | 66% | Durante el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizó verificación de las respuestas a las observaciones brindadas por el Departamento Administrativo Jurídico, con relación a los procesos contractuales de mayo, junio, julio y agosto de 2023. Se toma muestra aleatoria de las respuestas en formato PDF y se extraen links de enlaces del secop II de los procesos en los cuales fueron presentadas observaciones por parte de los interesados. | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Proyectos de inversión municipal publicados | Se encuentran publicados los 180 proyectos de inversión con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | 66% | Se evidencia la publicación en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal los ciento ochenta (180) proyectos de inversión de las diferentes dependencias, con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | Departamento Administrativo de Planeación
| Planes de Acción –periodicidad anual publicados | Planes de Acción Publicados | 33% | Se evidencia la publicación en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal los planes de acción de las diferentes dependencias para ser ejecutados en la vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones con corte al treinta (31) de Marzo de 2023. Recomendación: Dar celeridad a la publicación del seguimiento del segundo trimestre de los planes de acciones de las diferentes dependencias, ya que el corte fue el treinta (30) de junio de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 66% | Durante el presente seguimiento, se observan desde Desde el 30/05/2023 hasta el 11/08/2023, se elaboraron y difundieron 52 Boletines de Prensa virtuales Diarios. Se evidencia pantallazos de los boletines de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. RECOMENDACION Se recomienda que los numeros de los boletines sean acorde con la fecha enviada, es decir, hay boletines que dicen ser de los ultimos pero se enviaron en fechas anteriores a otros que se suponen que son posteriores. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 66% | Se observan Desde el 16/05/2023 hasta el 29/05/2023, se elaboraron y difundieron 4 comunicados de prensa en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal Se evidencia pantallazos de los comunicados de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Comunicados de prensa programados para el año eran 60 | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 66% | Se evidencia medición de los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Armenia; alcanzando a la fecha 7 de septiembre de 2023 68,000 seguidores en Facebook,16,200 en Twitter, 17.100 en Instagram. De igual modo, se observan soportes fotográficos de cada una de las gestiones diarias del señor Alcalde. Aunado a lo anterior se evidencia informe comparativo de mes a mes en el cual se verifica el promedio de crecimiento en las mismas. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Publicación realizada en la Página Web planeacionarmenia.gov.co | 0% | No se presentan evidencias, ya que, estas actividades están programadas para el segundo (2) semestre, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 66% | El indicador de la Secretaría consiste en garantizar el acceso al enlace de la publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co , para la consulta del informe de Rendición de Cuentas, específicamente, en el espacio asignado al Departamento Administrativo de Planeación. Efectivamente, al acceder al sitio web descrito, se pudo verificar la disponibilidad de este informe en la página web, que se muestra a continuación. en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Secretaria TICS
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución. Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2022. | 66% | Se divulgo por medio de infografias en los grupos de WhatsApp, los diferentes eventos relacionados con la Administracion Municipal | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal | Elaboracion, publicación y divulgacion de cinco boletines | 66% | Se observa que, en compañía de la oficina de comunicaciones, realizaron cinco (5) piezas publicitarias para la difusión del boletín interno, y en el micro sitio se verificó la publicación de dichos boletines de prensa, de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. (link de intranet), estos boletines también fueron difundidos mediante grupos de whatsapp a los funcionarios de planta y contratistas de la administración para que a su vez sean multiplicados a los ciudadanos | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actividades programadas: Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 33% | Se evidencia por parte del equipo auditor participación en la posesion de los gobernadores indigenas, evento realizado en la plazoleta de la Quindianidad el 22 de abril de 2023, durante este mismo acto se formalizó la oficina de Asuntos Etnicos de la Administraciòn Municipal. RECOMENDACIÓN Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno que las evidencias de cumplimiento de las actividades, estén encaminadas al cumplimiento del indicador, debido a que el mismo esta direccionado a la publicación o a la divulgación de información traducida en la pagina WEB institucional, para la comprensión de los diferentes grupos étnicos de la ciudad. | Secretaría Gobierno
| Botón de acceso en página web para personas con discapacidad. | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia . | 66% | El link https://www.armenia.gov.co/ cuenta con el botón de acceso que facilita al público en situación de discapacidad, consultar la página web mediante ayudas audiovisuales y auditivas. | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadania Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 66% | Se observa Acta de reunion No. 02 del 06/06/23 Segunda mesa tecnica de l comité de discapacidad con listado de asistencia y registro fotografico | Secretaria de Desarrollo Social
| Actividades programadas: Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos | 66% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar por el equipo auditor la realización de la siguiente actividad, de conformidad con el indicador programado. 1.Se evidenció la realización de encuentro de diálogo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas o pertenecientes a etnias el día 5 de junio de 2023, en la institución educativa los Quindos, dicha actividad denominada "Ven a Dialogar" se realizó en el marco del proceso de rendición publica de cuentas de infancia, niñez, juventud y adolescencia. , se adjunta link de la publicación en la pagina WEB del Municipio de Armenia y Material fotográfico de la reunión debidamente rotulado.(https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/noticias/hoy-nuevo-encuentro-de-dialogo-con-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-indigenas-o-pertenecientes-a-etnias) RECOMENDACIÓN Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno agregar como evidencia documental de la realización de las mesas de trabajo los formatos de Control de Asistencia debidamente diligenciados. | Secretaría de Gobierno
| Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020. | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 y presentarlo ante la Mesa de Transparencia. | 66% | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014: Se verificó el acceso, según link www.armenia.gov.co Mesa de Transparencia: La Secretaría TICs no realizó presentaciones al respecto ante la Mesa de Transparencia. | Secretaria TICS
| Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública”. | Disponer de micro sitios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014. | 66% | Se observa actualización de la información en los micrositios de todas las dependencias de la Alcaldía de Armenia. Adicionalmente, la Secretaría TICs recordó durante los meses de junio y de julio a cada una de las secretaríaas, departamentos administrativos y demás dependencias, mediante comunicaciones oficiales de intranet , la oportuna actualización de los micrositios. | Secretaria TICS
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para las gestiones desarrolladas en presupuesto participativo | 66% | Se observa la publicacion en la pagina de la Alcaldia de Armenia del mes de mayo, junio y agosto, las actividades desarrolladas en las comunas por presupuesto participativo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes | Secretaria de Desarrollo Social Unidad de participación Ciudadana
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 66% | Se observa actualización de la información para NNAJ en el Micro sitio de la Secretaria de Desarrollo Social | Secretaria de Desarrollo social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA/Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica. | Mediante la plataforma del SIA OBSERVA se realiza la rendición de los contratos realizados por el Departamento Administrativo Jurídico, mediante el periodo de seguimiento se han rendido 57 contratos rendidos en los meses de mayo, junio, julio y agosto. | 66% | En este seguimiento se pudo identificar que para el periodo de tiempo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se han rendido un total de 57 contratos en la plataforma SIA OBSERVA, como quedo registrado en las Actas: Actas: 08,10,11 y 14 del 2023 suscritas por el Departamento Administrativo Jurídico, en las cuales de adjuntaron pantallazos de las publicaciones de la referida plataforma, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023. Se tomó registro escaneado en formato PDF de las actas en las que se adjuntaron pantallazos pertinentes de las publicaciones realizadas en la plataforma de SIA OBSERVA. | Departamento Administrativo Jurídico
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 33% | Se observa que, en compañía de la oficina de comunicaciones, realizaron cinco (5) piezas publicitarias para la difusión del boletín interno, y en el micro sitio se verificó la publicación de dichos boletines de prensa, de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. (link de intranet), estos boletines también fueron difundidos mediante grupos de whatsapp a los funcionarios de planta y contratistas de la administración para que a su vez sean multiplicados a los ciudadanos | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Validación de 192 hojas de vida en el aplicativo SIGEP II y alimentación de base de datos | 46% | De acuerdo a la base de datos presentada por el profesional encargado de La actividad y posterior revisión aleatoria en el aplicativo SIGEP, se pudo evidenciar que al 31 de julio de 2023, 192 funcionarios han actualizado la hoja de vida en el SIGEP “, cabe resaltar que por motivo de ajustes en la plataforma ha sido dispendioso el acceso para las respectivas actualizaciones | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Circular 2023- CI- 0324, del 14 de agosto | 100% | Verificación de la emisión de la circular 2023- CI- 0324, del 14 de agosto, donde se traza los lineamientos y el protocolo de Gestión de Negación de solicitudes, enviada mediante la plataforma INTRANET a tods las dependencias de la Administración Central. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Numero solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | Traslado por competencias de 56 PQRSD a los entes descentralizados y la Gobernación del Quindío, así: EPA 24, IMDERA 2, EDUA 1, GOBERNACION 10, 0, FONVIVIENDA 16, AMABLE 3 | 66% | Para este cuatrimestre pudimos verificar de acuerdo a capturas de pantalla y filtros respectivos en la plataforma de INTRANET, que, hubo la necesidad de trasladar por competencias 56 PQRSD a los entes descentralizados y la Gobernación del Quindío, así: EPA 24, IMDERA 2, EDUA 1, GOBERNACION 10, 0, FONVIVIENDA 16, AMABLE 3 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente / Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas | Recepción y direccionamiento por competencia de 83 solicitudes anónimas | 66% | Se evidencia de acuerdo a capturas de pantalla y filtros en la INTRANET, que durante el periodo del seguimiento, recibieron 83 solicitudes anónimas, las cuales fueron recibidas y direccionadas por competencia y siguiendo los lineamientos establecidos | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Protocolo definido sobre información reservada | Circular 2023- CI- 0323, del 14 de agosto de 2023 | 66% | Verificación de la emisión de la circular 2023- CI- 0323, del 14 de agosto, donde se traza los lineamientos y el protocolo definido sobre la información reservada, enviada mediante la plataforma INTRANET a todas las dependencias de la Administración Central. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Cosolidado de PQRSD discriminado por Dependencia | 66% | Se observa el consolidado de PQRSD recibidos y direccionados en este cuatrimestre para cada dependencia por competencia así: Bienes y suministros 268, Despacho 16, Familias en acción 65, Comunicaciones 5, Gobierno 1223, educación 7650, Desarrollo social 273, Salud 698, Desarrollo Económico 74, Infraestructura 359, Tránsito y Transporte 4804, Secretaría TIC 30, Secretaria de Hacienda 3390, Control interno disciplinario 6, Fortalecimiento Institucional 247, Departamento Administrativo Jurídico 226, Departamento de Planeación 2091, Departamento de Control Interno 9, para un total de 21.434, determinando que las Dependencias que más recibieron PQRSD fueron Secretaria de Educación, Secretaria de Transito, Secretaria de Hacienda y Departamento de Planeación. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Producto: Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | El día 17 de julio de 2023 por medio de la circular no.2023-ci-0267 se solicitó a todas las dependencias el diligenciamiento de formato matriz de índice de información clasificada y reservada, se encuentra en proceso de consolidación con lo allegado por las diferentes dependencias.. | 30% | Durante el presente seguimiento se evidencia la circular 2023-CI-0267, enviada a través de la intranet a todos los procesos con asunto: Solicitud de diligenciamiento de formato matriz de índice de información clasificada y reservada del 17 de Julio 2023, a la fecha han dado respuestas las dependencias de Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, Departamento Administrativo Jurídico, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Despacho del alcalde y la Oficina de Comunicaciones. Cómo se informa en la observación emitida por el DAJ, se encuentra en proceso de consolidación, por lo tanto, se recomienda solicitar nuevamente la información requerida, puesto que para el próximo seguimiento esta actividad debe estar actualizada. | Departamento Administrativo Jurídico
| Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado | Publicación en la página web del Municipio, que del 1 abril al 31 julio de 2023 la actualización y normalización de los siguientes registros del proceso de Gestión Documental: Mapa de riesgos de corrupción del 18 de abril Mapa de riesgos operativos del 17 de mayo Matriz de caracterización de procesos y actividades del 24 de julio | 66% | Publicación en la página web del Municipio, que del 1 abril al 31 julio de 2023 la actualización y normalización de los siguientes registros del proceso de Gestión Documental: Mapa de riesgos de corrupción del 18 de abril Mapa de riesgos operativos del 17 de mayo Matriz de caracterización de procesos y actividades del 24 de julio | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC. | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 0% | Para este cuatrimestre no se realizó actualizaciones a la matriz. Se recomienda llevar a cabo la actividad. | Secretaría de las TIC
| Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | 0% | No se evidencias mesas tecnicas vigentes durante el presente cuatrimestre. | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente. | Esquema de Publicación actualizado y publicado. | 33% | Desde la CIRCULAR No 2023-CI-0114,28 de marzo del 2023, no se evidencian otros esquemas que garanticen la actualización de las publicaciones. Se recomienda adelantar las acciones a las que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a la meta planteada. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | 33% | El día 13 de enero se llevó a cabo la primera mesa de transparencia donde se presentó la evaluación del espacio de rendición del Alcalde 2022 y se dio inicio a la construcción del PAAC 2023. * El día 25 de enero se llevó a cabo la segunda mesa técnica de transparencia donde fue aprobado el PAAC 2023. En cumplimiento de la Resolución 073 de 2016 se ha adelantado 2 mesas de trabajo 1. 13-01-2023. (Presentación de la Evaluación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2022 "Con Transparencia por los Cuyabros”, Entrega de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2023 preliminar para verificación y modificaciones.) 2. 25-01-2023. (Proceso de consolidación y validación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2023 a ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse el 26 de enero de 2023) http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ | Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | Número de campañas socializadas para la apropiación de la App Armenia a la ciudadanía | 0% | No se realizaron sesiones de socialización en los que respecta a campañas de apropiación de la App Armenia a la ciudadanía. No fue posible descargar la aplicación. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Elaboración y socialización del codigo de integridad, y su cronograma de socializaión Cumplido en el primer cuatrimestre | 100% | El cumplimiento de esta actividad se evidenció en el seguimiento anterior con la verificación del código de integridad y su socialización el día 27 febrero/2023, y el cronograma de trabajo establecido para la vigencia 2023 . | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2021 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral) | El cumplimiento de esta actividad se evidenció en el seguimiento anterior, según reunión con los gestores de integridad el día 27 de febrero de 2023 | 100% | El cumplimiento de esta actividad se evidenció en el seguimiento anterior, según reunión con los gestores de integridad el día 27 de febrero de 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Nueve Socializaciones de fundamentos del Código de Integridad, Cinco Socializaciones del Código en colores RESPETO Color azul, Control Interno Disciplinario HONESTIDAD color violeta, Secretaria de Educación DILIGENCIA, color verde, con Secretaria de Infraestructura, Despacho del Alcalde y Secretaria de Desarrollo Económico | 66% | De acuerdo a registro fotográfico, de asistencia, base de datos en Excel y Actas, se pudo verificar las diferentes actividades realizadas para la difusión del código de integridad durante el periodo del 31 de marzo al 31 de julio: -9 Socializaciones de fundamentos del Código de Integridad, -5 Socializaciones del Código en colores RESPETO Color azul, Control Interno Disciplinario HONESTIDAD color violeta, Secretaria de Educación DILIGENCIA, color verde, con Secretaria de Infraestructura, Despacho del Alcalde y Secretaria de Desarrollo Económico | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | Infome del nivel de cumplimiento | 66% | Teniendo en cuenta que este informe tiene fecha para su presentación en el tercer cuatrimestre, podemos evidenciar que los profesionales encargados de esta actividad, hicieron un informe parcial a la fecha del seguimiento así: secretaria de desarrollo económico 100% secretaria de Infraestructura 100% secretaria de las TICS 0% - no se cuenta con gestor de integridad, Departamento Administrativo de control interno agendada para el 23 de agosto Departamento Administrativo Jurídico 50 % y agendado para el 17 agosto Departamento Administrativo de planeación 50% y agendado para septiembre Departamento de Fortalecimiento Institucional 100% Secretaria de Salud 0% agendado para octubre Departamento Administrativo de Bienes y Suministros 0% no cuenta con gestor de integridad Secretaria de Gobierno 0%, no cuenta con gestor de integridad, Cuerpo de Bomberos 50% falta agendar estrategia CODIGO EN COLORES Despacho 100% Departamento Administrativo de Hacienda 50% agendado para septiembre Secretaria de Desarrollo Social 50% agendado para septiembre Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario 100% Secretaria de Tránsito y Transporte 0% no se ha agendado Secretaria de Educación 100% , JAL agendado para el 19 de Octubre). | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Informe de los resultados obtenidos en el test de percepción del Código de Integridad | Este informe debido a su objetivo, será entregado en el tercer cuatrimestre de esta vigencia. | 0% | Este informe debido a su objetivo, será entregado en el tercer cuatrimestre de esta vigencia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES ACCIONES DE INTEGRIDAD PUBLICA | Formulación y aprobación política de integridad pública y conflicto de intereses. | oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 | 0% | Se verifica nuevamente el oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde el departamento de Fortalecimiento Institucional, solicita la modificación del responsable en esta actividad, toda vez que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mesas de trabajo con dependencias responsables de implementación de la política a fin de hacer seguimiento. | oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 | 0% | Se verifica nuevamente el oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde el departamento de Fortalecimiento Institucional, solicita la modificación del responsable en esta actividad, toda vez que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento
| Actualización SIGEP II por parte del personal de planta | Circulares 2023-CI- 0207 y 2023- CI- 0208) | 52% | Se evidencia la elaboración y difusión de las circulares: 2023-CI- 0207 y 2023- CI- 0208), enviadas mediante la plataforma de INTRANET y dirigidas a todo el personal de planta, alcanzando una efectividad del 52%, ya que al 31 de julio había actualizado la hoja de vida un total de 192 funcionarios de planta | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional
| Identificación funcionarios y contratistas que deben diligenciar el aplicativo por la integridad pública | oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 | 0% | Se verifica nuevamente el oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde el departamento de Fortalecimiento Institucional, solicita la modificación del responsable en esta actividad, toda vez que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional
| Diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública | Sin avance | 0% | Manifiesta el enlace de esta actividad que a la fecha, esta medición no ha tenido avance relevante, por cuanto, para el diligenciamiento de este aplicativo se hace necesario que los funcionarios obligados, necesitan la declaración de renta de la DIAN, por lo que se continua a la espera de que los funcionarios lleven a feliz término este proceso | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Jornadas de capacitación sobre conflictos de intereses | Por Parte del Departamento Administrativo de fortalecimiento Institucional se realiza seguimiento a elaboración de procedimiento de conflicto de intereses ,capacitación del personal , y demás actividades relacionadas para el segundo cuatrimestre , donde se deja evidencia por medio de Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 que se realizó mesa de trabajo con todas las dependencias donde se reitera que el DAFI es el encargado de liderar la política pero ese liderazgo se limita al seguimiento del SIGEP y se reitera las actividades que deben realizarse para adoptar la política de integridad pública. Para el periodo de seguimiento no se ha realizado capacitación pero se tiene prevista para el mes de agosto con la disponibilidad del auditorio. | 90% | En el presente seguimiento se observa evidencia de la circular 2023-CI-0329 del 17 de agosto con asunto "CAPACITACION EN CONFLICTO DE INTERESES” por medio de la cual se invita a todos los interesados de la Administración Municipal a participar en dicha capacitación. De Igual forma se evidencia listado de asistencia de la capacitación sobre conflicto de intereses realizada el día 22/08/2023, a las 10:00 am en el Auditoria Ancizar López. A la cual asistieron 21 contratistas de las dependencias de la Secretaria de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Control Interno, Secretaria de Gobierno, Secretaria TIC, y la Secretaria de Infraestructura. | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional y Jurídico
| Campaña de difusión temas relacionada con Integridad Pública | Por Parte del Departamento Administrativo de fortalecimiento Institucional se realiza seguimiento a elaboración de procedimiento de conflicto de intereses ,capacitación del personal , y demás actividades relacionadas para el segundo cuatrimestre , donde se deja evidencia por medio de Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 que se realizó mesa de trabajo con todas las dependencias donde se reitera que el DAFI es el encargado de liderar la política pero ese liderazgo se limita al seguimiento del SIGEP y se reitera las actividades que deben realizarse para adoptar la política de integridad pública | 66% | Por Parte del Departamento Administrativo de fortalecimiento Institucional se realiza seguimiento a elaboración de procedimiento de conflicto de intereses ,capacitación del personal , y demás actividades relacionadas para el segundo cuatrimestre , donde se deja evidencia por medio de Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 que se realizó mesa de trabajo con todas las dependencias donde se reitera que el DAFI es el encargado de liderar la política pero ese liderazgo se limita al seguimiento del SIGEP y se reitera las actividades que deben realizarse para adoptar la política de integridad pública. El día 14 de agosto de 2023 se envía correo a la dependencia de comunicaciones para la elaboración de las pautas publicitarias para la difusión de conflicto de intereses | Despacho del Alcalde Comunicaciones Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional, Jurídico
| Asesoría sobre conflicto de intereses | Para el periodo de seguimiento se está estudiando a quien se le va asignar esta función ya que el contratista que se tenía ya no se encuentra vinculado a esta dependencia. | 66% | En el presente seguimiento el enlace del Departamento Administrativo Jurídico indico que se asignó esta actividad al contratista Gustavo Pineda con el contrato 2023-4930, quien prestara la asesoría sobre conflicto de intereses. Es así como en función de esta, realizo la capacitación sobre dicho tema el pasado 22/08/2023, a las 10:00 am en el Auditoria Ancizar López, evidenciado a través de control de asistencia. | Departamentos Administrativos Jurídico
| Aplicación de estrategias de medición de interiorización de valores del código de integridad, por los funcionarios | No se evidencia avance en esta actividad | 0% | En el plan de trabajo de fecha 27 febrero 2023 se establece como estrategia de medición la implementación de una “prueba de conocimiento” la cual se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 50% | Se evidencia oficio 2022-OF-1977 del 02 de abril de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. Por otro lado, se observa Oficio DA-PCD-344 del 14 de abril de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, con la relación de tres (03) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito y transporte del Municipio de Armenia. | Despacho del Alcalde
| Seguimiento a la publicación de los diferentes documentos aprobados para ser publicados. | Publicaciones en el Micro sitio | 66% | Se puede evidenciar la actualización constante del MICROSITIO en la intranet del municipio, la cual es una plataforma que permite la trazabilidad en los procesos. Manifiesta el enlace que trabajan coordinados con la secretaria de las TICS y el operador encargado empresa SEVEN, para tener un mayor impacto de comunicación, realizan seguimiento a la intranet del director JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO, para la publicación a tiempo de los documentos aprobados. https://www.armenia.gov.co/transparencia-dafi | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | 66% | se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. En el presente periodo no se evidencia nuevas actividades de avance, estando en los tiempos ya que la meta son 2 actividades distribuidas en el año. Evidenciado en el seguimiento anterior: - Control de asistencia del 01/03/2023. - Documento denominado CITACION SESION - PRIMERA SESION DE COMISION DE TRANSITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1de marzo de 2023 a las 2:30 pm - 4:30 pm, con firmas de representantes de ANDETT, Cootranfun, Juntas de acción comunal, Concejo Municipal, agentes de transito, consejo territorial de planeación, empresas de transporte; Donde socializan la Resolución Numero 359 del 29 de julio 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE DE ETICA Y MORALIZACION DEL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA". - Informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la Secretaria sobre las medidas de prevención y control de trafico. - Aprobación del acta anterior (Acta No06 del 6 de septiembre de 2022). Recomendación: Al estar dentro de los tiempos asignados, se sugiere programar y realizar la actividad correspondiente. | Secretaría de Tránsito y Transporte
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | Realización de las reuniones del comité de ética y moralización con todos los integrantes que lo conforman, en la cual se definan las políticas del programa de gestión de ética, elaboración de estrategias para dinamizar la gestión ética, servir de instancia de interpretación del comité de ética ante los conflictos y emitir conceptos sobre el desempeño, conducta y comportamiento de los integrantes del cuerpo operativo de los agentes de tránsito. | Reuniones de comité de ética y moralización | 50% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. Carácter de la reunión comité de ética y moralización. - Acta No 02 y formato de listado de asistencia del 3 de junio 2024, en el punto 3 del orden del día expresan "RECORDANDO FUNCIONES DEL COMITE DE ETICA Y MORALIZACION" | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 66% | Se evidencia oficio 2022-OF-3603 del 07 de junio de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de Informe nivel de avance Declaración de compromisos por la Transparencia, la Integridad y la prevención de la corrupción en las Instituciones de Tránsito Se evidencia oficio 2022-OF-3604 del 07 de junio de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de medidas administrativas ante presuntos actos de corrupcion en SETTA | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 66% | Mediante Oficio DA-PCD-730 del 20 de junio de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, informa que durante el periodo se abrio una investigacion disciplinaria en contra de un agente de transito por presuntamente solicitar dinero a los usuarios involucrados en accidente. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultado. | Campaña de promoción del canal antifraude | 50% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. pantallazo de material fotográfico denominado "CANAL ANTIFRAUDE" La imagen aportada evidencia 783 reproducciones. Recomendaciones: De los link aportados, la campañas publicitarias son relacionadas a cumplimiento de normas viales, no se evidencia link que direccione a "materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura". | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSDF | Informe de seguimiento a PQRSDF recibidas | 50% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. Se evidencia INFORME PQRSDF MES DE MAYO 2022, presentado el 6 de junio de 2023, “ (…)Durante el mes de mayo del presente año, se recibieron un total de 1562 PQRSD por los diferentes medios y canales de información que cuenta la secretaria, los cuales fueron ingresados en el sistemas PQR, (…)221 marcadas como correspondencia, no se asigna consecutivo de respuesta, se generó respuesta oportuna de 1.080 requerimientos, según reporte del sistema se presentan 278 requerimientos pendientes de respuesta, de los cuales 263 se encuentran en términos al momento de realizar el informe. Recomendación: Incluir en los informes semestrales, los datos históricos de los meses a los cuales se hace a colación el informe. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 66% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. - Se pantallazo de correo electrónico enviado por claudianayibe2009@gmail.com, para "Daniel" asunto: (...) remito para sus fines pertinentes, el documento debidamente revisado y con sus respectivos soportes", el día 26 junio 2023. - Documento en Excel denominado MATRIZ_SEGUIMIENTO_PAAC_JUNIO2023.xlsx con hoja de información denominada COMISION DE MORALIZACION. Recomendaciones: publicar Los informes en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Se evidencia mediante informe AM-PGG-888 con fecha 26 de junio de 2023, el cual es el Informe del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío firmados el 16 de abril de 2018 | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte
| Capacitar con profesionales idóneos en la materia a los agentes de tránsito de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Número de agentes de tránsito capacitados en normas de tránsito / total de agentes de tránsito de la secretaria | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. - formato control de asistencia del 11/02/2023; formato control de asistencia del 18/02/2023;formato control de asistencia del 25/02/2023; formato control de asistencia del 28/0283/2023; formato control de asistencia del 25/02/2023;- formato control de asistencia del 16/06/2023;- formato control de asistencia del 20/06/2023. Observaciones: Se evidencia la firma de 86 personas que recibieron capacitación en sitios como: Oficina Policía Técnico Judicial, Auditorio Grupo de Agentes de Transito (CORPOCULTURA), de un total de 57 agentes de transito | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | 50% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. En el presente periodo no se evidencia nuevas actividades de avance, estando en los tiempos ya que la meta son 2 actividades distribuidas en el año. Evidenciado en el seguimiento anterior: - Oficio ST-PTM-GT-001768 del 07 de Marzo de 2023 remitido al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, con recibido del 21/03/2023 con la observación de 52 paquetes de evaluación, cada paquete con 12 folios. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023."La Secretaria notifico con oficio a los agentes de tránsito en el periodo 2023 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema QX los cuales se relacionan de la siguiente manera: - Oficios: ST-PTM-SD-000766, ST-PTM-SD-000788, ST-PTM-SD-0006973, ST-PTM-SD-0007626, 2023". | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizó informe dirigido a la Asesoría Adminsitrativo del Despacho del Alcalde, el cual contiene las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, se relacionan tres (3) procesos, desde el 16 de abril de 2023 a 10 de agosto de 2023, como soporte se presenta el oficio DA-PCD-969 de 14 de agosto de 2023. | 66% | En el presente seguimiento se evidencia avance, toda vez que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario presentó informe a la Asesora Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 14 de agosto de 2023; en el cual se comunican las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 50% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 534 del 7 de septiembre 2023. pantallazo de material fotográfico denominado "CANAL ANTIFRAUDE" La imagen aportada evidencia 783 reproducciones. | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratistas | Revisó : José Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas: | Original firmado | Original firmado