## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Alcaldia de Armenia - Secretaria de Infraestructura
Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales
NIT:890.000.464
Perídodos fiscales que cubre: 2022
Auditoria Especial de Fiscalización SIA ATC 25202300038
Fecha de Suscripción: 08 de Septiembre de 2023
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de l Cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | 4.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA FISCAL Y PENAL No. 1 CANCELACION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 011 de 2017 SIN EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | Malas prácticas de interventoría y/o supervisión Desconocimiento e inaplicación de las funciones de supervisión consagradas en la Ley 1474 de 2011, LEY 80 de 1993. Ausencia de profesionales afines con las especialidades para la supervisión de los productos entregables. La entrega por parte del consultor del contrato No 011 de 2017 de un producto no confiable y que no contienen los paramentos de la elaboración de memorias de calculo Incumplimiento del contrato 011 del 2017 por parte del contratista. | Realizar cada 3 meses capacitaciones a los supervisores y al personal de apoyo de la secretaria de infraestructura a fin de fortalecer el seguimiento de los contratos de consultoría y de los contratos de obra cuando estos no cuenten con interventoría, estas capacitaciones serán relacionadas con las funciones propias de supervisión y con las diferentes disciplinas que se requieran de a cuerdo a cada uno de los contratos que se encuentren en ejecución en el momento. , evidenciado mediante Control de Asistencias y registro fotográfico | Secretaria de Infraestructura | 4 capacitaciones trimestrales | 2023-09-08 | 2024-09-08 | Capacitaciones Realizadas / capacitaciones programadas
|  |  | Incluir dentro de los contratos de prestación de servicios que se celebren en la dependencia, la obligación de asistir a las capacitaciones que brinden funcionarios de la Secretaria de Infraestructura relacionadas con fortalecer el seguimiento de los contratos de consultoría y de los contratos de obra cuando estos no cuenten con interventoría; esto con el fin de que el personal de apoyo de la secretaria tenga los conocimientos necesarios para acompañar a los supervisores en el seguimiento de los contratos que se encuentren en ejecución. |  | Obligación general en la minuta contractual. | 2023-09-08 | 2024-09-08 | Minuta Contractual
|  |  | Verificar que la guía metodológica para el proceso de diseño y desarrollo sea aplicada por los supervisores durante la ejecución de los contratos de diseño y consultoría que se encuentren a cargo de los mismos. |  | Incluir la lista de chequeo GUIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN DISEÑO R-SI-POI-054 en los contratos de diseño y consultoria. | 2023-09-08 | 2023-12-31 | Guia Metodologica Aplicada
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO Secretaria de Infraestructura |  |  |  | JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Por ejemplo: Derechos de petición contestados por fuera de los términos legales
Note on C12: contraloria: La entidad debe analizar las causas del hallazgo presentado, si concuerdan pueden usar las causas que determinó el ente de control en el informe final de auditoría, no obstante, la entidad también puede aplicar metodologías para hacer el análisis de causas. Por ejemplo: si se usa la metodología de los 3 por qué Porque falta control sobre los términos de las peticiones. Porque se realiza mal la clasificación de las peticiones. Porque se desconoce los tipos de peticiones y los términos de cada una.
Note on D12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. Por ejemplo: Capacitar al personal responsable de contestar derechos de petición en los tipos y términos de cada uno. Elaborar e implementar un control que identifique las fechas de vencimiento y alerte para dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
Note on E12: contraloria: Nombre (s) y Cargo (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s)
Note on F12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Por ejemplo: 50% de los funcionarios de planta capacitados en tipos y términos de derechos de petición. 1 control sobre los términos de las peticiones operando 100% de los derechos de petición contestados oportunamente
Note on G12: contraloria: Fecha en la que se va a dar inicio a las acciones.
Note on H12: contraloria: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on I12: contraloria: El indicador de cumplimiento es la fórmula o descripción que me ayuda a evidenciar tanto el cumplimiento de la meta como de las acciones correctivas desarrolladas. Por ejemplo: No. de funcionarios de planta capacitados en derechos de petición y términos/No. total de funcionarios de planta*100 1 Control diseñado, documentado y socializado No. de derechos de petición contestados dentro de los términos/No. total de derechos de petición radicados*100