## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoria de Gestion al Proceso Servicio Educativo
VIGENCIA: 2022-2023
FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 27 DEL 2023
NUMERO | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Incumplimiento de los indicadores, acciones y actividades, del plan indicativo y plan de acción para la vigencia 2022. | Revisar la planeación de metas físicas y de metas presupuestales, con el propósito de definir el ajuste del plan de acción, socializandiolo ante el Comite Directivo, con el fin de implementar estrategas para el cumplimiento de las mismas, evidenciado | Establecer los indicadores que permitan realizar seguimiento de los planes indicativos, plan de accion para medir el alcance de las metas propuestas en el plan de desarrollo | Realizar seguimiento mensual a las metas físicas y presupuestales contemplados en el plan de acción, inluyendo un analisis las que no han presenta avance en la fecha de corte. mediante actas de reunión. | Seis (6) Actas de reunion | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 25.8571 | Proceso de Direccionamiento Estrategico
2 | Incoherencia en la información financiera de recursos ejecutados presentada en el documento de gestión plan indicativo, frente a lo reflejado por el documento de gestión tablero de control para el seguimiento de la vigencia 2022. | Validar los datos registrados en la medición del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 de la Administración Municipal, con la información reportada en el plan indicativo y tablero de control, socializándolo ante el Comite Directivo. | Que exista coherencia en la información reportada en el plan indicativo con relación al tablero de control, en lo referente a la parte financiera | Realizar un control mensual de seguimiento a indicadores de los instrumentos que se reportan al Departamento Administrativo de Planeación Municipal. evidenciado a través actas de reunión. | Seis (6) Actas de reunion | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 25.8571 | Proceso de Direccionamiento Estrategico
3 | Incumplimiento por parte del comité de gestión de cobertura de la etapa de formulación y proyección del plan de cobertura y su posterior aprobación para la vigencia 2022 y 2023. | Gestionar ante las áreas de la SEM que cuentan con información transversal al Proceso Gestión de la Cobertura Educativa, con el fin de actualizar indicadores de la Secretaría de Educación Municipal corte 2022/2023. | Contar con informacion actualizada del plan de cobertura educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Armenia | Actualizar el plan de cobertura educativa a cifras de 2022 al 2023 para su aprobación. evidenciado a través del documento plan de Cobertura. | Documento Plan de Cobertura actualizado | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 21.5714 | Proceso de Cobertura Educativa
4 | Presentación desactualizada del documento base “plan de cobertura” en el cual se proyectan e identifican las estrategias de acceso y permanencia. | Gestionar ante las áreas de la SEM que cuentan con información transversal al Proceso Gestión de la Cobertura Educativa, con el fin de actualizar indicadores de la Secretaría de Educación Municipal corte 2022/2023. | Contar con informacion actualizada del plan de cobertura educativa del Municipio de Armenia | Actualizar el plan de cobertura educativa a cifras de 2022 al 2023 para su aprobación. evidenciado a traves del documento plan de Cobertura. | Documento Plan de Cobertura actualizado | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 21.5714 | Proceso de Cobertura Educativa
5 | Indebida actualización de la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con (código: VIG-M-SE-PSE-002, fecha: 29/09/2022, versión: 013), operación: C03.05. asignar cupos y C04.01 registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos | Realizar mesas de trabajo con los funcionarios que integran dicha actividad con el fin de ajustar los procedimientos requeridos y evidencias de los mismos | Contar con matriz de caracterizacion del proceso de cobertura educativa actualizado y aprobada por el Comité Operativo | Actualizar y aprobar a través del comité Operativo la matriz de caracterización de procesos y actividades, y posterior envio al Sistema integrado de calidad para su normalización,evidenciado mediante actas d reunion y formatos normalizados | Matriz de caracterización del proceso matriz matricula de alumnos antiguos y nuevos noramlizados | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 34.5714 | Proceso de Cobertura Educativa
6 | Incumplimiento en la realización de las siguientes tareas: cuatro (04) de la operación C03.05. asignar cupos; en la tarea tres (03) de la operación C04.01 registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos; en la tarea tres (03) de la operación C05.01 auditoría de matrícula de la matriz caracterización de procesos y actividades. | Consolidar los resultados de las auditorias externas de las IE oficiales y no oficialies incluidos los planes de mejoramiento con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento total o parcial de las NO CONFORMIDADES | Contar con resultado actualizados de las auditorias realizadas para la toma de decisiones | Realizar y socializar el Informe final de las auditorísa realizadas por el proceso de cobertura ante el Comité Operativo, evidenciado mediante actas de reunión e informe | un (1 ) Informe socializado | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 34.5714 | Proceso de Cobertura Educativa
7 | Falencias en la actualización de la matriz de caracterización de procesos y actividades. formato identificado con el código: m-se-pse-002 del 29 de septiembre de 2022, versión 013, para la actividad 8.4.d gestión de la calidad del servicio educativo | Realizar mesas de trabajo con los funcionarios que integran dicha actividad con el fin de ajustar los procedimientos requeridos y evidencias de los mismos | Contar con matriz de caracterizacion del proceso de cobertura educativa actualizado y aprobada por el Comité Operativo | Actualizar y aprobar a través del comité Operativo la matriz de caracterización de procesos y actividades, y posterior envio al Sistema integrado de calidad para su normalización,evidenciado mediante actas de reunión y formato normalizado | Matriz de caracterización del proceso matricula de alumnos antiguos y nuevos normalizada | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 34.5714 | Proceso de Calidad Educativa
8 | FALTA DE ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE RECOBROS A FIDUPREVISORA. | Determinar y gestionar la cartera pendiente de pago de recobros de incapacidades presentados a la Fiduprevisora en tiempo real | Recuperar la cartera a traves de recobros por concepto de incapacidades | Hacer seguimiento trimestral a la recuperacion de la cartera por recobros de incapacidades ante Fiduprevisora , evidenciado a través de informes | Cuatro (4) Informes de seguimiento | 2023-10-20 | 2024-10-19 | 52 | Proceso de Talento Humano
9 | Desactualización matriz de caracterización de proceso M-SE-PSE-002 sub operación administrar proceso de recobro de incapacidades. | Actualizar matriz de caracterización de proceso M-SE-PSE-002 sub operación administrar proceso de recobro de incapacidades. | Contar con matriz de caracterizacion del proceso de recobros de incapacidades actualizado | Normalizar y socializar la matriz de caracterización de proceso M-SE-PSE-002 sub operación administrar proceso de recobro de incapacidades evidenciado a través de acta de reunión. | Matriz de caracterización del proceso de recobros de incapacidades actualizada y normalizada | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 25 | Proceso de Talento Humano
10 | DESACTUALIZACIÓN EN LA PLANIFICACION DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL FORMATO IDENTIFICADO CON (Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013. En lo que tiene que ver con los trámites de cesantías de docentes, directivos docentes y Administrativos de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia Q. | Actualizar la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013. | Contar con matriz de caracterizacion del proceso de tramites de cesantias actualizado | Normalizar y socializar la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013 evidenciado a través de actas de reunión. | Matriz de caracterización del proceso de tramite de cesantias de docentes y administrativos normalizada | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 25 | Proceso de Talento Humano
11 | Falta de sistematización de la información relacionada con la atención a los ciudadanos que requieren asesoría legal en materia educativa o afines. | digitalizar los registros en donde se evidencie la atención brindada a la ciudadanía y funcionarios de acuerdo al control de actividades y servicios prestados según formato R-AM-SGI-027, | Contar una bases de datos actualizadas de los resultados obtenidos de la consolidación de los formatos diligenciados para la toma de decisiones | Hacer seguimiento trimestral de la digitalización de los registros en donde se detalle la atención brindada a la ciudadanía y funcionarios de acuerdo al control de actividades y servicios prestados , evidenciado a través de informes y/o actas | (4) Informe y/o Actas de reunión sobre los resultados de la consolidación de los formatos diigenciados | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 52 | Proceso Asuntos Legales y Publicos
12 | Inexistencia de archivo documental donde se verifiquen acciones y gestiones de la Secretaría de Educación. | Implementar instrumento ( encuesta y/o Formato ) para la medicion de la satisfaccion de los servicios prestados en el proceso de comunicaciones. | Medir el grado de satisfaccion del servicio prestado por la Secretaria de Educación, en el proceso de comunicaciones | Medir el grado de satisfacción de manera trimestral a través de encuesta y/o formatos diligenciados por los usuarios respecto a los servicios prestados en el proceso de comunicaciones , evidenciado mediante informes | (4) informes de seguimiento sobre el grado de satisfacción del servicio prestado | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 52 | Proceso de Comunicaciones
Revisado y Aprobado: PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA Secretaria de Educación
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co