Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información

alcaldía de armenia

2025

Tabla de Contenido

Introducción	3

Objetivos	4

Objetivo General	4

Objetivos Específicos	4

Alcance	5

Líneas Clave del Plan para la Alcaldía	6

Indicadores del Plan	9

Grupos de Interés	10

Proceso de Implementación del Plan	11

Cronograma del Plan	13

Evaluación Periódica de Conocimientos en Seguridad Digital	14

Seguimiento del Plan	15

Impacto y Mejora Continua	16

# Introducción

El crecimiento acelerado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), junto con la transformación digital impulsada por la Alcaldía de Armenia en el marco del Plan de Desarrollo “Armenia Con Más Oportunidades”, han permitido fortalecer la gestión institucional, optimizar procesos, modernizar servicios y avanzar hacia un modelo de Ciudad Inteligente. Sin embargo, este mismo proceso ha incrementado la exposición del municipio a riesgos digitales, amenazas cibernéticas y vulnerabilidades asociadas al manejo de la información, tanto tecnológica como humana.

En este contexto, la Seguridad de la Información se consolida como un pilar fundamental para garantizar la confianza ciudadana, la continuidad operativa, la protección de los datos públicos y personales, y la integridad de los sistemas que soportan los servicios institucionales. La administración municipal reconoce que la seguridad no depende únicamente de la implementación de herramientas tecnológicas o controles técnicos, sino de un trabajo integral que articula procesos, infraestructura, políticas, cultura organizacional y, especialmente, el comportamiento y la conciencia del talento humano.

Los servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Alcaldía representan el primer y más importante nivel de defensa frente a incidentes de seguridad, configurándose simultáneamente como el eslabón potencialmente más vulnerable si no cuentan con el conocimiento, las habilidades y la cultura necesaria para gestionar la información de forma segura. Por ello, se hace indispensable fortalecer su capacidad para identificar riesgos, aplicar buenas prácticas, prevenir situaciones que comprometan la información pública y responder adecuadamente ante incidentes o amenazas.

Este Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información establece las directrices, acciones y mecanismos necesarios para desarrollar una cultura institucional sólida en materia de seguridad digital. El plan involucra la formación continua del personal, está dirigido a todos los colaboradores de la Alcaldía de Armenia, sus entidades descentralizadas y aliados estratégicos que gestionan o tienen acceso a información institucional. Su propósito es fortalecer la protección de los datos del municipio, mitigar riesgos, evitar la materialización de amenazas y contribuir a enfrentar los retos de seguridad derivados de su proceso de transformación digital y de su visión de Ciudad Inteligente.

# Objetivos

## Objetivo General

Fortalecer la cultura institucional de Seguridad de la Información en la Alcaldía de Armenia mediante procesos continuos de capacitación, sensibilización y comunicación, que permitan a los servidores públicos, contratistas y colaboradores identificar riesgos, aplicar buenas prácticas, proteger la información institucional y responder adecuadamente ante incidentes, contribuyendo a la modernización del municipio y al desarrollo seguro de sus iniciativas digitales y de Ciudad Inteligente.

## Objetivos Específicos

A continuación, se detallan los objetivos específicos que aborda este plan enfocados al cumplimiento del objetivo general:

- Fortalecer las competencias del personal en principios, políticas y buenas prácticas de Seguridad de la Información.

- Actualizar regularmente al talento humano sobre riesgos, amenazas y procedimientos de gestión de incidentes.

- Promover hábitos seguros y comportamientos responsables en el uso de sistemas, datos y tecnologías de la Alcaldía.

- Generar conciencia sobre la importancia de proteger la información institucional y el impacto de los riesgos digitales.

- Garantizar la divulgación clara y oportuna de políticas, alertas, campañas y lineamientos de Seguridad de la Información.

- Establecer canales efectivos para informar y orientar al personal sobre riesgos, incidentes y prácticas seguras.

# Alcance

El Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información de la Alcaldía de Armenia aplica a todos los servidores públicos, trabajadores oficiales, contratistas, prestadores de servicios, personal en misión y cualquier parte interesada que, en el ejercicio de sus funciones o relación con la Entidad, tenga acceso, gestione, procese, almacene o administre información institucional en cualquiera de sus medios o sistemas.

Este plan abarca la totalidad de las dependencias, entidades descentralizadas y equipos de trabajo que conforman la administración municipal, e involucra tanto las actividades internas como los servicios tecnológicos y de información prestados a la ciudadanía. Igualmente, cubre los procesos y áreas misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, en coherencia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la estrategia de Gobierno Digital.

El alcance incluye:

- La capacitación continua del personal en los principios, políticas y prácticas de Seguridad de la Información.

- La sensibilización sobre riesgos, amenazas y comportamientos seguros en el entorno digital institucional.

- La comunicación oportuna y efectiva de lineamientos, campañas, alertas y protocolos de seguridad.

Todas las personas vinculadas directa o indirectamente con la Alcaldía deberán participar activamente en las acciones propuestas, adoptar los comportamientos definidos en el plan y contribuir al fortalecimiento de la cultura de protección de la información, elemento clave para el desarrollo confiable de la gestión pública y para la consolidación de Armenia como un municipio moderno e inteligente.

# Líneas Clave del Plan para la Alcaldía

Para fortalecer la cultura de seguridad digital en la Alcaldía de Armenia y disminuir los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información, el presente plan establece un conjunto de líneas temáticas prioritarias que guiarán las actividades de capacitación, sensibilización y comunicación. Estas temáticas se basan en los riesgos más frecuentes en las entidades públicas, en los lineamientos del Gobierno Nacional y en las necesidades identificadas en la operación institucional.

A continuación, se describen los temas que deberán abordarse de forma periódica y transversal en todos los niveles de la entidad:

- Gestión Segura de Contraseñas

Incluye buenas prácticas sobre creación, actualización y gestión de contraseñas robustas, uso de gestores de contraseñas, importancia del doble factor de autenticación (2FA) y riesgos relacionados con contraseñas débiles, compartidas o reutilizadas. Este tema es crítico dado que gran parte de los incidentes de seguridad institucional se originan en accesos no autorizados o robo de credenciales.

- Uso Seguro del Correo Electrónico y Prevención del Phishing
Aborda la identificación de correos fraudulentos, enlaces maliciosos, adjuntos peligrosos, ataques de ingeniería social, suplantación de identidad y mecanismos de reporte temprano. Este contenido es fundamental para prevenir incidentes como robo de información, instalación de malware y fraudes dirigidos al sector público.

- Protección de Datos Personales y Confidencialidad de la Información
Comprende las obligaciones legales relacionadas con el Habeas Data, el conocimiento de los niveles de clasificación de la información, el tratamiento adecuado de datos personales, y las responsabilidades de los servidores públicos frente a la información sensible o reservada. Incluye la seguridad en documentos físicos y digitales.

- Uso Adecuado de Equipos, Dispositivos y Medios Extraíbles
Se enfoca en las buenas prácticas para el uso de computadores, equipos móviles institucionales, memorias USB y otros dispositivos extraíbles. Incluye la prevención de malware, cifrado cuando aplique, riesgos de pérdida o robo, manejo responsable de backups y lineamientos para conectar dispositivos externos.

- Seguridad en Redes y Conexiones (WiFi, VPN y Accesos Remotos)
Orienta sobre el uso seguro de redes inalámbricas institucionales, riesgos del uso de redes públicas, recomendaciones para teletrabajo, acceso remoto a sistemas de la Alcaldía, uso de VPN cuando sea requerido y protección frente a ataques de interceptación y espionaje digital.

- Manejo Seguro de la Información en la Nube y Servicios Digitales
Incluye el uso responsable de plataformas colaborativas, almacenamiento en la nube, intercambio de archivos, permisos de acceso y políticas institucionales de respaldo, uso y custodia de la información.

- Seguridad Física Asociada a la Información
Trata sobre medidas físicas que protegen la información institucional, como bloqueo de pantalla, custodia de documentos, limitación de acceso a áreas restringidas, seguridad de archivos físicos, políticas de escritorio limpio (“clean desk”) y riesgos derivados de la exposición visual inadvertida (“shoulder surfing”).

- Buenas Prácticas en Navegación Web y Uso de Herramientas Digitales
Aborda riesgos asociados a sitios web no confiables, descargas inseguras, uso de software no autorizado, instalación de extensiones peligrosas, y pautas generales de navegación responsable.

- Gestión de Incidentes de Seguridad y Reporte Temprano
Capacita a los funcionarios en la identificación de señales de alerta, procedimientos internos de reporte, tiempos de respuesta, responsabilidades y acciones inmediatas ante posibles incidentes. Este eje permite reducir impactos y mejorar la capacidad institucional de reacción.

- Ingeniería Social y Comportamiento Seguro del Usuario
Orienta sobre amenazas dirigidas que explotan la confianza humana: llamadas fraudulentas, mensajes engañosos, falsas solicitudes de urgencia, intentos de obtener información a través del diálogo, manipulación psicológica, entre otros. El objetivo es fortalecer la capacidad de discernimiento del personal.

- Seguridad para Directivos y Responsables de Procesos Críticos (tema especializado)
Incluye contenidos específicos para líderes y jefes de dependencia sobre:

  - manejo de información estratégica,

  - toma de decisiones seguras,

  - autorización de accesos,

  - supervisión de cumplimiento,

  - registros y trazabilidad,

  - riesgos reputacionales e institucionales.

Este eje reconoce que los directivos requieren un nivel de conciencia mayor por su exposición a ataques dirigidos.

- Cultura de Autocuidado Digital y Responsabilidades del Servidor Público
Se enfoca en la importancia del comportamiento ético, responsable y diligente en el uso de recursos tecnológicos, considerando las obligaciones de los servidores públicos, la normatividad vigente y los principios de transparencia, integridad y protección de la información.

# Indicadores del Plan

A continuación, se presentan un conjunto de indicadores que permiten validar la ejecución y el avance del plan de capacitación, sensibilización y comunicación de la seguridad de la información para la Alcaldía de Armenia:

1. Porcentaje de funcionarios capacitados

Fórmula: (Funcionarios capacitados / Total de funcionarios y contratistas) × 100

Propósito: Medir el alcance real de la formación.

2. Piezas comunicacionales elaboradas vs. planificadas

Fórmula: (Piezas producidas / Piezas objetivo) × 100

Propósito: Controlar la ejecución del componente de comunicaciones.

3. Mejora del nivel de conocimiento

Fórmula: (Puntaje promedio postest – puntaje promedio pretest)

Propósito: Verificar si las capacitaciones realmente aumentan el conocimiento.

# Grupos de Interés

La correcta implementación del Plan requiere identificar los grupos de interés que interactúan con la información institucional, los servicios tecnológicos y los procesos administrativos de la Alcaldía de Armenia. Cada grupo presenta distintos niveles de responsabilidad, exposición a riesgos y necesidades de formación.

1. Directivos y Alta Gerencia

Integrado por secretarios, jefes de oficina, asesores y directores. Su rol es orientar la estrategia institucional, asignar recursos y garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Requieren procesos de sensibilización que fortalezcan la toma de decisiones basada en riesgos, la protección de la información crítica y el liderazgo de la cultura de seguridad en sus dependencias.

2. Funcionarios de Planta

Incluye personal profesional, técnico y asistencial que maneja información interna, sistemas de gestión y trámites administrativos. Este grupo necesita capacitación continua en buenas prácticas de seguridad digital, protección de datos y uso seguro de herramientas tecnológicas, por su interacción diaria con la información.

3. Contratistas

Son proveedores de servicios temporales, operadores de proyectos o personal de apoyo que acceden a información institucional o a plataformas operativas. Requieren procesos de inducción obligatoria en seguridad de la información, lineamientos sobre acceso, manejo y confidencialidad de acuerdo a las políticas establecidas.

4. Equipo de Tecnologías de la Información

Profesionales responsables de infraestructura, desarrollo, soporte, redes y seguridad. Requieren formación especializada y actualización permanente en normativas, gestión de incidentes, administración de controles de seguridad, ciberseguridad, continuidad del negocio y gobernanza TI.

5. Ciudadanía y Usuarios de Servicios Digitales

Personas que utilizan los portales, trámites en línea y plataformas de atención digital de la Alcaldía. Este grupo requiere mensajes pedagógicos de seguridad digital orientados al uso responsable de servicios, prevención de fraudes, protección de datos personales y autenticación segura.

# Proceso de Implementación del Plan

La implementación del presente plan se desarrollará de manera progresiva, estructurada y transversal, asegurando la participación de todas las dependencias de la Alcaldía de Armenia y el uso eficiente de los canales institucionales de comunicación. Para ello, se establecerá un cronograma anual de actividades, contenidos y jornadas formativas, alineado con las necesidades de la entidad y con los riesgos prioritarios en materia de seguridad de la información.

El proceso de implementación contemplará:

- Definición de Temáticas Prioritarias:
Se identificarán y priorizarán los temas de seguridad digital relevantes para la entidad, considerando amenazas actuales, brechas detectadas, incidentes previos, tecnologías en uso y lineamientos del Gobierno Nacional. Estos temas serán abordados de forma progresiva durante el periodo establecido.

- Uso de Canales Institucionales:
Todas las actividades de capacitación, sensibilización y comunicación se apoyarán en los canales oficiales de la Alcaldía, incluyendo la Intraweb, el correo institucional, las capacitaciones presenciales y virtuales, los medios audiovisuales, las redes sociales y los elementos de comunicación física. Cada canal será utilizado estratégicamente según el público objetivo y el tipo de mensaje.

- Articulación con el Plan Institucional de Capacitación (PIC):
Las actividades formativas serán integradas dentro del PIC, garantizando coherencia con los procesos de desarrollo del talento humano y asegurando la participación de las diferentes dependencias.

- Ejecución de Acciones de Formación y Sensibilización:
Se llevarán a cabo talleres, cursos, charlas y jornadas de actualización orientadas a fortalecer capacidades, promover buenas prácticas y mejorar la cultura de seguridad digital. Estas actividades se adaptarán al nivel de responsabilidad de cada grupo de interés.

- Desarrollo de Campañas de Comunicación:
Se diseñarán campañas periódicas que refuercen los mensajes clave de seguridad digital mediante piezas gráficas, comunicados, videos y mensajes preventivos. Estas campañas permitirán mantener la atención constante de los usuarios frente a los riesgos digitales.

- Acompañamiento a Dependencias:
Las áreas que lo requieran podrán solicitar apoyo específico para abordar temas de seguridad propios de sus procesos, lo que permitirá fortalecer la gestión de riesgos locales y mejorar el uso seguro de los sistemas institucionales.

- Monitoreo de Avances e Indicadores:
Durante toda la implementación se realizará seguimiento al cumplimiento del cronograma, niveles de participación, efectividad de las campañas y desempeño frente a los indicadores definidos en el plan. Los resultados permitirán realizar ajustes y optimizar las actividades futuras.

De esta manera, la implementación del Plan garantiza un proceso continuo, participativo y orientado a fortalecer la cultura institucional de protección de la información, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de modernización y transformación digital del municipio.

# Cronograma del Plan

El cronograma organiza las actividades de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad digital que se desarrollarán en la Alcaldía de Armenia. En él se definen los temas prioritarios, los canales de difusión, los responsables y la periodicidad de ejecución, con el fin de garantizar una implementación ordenada y continua del plan. Este cronograma asegura que todos los funcionarios y contratistas reciban formación oportuna y que las acciones de seguridad digital se mantengan activas durante todo el año.

| Línea temática | Descripción | Medio / Canal | Responsable | Escenario | Recurrencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestión de accesos y autenticación | Contraseñas seguras, autenticación multifactor, protección de cuentas institucionales | Intraweb, correos institucionales, talleres | Secretaría de las TIC | Presencial / Virtual | Cuando se requiera |
| 2. Protección de datos e información institucional | Datos personales, información sensible, documentos oficiales, clasificación y manejo seguro | Capacitaciones, folletos, comunicados internos | Secretaría de las TIC | Presencial / Virtual | Cuando se requiera |
| 3. Uso seguro del correo y canales digitales | Phishing, enlaces maliciosos, spam, manejo de adjuntos, alertas de fraude | Videos cortos, intraweb, redes sociales, correos | Secretaría de las TIC | Virtual | Cuando se requiera |
| 4. Seguridad en dispositivos y herramientas tecnológicas | Equipos de cómputo, móviles, USB y dispositivos externos, actualizaciones | Posters, material visual, guías enviadas por correo | Secretaría de las TIC | Presencial / Virtual | Cuando se requiera |
| 5. Buenas prácticas en redes y navegación web | Uso seguro de WiFi, acceso remoto, navegación segura, aplicaciones confiables | Capacitaciones, comunicados, instructivos PDF | Secretaría de las TIC | Virtual | Cuando se requiera |
| 6. Cultura institucional y prevención de riesgos digitales | Ingeniería social, campañas de sensibilización, protocolos de reporte de incidentes | Redes sociales, posters, intraweb, campañas | Secretaría de las TIC | Presencial / Virtual | Cuando se requiera |
| 7. Actualización normativa y cumplimiento institucional | Circular de lineamientos, políticas TI, avisos de cambios sobre seguridad | Comunicados formales, correos oficiales | Secretaría de las TIC | Virtual | Cuando se requiera |

La descripción de la recurrencia “Cuando se requiera” hace referencia a que la Secretaría de las TIC ejecutara la capacitación, sensibilización o comunicación de la línea temática de acuerdo con las solicitudes recibidas por las diferentes dependencias de la Alcaldía de Armenia.

# Evaluación Periódica de Conocimientos en Seguridad Digital

Como parte del fortalecimiento continuo de las competencias de los funcionarios en materia de seguridad digital, se establece la necesidad de implementar un test de conocimientos que permita medir periódicamente el nivel de apropiación de los temas abordados en el plan.

Este mecanismo evaluará la comprensión de las buenas prácticas, riesgos comunes, procedimientos institucionales y lineamientos de ciberseguridad aplicables a la Alcaldía de Armenia. Su aplicación cada cuatro meses permitirá identificar avances, brechas de conocimiento y necesidades específicas de refuerzo formativo en las diferentes dependencias.

La inclusión de este test no busca calificar individualmente, sino valorar la madurez institucional, orientar la toma de decisiones en materia de capacitación y asegurar que los funcionarios cuenten con las habilidades necesarias para prevenir incidentes, proteger la información y contribuir activamente a un entorno digital seguro.

Este proceso evaluativo se convierte así en un insumo esencial para mejorar la competitividad, reducir la exposición a riesgos y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para las entidades públicas.

# Seguimiento del Plan

El seguimiento del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad Digital permitirá evaluar de manera sistemática su avance, impacto y nivel de cumplimiento dentro de la Alcaldía de Armenia. Para ello, se establecen indicadores que permiten medir tanto la ejecución operativa del plan como la efectividad de las acciones realizadas y la mejora continua de las competencias institucionales en seguridad digital.

Los resultados derivados del seguimiento servirán para ajustar estrategias, priorizar acciones, reforzar contenidos y garantizar que la entidad avance progresivamente hacia un entorno digital más seguro y resiliente.

A continuación, se describen las características de cada indicador y su importancia dentro del proceso:

1. Porcentaje de funcionarios capacitados

Fórmula: (Funcionarios capacitados / Total de funcionarios y contratistas) × 100
Periodicidad de medición: Semestral
Meta anual: Alcanzar entre 70% y 80% de cobertura institucional

Descripción y relevancia:
Este indicador mide el alcance real de la formación en seguridad digital. Permite identificar qué áreas o dependencias requieren refuerzo, qué segmentos presentan baja participación y en qué medida la cultura de seguridad se está extendiendo en la entidad.

2. Piezas comunicacionales elaboradas vs. planificadas

Fórmula: (Piezas producidas / Piezas objetivo) × 100
Periodicidad de medición: Trimestral
Meta anual recomendada: ≥ 80% de las piezas objetivo planificadas publicadas
Piezas objetivo: 20 piezas anuales

Descripción y relevancia:
Este indicador permite realizar seguimiento al componente de comunicaciones internas, que es fundamental para mantener presencia constante de los mensajes de seguridad digital en la entidad. Incluye boletines, afiches, videos, campañas, piezas para intraweb y otros materiales.

3. Mejora del nivel de conocimiento

Fórmula: (Puntaje promedio postest – puntaje promedio pretest)
Periodicidad de medición: Cuatrimestral (cada aplicación del test)
Meta anual recomendada: Incremento promedio mínimo de 20% entre pretest y postest

Descripción y relevancia:
Este indicador mide la eficacia real del plan en términos de aprendizaje, evaluando si los funcionarios están incrementando su nivel de conocimiento en seguridad digital. Más allá del número de capacitaciones realizadas o la cantidad de materiales divulgados, este indicador muestra si los esfuerzos del plan están generando valor.

# Impacto y Mejora Continua

En conjunto, los indicadores permiten:

- Medir ejecución: garantizan que las actividades del plan se desarrollan según lo previsto.

- Evaluar efectividad: determinan si las acciones impartidas realmente generan aprendizaje.

- Identificar brechas: muestran qué áreas requieren mayor acompañamiento o refuerzo.

- Asegurar mejora continua: proporcionan información clave para ajustar el cronograma, los temas y los canales de comunicación.

- Incrementar madurez digital: permiten hacer seguimiento al progreso institucional en materia de seguridad digital.

Cada año se proyecta mejorar progresivamente los valores de los indicadores, buscando mayor cobertura, mejor calidad y mayor efectividad de las acciones implementadas. Este proceso progresivo responde al principio de mejora continua, clave para mantener a la Alcaldía de Armenia alineada con las mejores prácticas de seguridad digital, las normativas vigentes y los retos emergentes del entorno tecnológico.

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Jhoan Esteban Soler Giraldo |  | Sebastián Herrera |