## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: James Padilla Garcia
NIT: 890.000.464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2023-2024
Tipo de Auditoría: SIA ATC 252024000087
Fecha de Suscripción: 22 de octubre de 2024
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
o | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023-003- OBLIGACION No. 6.1.1 | Presunto incumplimiento parcial del convenio interadministrativo N° 2023 - 003 suscrito entre el Municipio de Armenia y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD- en relación a la obligacion 6.1.1. | 1. Diligenciar base de datos que permita el control de términos y/o alertas de vencimientos de las solicitudes de trámites catastral con fines catastrales y registrales, solicitudes de revisiones de avalúo y productos radicados por la comunidad en general. | Jefe Oficina de Conservación | 1 base de Datos. | 2024-10-22 | 2025-10-21 | Trámites catastrales con fines catastrales y con fines registrales y solicitudes de revisiónes avaluo y productos catastrales atendidos dentro del termino establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023, modificada por la resolucion IGAC 746 de 2024.
|  |  | 2. Disponer de un contratista con experiencia en el proceso de conservación catastral que pueda brindar apoyo en el seguimiento a los términos y genere reporte de los mismos al jefe de conservación. | Subsecretaria de Catastro | Suscripción de un contrato de un contrato de prestación de servicios profesionales de una persona idonea y con experiencia en el proceso de conservación | 2024-10-22 | 2025-10-21 | Trámites catastrales con fines catastrales y con fines registrales y solicitudes de revisiónes avaluo y productos catastrales atendidos dentro del termino establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023, modificada por la resolucion IGAC 746 de 2024.
|  |  | 3. Elaborar plan de trabajo que permita la superación del rezago y la atención de tramites dentro de los terminos establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023 modificada por la resolución IGAC 746 de 2024. | Jefe Oficina de Conservación | 1 plan de trabajo | 2024-10-22 | 2025-10-21 | Trámites catastrales con fines catastrales y con fines registrales y solicitudes de revisiónes avaluo y productos catastrales atendidos dentro del termino establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023, modificada por la resolucion IGAC 746 de 2024.
|  |  | 4. Efectuar seguimiento mensual sobre el control de términos y/o alertas de vencimientos de las solicitudes de trámites catastral con fines catastrales y registrales, solicitudes de revisiones de avalúo y productos radicados por la comunidad en general y sobre el plan de trabajo que permita la superación del rezago y la atención de tramites dentro de los terminos establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023 modificada por la resolución IGAC 746 de 2024. | Jefe Oficina de Conservación | 12 informes mensuales que reporten el seguimiento requerido | 2024-10-22 | 2025-10-21 | Trámites catastrales con fines catastrales y con fines registrales y solicitudes de revisiónes avaluo y productos catastrales atendidos dentro del termino establecidos en la resolución única IGAC 1040 de 2023, modificada por la resolucion IGAC 746 de 2024.
2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 CON SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL POR FALTA DE PUBLICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 003 – 2023 | Falta de rigurosidad, cuidado y diligencia en el estudio de la Resolución No. 251 de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA” que establece los criterios requeridos por la Contraloría Municipal en materia de registro y rendición de la actividad contractual. • Rotación y/o inexperiencia en el personal delegado para realizar el cargue y rendición de información contractual en el SIA OBSERVA. Para el presente hallazgo nos adherimos al plan de mejoramiento suscrito ya por el Municipio de Armenia, Quindío, suscrito el 22 de Julio de 2024. | 1. Determinar desde el despcho la responsabilidad en un asesor de revision y seguimiento a toda la contratacion cargada al SIA Observa | despacho | Acto Administrativo | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Acto administrativo notificado
|  |  | 2. Centralizar en el asesor de despacho las solicitudes de apertura de SIA Observa para realizar modificaciones | Asesor de despacho | Circular enviada a todas las dependencias | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Circular enviada a todas las dependencias
|  |  | 3. Solicitar capacitación de cargue y verificacion de informacion cargada al SIA Observa a la contraloria municipal de Armenia para todas las personas que realizan la actividad de registro, cargue y rendicion de contratacion en cada secretaria | Asesor de despacho | un oficio enviado a la contraloría municipal de Armenia | 2024-08-01 | 2024-12-31 | un oficio enviado a la contraloría municipal de Armenia
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  | FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA