## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 27.En la elaboración y cálculo de los costos de mano de obra para elaborar el valor de cada una de las raciones entregadas, no tuvo en cuenta el calendario académico 2022. | Falta de supervisión y elaboración de los costos en la mano de obra personal manipulador. | Realizar el costo de la mano de obra del personal manipulador de acuerdo al calendario escolar objeto del de la prestacion del servicio. | Hacer seguimiento a la inclusion de los dias calendario escolar en el cálculo de mano de obra de las manipuladoras al valor de las raciones,evidenciado a través de informes. | Informes mensuales | 5 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 20 | 0 |  | Educ
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002 | Evaluar el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el SIRECI, con corte al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con la normativa aplicable al Municipio de Armenia..(Hallazgo 32) | no se encuentran equipadas y adecuadas para el almacenamiento y la conservacion del mismo, ni se visualizan estrategias y medidas de orden técnico, politico y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de pérdida o deterioro de los documentos | Conservar el archivo documental debidamente equipado a través de estanterias y cajas reglamentarias , donde reposan la memoria institucional | Adqurir estanterias adecuadas por parte de la SEM, para la conservación de las cajas que contiene los expedientes documentales, ecvidenciado mediante recibido a satisfacción | estanterias adquiridas | 30 | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 40 | 0 | De acuerdo a la competencia se solicitó al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros asignar estanterías a la Secretaría de Educación para cumplimiento de la Ley de Archivo, según oficios 2024ARM2024EE011991 del 02/08/2024, ARM2024EE018204 del 17/11/2024, ARM2024EE003345 26/02/2025, ARM2024EE005732 del 31/03/2025, ARM2024EE008865 del 28/05/2025 y ARM2024EE008865 del 11/06/2025 | Educ
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Vigencia 2022- Ejecución del contrato de obra 2021-0002, producto de la licitación Pública, No. DAJ -LP -005-2020 (A,D) | Frente a las obras que a ejecutar en la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinaresa traves del contrato de obra 2021-002, en el acta de visita del 30/04/21, se evidencio que las obras de estabilización en el colector la Aldana, los estudios previos mencionaban no podia ejecutarsen por la consultoría contratada por EPA. | Realizar visita técnica al lugar de ejecución de la obra , para validar la concordancia con los estudios previos antes de adjudicar el contrato de obra y dar inicio a la misma | revisión en el sitio de obra , validación de cantidades de obra, revisión general del presupuesto a ejecutar | Acta de verificacion previa concertada por la entidad y el contratista | 1 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 52 | 1 | Se observa 3 actas asi: Acta 64 del 20/06/24, Acta 68 del 24/06/24, Acta 88 05/07/24 corespondiente al contrato de obra 006-2024 sobre la revisión en el sitio de obra, validación de cantidades de obra, revision gral del ppto a ejecutar | Infra
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Contrato de obra No. 2021-0002, obras de estabilización colector la Aldana (A,D, F) | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato, por no cumplimiento ni verificación de las obligaciones contractuales. Una indebida gestión fiscal de los recursos de la Nación, por parte del municipio de Armenia y la Interventoría contratada. | Realizar corte de obra cada 15 dias y que estas sean documentadas en formato de memorias de cálculo o preactas, que deben estar firmadas por el contratista y la interventoria, en su defecto por el contratista y el supervisor, soportada por registro fotográfico | implementar el corte de obra cada 15 días, para verificar que lo ejecutado en el mes sea lo que se va a pagar | preactas mensuales por el tiempo que dure el contrato, es decir, una por cada mes, que contenga los dos corte | 1 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 52 | 1 | Se evidencia preactas de cobro asi: cuenta No. 1 del 30/07/24, Cuenta 2 del 16/10/24 y cuenta final del 20/11/24 correspondiente al contrato de obra No. 006 de 2024 | Infra
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502002 | Hallazgo No. 07 Oportunidad para el pago de cesantías (D-F) | Deficiencias en el pago de cesantias y en los controles para el cumplimiento de los términos legales por parte de la Sria de Educación en las entidades Territoriales y en la Fiduprevisora | Elaborar un cuadro en excel que permita verificar la trazabilidad del tramite de pago de las prestaciones sociales solicitadas en los términos establecidos | Realizar seguimiento mensual a los terminos legales para el pago de las prestaciones sociales solicitada a través de la plataforma HUMANO EN LÍNEA | Cuadro en excel sobre el seguimiento mensual del trámite | 12 | 2024-09-09 | 2025-08-31 | 52 | 10 | Seguimiento a los cuadros en excel de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024 y de enero a junio de 2025, dentro de los términos legales para el pago de las prestaciones sociales. | educ
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402011 | Hallazgo 12 Los contratos de prestación de servicios No. los contratos No. 1467,1468 y 1471 de 2023, no cumplen con el calendario academico, ademas los contratos 1468 y 1471 del 2023 no estipulan en el estudio previo el tiempo de experiencia relacionada que debe acreditar el contratista como criterio de selección | Debilidades en la planeación y control interno por parte de la SEM contratación de servicios para la atención de las necesidades educativas especiales en las I.E, deficiencias para determinar los criterios de selección de ofertas. | Adoptar una ficha tecnica que contenga la informacion sobre formacion y experiencia del personal con NEE | Realizar caracterización del personal NEE que podria llegar a requerir la dependencia, que obre como insumo para la elaboracion del estudio previo | Ficha tecnica donde contenga la idoneidad del contratista | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 18 | 1 | Se anexa Ficha Técnica en seis (06) folios, elaborada por el área de Calidad Educativa la cual pertenece al contrato 2024-4624, en el cual se evidencia la definición de la idoneidad del futuro contratista, con fecha octubre de 2024. | educ
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903006 | Hallazgo 13 El rector de la Institución educativa Marcelino Champagnat, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 021-2023, con la contratista para la elaboración del inventario general y por delegación de los bienes muebles de la Institución Educativa Marcelino Champagnat. se pudo establecer la falta de inventario, lo cual genera daño al patrimonio público | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento por parte de la SEM y IE Marcelino Champagnat. | Incluir en los procesos de inducción y reinducción a las instituciones educativas un capitulo de supervisión de contratos y responsabilidades de este rol. | 1. Inclusión en programa de inducción del capitulo de supervisión | 1. Capitulo de supervisión incluido en programa inducción. | 1 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 | Se estima implementar el capítulo de capacitación para supervisión de contratos en el programa de inducción y reinducción aplicable para el mes de agosto de 2025, por tanto la evidencia del avance se entregará en el siguiente seguimiento del Plan de Mejoramiento. | educ
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903006 | Hallazgo 13 El rector de la Institución educativa Marcelino Champagnat, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 021-2023, con la contratista para la elaboración del inventario general y por delegación de los bienes muebles de la Institución Educativa Marcelino Champagnat. se pudo establecer la falta de inventario, lo cual genera daño al patrimonio público | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento por parte de la SEM y IE Marcelino Champagnat. | Realizar capacitación en supervisión de contratos. | . Desarrollo Capacitación | Evidencias de capacitación (contenido, asistencia, fotos, evaluación) | 2 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 | Se programaron capacitaciones sobre supervisión de contratos a realizarse en los meses de julio y agosto de 2025. | educ
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903006 | Hallazgo 13 El rector de la Institución educativa Marcelino Champagnat, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 021-2023, con la contratista para la elaboración del inventario general y por delegación de los bienes muebles de la Institución Educativa Marcelino Champagnat. se pudo establecer la falta de inventario, lo cual genera daño al patrimonio público | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento por parte de la SEM y IE Marcelino Champagnat. | El rector debe verificar el cumplimiento de los objetos contractuales que realice la institucion educativa | Revisión y emision de recibidos a satisfacción que garanticen el cumplimiento del objeto contractual | contratos suscritos por la IE | 100% | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 80% | Se evidencia cuadro en excel sobre la contratación elaborado por parte de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, referente al seguimiento realizado al estado de los contratos, durante la vigencia 2024 y de enero a junio 30 2025. | educ
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 14 EL rector de la Institución educativa Marcelino Champagnat, suscribió el Contrato de suministro No. 010-2023, para la compra de equipo de audiovisuales, en el cual luego de la visita se determinó el faltante de uno de ellos generando una presunta perdida al patrimonio público. cuantía de $248.645, ocasionado por deficiencias de control. | Debilidades en la supervisión del contrato y de los diferentes mecanismos de control y seguimiento establecidos por la SEM y Marcelino Champagnat | Elaborar y adoptar un manual para manejo de inventarios el cual incluya controles para el registro, ingreso a almacen, aseguramiento, incorporacion inventario, identificación del bien, salida de almacen, control de custodia del bien, responsabilidades, tramite en caso de perdida, disposición final, entre otros. | 1. Formular manual de manejo de inventarios y socialización | 1. Manual adoptado | 1 | 2024-09-01 | 2025/08/31 | 52 | 0 |  | educ
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 14 EL rector de la Institución educativa Marcelino Champagnat, suscribió el Contrato de suministro No. 010-2023, para la compra de equipo de audiovisuales, en el cual luego de la visita se determinó el faltante de uno de ellos generando una presunta perdida al patrimonio público. cuantía de $248.645, ocasionado por deficiencias de control. | Debilidades en la supervisión del contrato y de los diferentes mecanismos de control y seguimiento establecidos por la SEM y Marcelino Champagnat | Efectuar seguimiento al cumplimiento del Manual de inventarios | Realizar seguimientos trimestrales del cumplimiento de las diferentes etapas del manual de inventarios | Informes Trimestrales | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 |  | educ
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 15 El Municipio de Armenia suscribió el Contrato de Prestación de Servicio Profesionales SEM-CD-2023-2012, con la firma SAE S.A.S, encontrando inconsistencias en la ejecución, relacionada con certificaciones de cumplimiento e informes de pago anteriores a la fecha de inicio del contrato, evidenciando hechos cumplidos. | Debilidades en la supervisión del contrato y de los diferentes mecanismos de control y seguimiento establecidos por la SEM | Verificar que exista coherencia en la fecha de suscripcion del contrato y del acta de inicio de los contratos suscritos por la SEM | Incluir en el cuadro de seguimiento contractual que el Acta de inicio de los contratos suscritos por la SEM corresponda a la fecha real de inicio de ejecucion contractual. | Cuadro de seguimiento | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 10 | Se anexa formato normalizado R-SE-PSE-131 el cual se implementó como control a la correspondencia entre la fecha del acta de inicio en el informe de ejecución contractual y la fecha del acta de inicio real registrada en el SECOP II. Se anexan 10 Formatos R-SE-PSE-131 diligenciados durante las vigencias 2024 y de enero a junio del 2025 | educ
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 15 El Municipio de Armenia suscribió el Contrato de Prestación de Servicio Profesionales SEM-CD-2023-2012, con la firma SAE S.A.S, encontrando inconsistencias en la ejecución, relacionada con certificaciones de cumplimiento e informes de pago anteriores a la fecha de inicio del contrato, evidenciando hechos cumplidos. | Debilidades en la supervisión del contrato y de los diferentes mecanismos de control y seguimiento establecidos por la SEM | Realizar inducción a los operadores contractuales y supervisores de todos los formatos aplicados en el proceso de contratación. | Preparar presentación del proceso contractual con formatos usados y realizar capacitación, | capacitacion | 1 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43 | 1 | Se realizó capacitación a supervisores de contratos en la cual se dieron recomendaciones sobre el uso y aplicación del Formato Ficha Técnica para la estructuración de necesidades contractuales, lo anterior teniendo en cuenta que es el único formato que aplica para supervisores. Citado mediante Circular 75 del 03 de abril, realizado el 07 de abril de 2025 en la Secretaría de Educación | educ
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | Hallazgo 18 En los contratos SEM-CD-2023-2012 Prestación de Servicio Profesionales; CCTA-PSAG-158-2023, Prestación de Servicios Profesionales, evidencia la falta de publicación y/o publicación extemporánea de documentos del contrato, afectando los principios de publicidad y transparencia, ocasionado por deficiencias de supervisión. | Debilidades en la supervisión del contrato y de los diferentes mecanismos de control y seguimiento establecidos por la SEM | Implememtar lista de chequeo y/o cuadro de seguimiento de manera mensual, donde se verifique la publicacion de todos los documentos contractuales de los contratos y convenios en la plataforma Secop, la cual estara firmada por el responsable del seguimiento | Lista de chequeo adoptada y socializada | Lista de chequeo Y/o cuadro de seguimiento | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 10 | Se anexan diez (10) archivos en excel en los cuales se realiza seguimiento mensual a la publicación de los contratos suscritos por la SEM, cumpliendo el avance al PM desde septiembre hasta diciembre de 2024 y desde enero hasta junio de 2025. En cada archivo se consigna el enlace de publicación para cada contrato, por medio del mismo se evidencia la publicación documental de cada contrato | educ
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100 | Hallazgo 19 El programa PAE para la vigencia 2023, en el Municipio de Armenia, inicio 7 días después del primer día del calendario escolar, retraso ocasionado por deficiencias de planeación, incumpliendo el calendario escolar de Armenia para la vigencia 2023 y afectando el servicio a 20.062 estudiantes del municipio, según el número de raciones contratadas. | Deficiencias en la etapa de planeación del P.A.E vigencia 2023, incumpliendo el calendario escolar para la vigencia que tuvo inicio en el mes de enero de 2023. | Elaborar cronograma de las diferentes etapas del PAE, de acuerdo a las fechas establecidas en los Decretos 1075 y 1852 de 2015, de tal forma que se garantice la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia | Verificar cumplimiento de la programacion del inicio del programa de alimentacion escolar el primer dia del calendario escolar evidenciado mediante actas. | Actas de seguimiento | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 |  | educ
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100 | Hallazgo 20 El Municipio de Armenia, en la Planeación del PAE a través de la SEM y el grupo PAE, no contaron con la validación que debe emitir el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento PAE, en cuanto a la escogencia de sedes, grados y raciones, así como el seguimiento que se debe efectuar al programa en el mes de agosto de la respectiva vigencia. | deficiencias de planeación no tener en cuenta la instancia primaria de validación de la operación del programa PAE, asi como deficiencia en la supervisión y seguimiento , al no evidenciarse actas de reunión del C. T .P | Realizar reunion con el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del PAE para validacion de la planeacion PAE 2025. | Verificar cumplimiento de la validacion del PAE Vigencia 2025 evidenciado a traves de Acta | Acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del PAE Vigencia 2024 | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 9 | 1 | Se evidencia acta No. 16 del 30 de agosto de 2024 del Comité Territorial de Planeación y seguimiento al PAE 2024 y proyección PAE 2025. | educ
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100 | Hallazgo 21 El Municipio de Armenia a través de la SEM y el grupo PAE, no ha constituido un mapa de procesos y procedimientos del PAE para la operación de este, debido a deficiencias en planeación, lo que generó incumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y lo indicado en el anexo técnico Administrativo y Financiero de la resolución 00335 de 2021, en su numeral 3.1.6. | No se cumple con una planificación que permita recoger las experiencias de años anteriores y efectuar los correctivos pertinentes y construir un equipo PAE acorde a las exigencias técnicas, jurídicas y de operatividad. | Incluir dentro de la caracterizacion de los procesos de la SEM el Mapa de Procesos y Procedimientos de Programa PAE, aprobado por el comité operativo. | Verificar la inclusion de Mapa de Procesos y Procedimientos de Programa PAE en la caracterizacion de la SEM aprobado y normalizado por el Sistema de Gestion de calidad. | Mapa de Procesos y Procedimientos aprobado y Normalizado | 1 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43 | 1 | Se evidencia Mapa de Procesos y procedimientos versión 17 (Hoja 8.14.L) se contempla procedimientos del PAE | educ
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903006 | Hallazgo 22Falta de orden cronológico en las actas de supervisión de campo y diferencias entre expedientes escaneados, con las carpetas físicas de los contratos de suministro PAE. Ocurre por debilidades en los mecanismos de control para la disposición de los documentos. | Debilidades en los mecanismos de control para la disposición de los documentos, los cuales deben reposar en el archivo central del Mpio,en el cumplimiento de las políticas que regulan el manejo y la disposición de la Gestión Documental. | Asignar un funcionario en el manejo del archivo de gestion documental del PAE | Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas que regulan el manejo y la disposición de la Gestión Documental del Programa PAE, evidenciado mediante actas trimestrales. | Actas de seguimiento | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 4 | Se evidencian actas No.134 del 12 de Noviembre de 2024, No.135 del 18 noviembre de 2024, No. 8 del 26 de febrero de 2025, No.11 del 4 de abril de 2025, donde se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas que regulan el manejo y la disposición de la Gestión Documental del Programa PAE, | educ
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 23 El Municipio de Armenia, suscribió contrato de comisión 001 de 2023, con la Bolsa Mercantil de Colombia, cuya operación fue la No 53442076 efectuada por UT Nutriarmenia 2023, para la ejecución del PAE, en cuya revisión se evidenció un mayor valor pagado en el ítem Talento Humano Manipuladoras. | Deficiente supervisión contractual, lo que impone una revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos | Verificar el adecuado costeo de la mano de obra del estudio de costos del PAE teniendo en cuenta la cantidad de niños beneficiaros incluidos en los estudios previos del programa PAE. | Solicitar asistencia tecnica al MEN para el costeo de raciones en relacion con la mano de obra del programa PAE 2025. Evidenciado a traves de informe | Informe | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 18 | 0 |  | educ
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 23 El Municipio de Armenia, suscribió contrato de comisión 001 de 2023, con la Bolsa Mercantil de Colombia, cuya operación fue la No 53442076 efectuada por UT Nutriarmenia 2023, para la ejecución del PAE, en cuya revisión se evidenció un mayor valor pagado en el ítem Talento Humano Manipuladoras. | Deficiente supervisión contractual, lo que impone una revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos | Verificar que el numero de manipuladoras contratadas correspondan a la relacion tecnica necesaria para a atencion de la poblacion beneficiaria estudiantil. | Cruce de informacion entre número de manipuladoras contratadas en relacion con las raciones suministradas mensualmente, para sus correspondientes ajustes,evidenciado mediante informes | Informes | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 |  | educ
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402011 | Hallazgo 24 La ETC, en la elaboración del estudio de costos de operación por ración para cada rango y tipo de complemento alimentario, estudios previos y ficha técnica del PAE, cálculo y aplicó un porcentaje del 3%, en lugar del 2% establecido para la estampilla Pro-Hospital del dpto. del Quindío, incurriendo en un mayor valor pagado al operador. | Incumplimiento de la normatividad por parte ETC mpio de Armenia en la elaboración de los documentos técnicos y jurídicos que soportan el proceso para la operación del PAE, al calcular en los estudios de costos, previos y ficha técnica, al incrementar 2% al 3% sin justificación en la Estampilla Pro-Hospital por ración | Incluir en la planeacion PAE 2025 el porcentaje correspondiente a la estampilla prohospital para tenerla en cuenta estudio de costos del PAE. | Verificar el adecuado costeo de las estampillas en el estudio de costos del PAE conforme a la ordenanza Departamental vigente. | Estudio de Costos | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 18 | 1 | Se evidencia estudio de costos .(costeo de las estampillas) | educ
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo 26 El Municipio de Armenia, omitió descontar unas penalizaciones en las cuentas pagadas al operador, meses de febrero, julio, octubre, noviembre de 2023, relacionadas con incumplimiento en la entrega dotación, incumplimiento de gramaje, menú sin frutas y verduras, entre otras, situación que generó detrimento al patrimonio público. | Deficiencias de supervisión, control y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de orden legal y contractual, por parte del operador. | Verificar la aplicación de la totalidad de descuentos por concepto de penalizaciones del pago mensual al operador PAE. | Cruce de informacion entre descuentos a aplicar vs descuentos aplicados. | Cuadro de seguimiento | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 | 0 |  | educ
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | Hallazgo 19. COH_12450_2024-2-AU-CU. Mayores valores pagados en el contrato de obra 1 de 2023, Municipio de Armenia para escenarios deportivos. | una gestión ineficiente y antieconómica del Municipio de Armenia, al permitir que se incluyeran en el presupuesto oficial del contrato de obra 1 de 2023 valores unitarios diferentes para la misma actividad: cuando las especificaciones, características y componentes del APU eran iguales en ambos casos, generando detrimento patrimonial por $1.840.834. | En los contratos con varios proyectos que cuenten con presupuestos individuales, se deberá revisar que los items contracuales identicos en los presupuestos lleven consigo el mismo analisis de precios unitarios. | Reunión tecnica por parte de los profesionales encargados de estructurar el presupuesto antes de la suscripcion del estudio previo, cada que se inicie un proceso contractual de obra donde se establezcan varios proyectos con presupuestos independientes a fin de comparar presupuesto. | ACTA DE REUNION | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52 | 1 | Se evidenció Acta 70 de mayo 30 de 2025, donde se hacen lineamientos técnicos y tecnológicos para la revisión de presupuestos y estudios previos , con el propósito de garantizar que el analisis de la informacion tenga una consistencia técnica y coherente. | Infra
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No aplica para el presente inofrme | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No aplica para el presente inofrme | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN