## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2023 Fecha de seguimiento: Enero 2024
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION | Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | A la fecha la matriz Institucional de Riesgos, así como las matrices de cada uno de los procesos se encuentran normalizados y actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos del Municipio de Armenia. | 100% | En el link https://intranet.armenia.gov.co//index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos&event=load en el espacio de Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldia de Armenia, se encuentran actualizadas las Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Se anexa pantallazo de la pagina como evidencia. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo de Alta Dirección | Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | 66% | Se observa el envió del informe anual de riesgos a la Alta Dirección mediante correo electrónico, así mismo se evidencia el informe de riesgos elaborado. Observación: Se asignó un porcentaje del 50% al avance, toda vez que no se evidenció que se hubiere socialziado el documento. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. | Se socializo y se hizo difusión a todos los funcionarios de planta y contratistas adscritos al Departamento Administrativo en el comité operativo celebrado el 07 de Julio de 2023 como consta en el acta número 373 y control de asistencia de ese mismo día mes y año, se hizo la verificación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, donde reposaban en cada uno de ellos el compromiso del auditor con fecha del acta de inicio de cada uno. | 66% | Se evidencio el Acta número 373 y control Del 07 de Julio de 2023, Asi mismo el compromiso de auditor en los expedientes numeros: 2023- 2415-2795-2796-2797-3180-2946-2947-3181-2948-3182-3183-3184-3185-3186-2798-27-99-3187-3188-2800-3189-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-44 | Departamento Administrativo de Control Interno
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | Se constató la debida evaluación del sistema propio de desempeño laboral comprendido en el periodo 1 de febrero de 2023 al 31 de Julio de 2023. de las dos compañeras de planta con las que actualmente cuenta el Departamento Administrativo de Control Interno, Minerva Naranjo Sepúlveda y Luz Adriana Hernández Salazar, las cuales constan en el formato con código R-DF-PTH-083 F2, F3 | 100% | Se constató el seguimiento a la evaluación del sistema propio de desempeño laboral de lños funcionarios de planta con las que actualmente cuenta el Departamento Administrativo de Control Interno, Minerva Naranjo Sepúlveda y Luz Adriana Hernández Salazar, Diego Hernan Hurtado, Cardona las cuales constan en el formato con código 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F3 Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se realizaron en el último cuatrimestre 60 nombramientos de los cuales fueron: 20 en Agosto, 16 en Septiembre, 10 en octubre, 9 en Noviembre y 5 Diciembre, adicional se realizó verificación de Idoneidad de títulos a 7 de ellos según oficios ( DF PTH AJL 1894, 1895, 1896, 2743, 2744, 3094, Y 3095, respectivamente). | Departamento Administrativo de Control Interno
| Verificación de las hojas de vida de los servidores públicos | 60 nombramientos, asi: Agosto 20 Septiembre 16 Octubre 10 Noviembre 9 Diciembre 5 oficios DF PTH AJL 1894, 1895, 1896, 2743, 2744, 3094, Y 3095 | 100% | Se evidencia que durante el ultimo cuatrimestre el Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional efectuo 60 nombramientos, asi: Agosto 20 Septiembre 16 Octubre 10 Noviembre 9 Diciembre 5 y de acuerdo a los oficios DF PTH AJL 1894, 1895, 1896, 2743, 2744, 3094, Y 3095, respectivamente realizaron la verificación de idoneidad de titulos a 7 de los posesionados | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presenta libro radicador en el cual se tiene registro de las quejas radicadas en la dependencia, así mismo se evidencia Google drive, denominado como "Quejas 2021,2022 y 2023" el que contiene base de datos de las quejas que ingresan a la dependencia, verificándose que al día 14 de diciembre de 2023, se ha dado reparto de 67 quejas a los funcionarios de la Dependencia de las 87 quejas radicadas en la dependencia. Dando así un cumplimiento respecto al tercer cuatrimestre de seguimiento de la vigencia 2023. | 100% | En el presente seguimiento se evidencia avance, respecto al tramite de las incidencias disciplinarias de los servidores públicos por parte del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario. | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Una vez realizada la mesa de trabajo se adjuntarán al PAAC 2023 los trámites priorizados y sus respectivas acciones de racionalización. | Los trámites seleccionados para racionalización de esta vigencia son: Certificado de Estratificación Socioeconómico: actualización virtual. Certificado de Riesgos de Predios: mejora tecnológica. Concepto Uso de Suelo: mejora tecnológica. | 33.3% | En el seguimiento se observa que no hubo avance de la Estrategia de Racionalización de Tramites del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) – Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2023, pues se observa que durante la vigencia 2023 solamente el Departamento Administrativo de Planeación Municipal definio tres (03) tramites a racionalizar, según Control de asistencia del tres (03) de Agosto, donde se realizó mesa de trabajo con enlace MIPG Miguel Ángel Andrioli y el Nuevo jefe de Oficina Fran Suade Álzate y en la cual se tomó la decisión, por la premura, de tomar como prioridad la racionalización de los trámites Uso de Suelo, Riesgo de Suelo y Estratificación, evidenciado en el seguimiento realiazado por el Departamento Administrativo de Control Interno al SUIT con Acta de Reunión No. 572 del catorce (14) de septiembre de 2023. En consecuencia, en este seguimiento se logra evidenciar: • 2023-OF-5609 Solicitud Datos Estadísticos Tramites a Racionalizar • Pantallazo Correo de Alcaldía de Armenia - SOLICITUD DATOS ESTADISTICOS DE TRAMITES A RACIONALIZAR • 2023-OF-5626 Comunicado a TIC´S sobe “Falencias Ventanilla Única Virtual de la Página de la Alcaldía de Armenia” • Pantallazo de Correo electrónico, solicitando mesa de trabajo para revisar estado de la Ventanilla Única Virtual. • Consolidado para Seguimiento a la estrategia de racionalización • Correo de Alcaldía de Armenia - Solicitud de información • Control de Asistencia Mesa de Trabajo Asesoría Diagnostico Matriz de Tramites - Seguimiento MIPG • Control de Asistencia con Despacho del Alcalde “Proceso de Actualización del Portafolio de Trámites y Servicios” Según lo evidenciado no se logró concretar a la fecha de este seguimiento nuevos trámites a priorizar en el Municipio de Armenia, fuera de los inscritos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT), según matriz de Excel extraída de la misma, denominada “racionalizados”, en la cual se observa que la Alcaldía de Armenia tiene en la estrategia de racionalización de tramites cinco registros, de tipo tecnológico, así: 1. Tramite Impuesto predial unificado, numero 5417, tipo tecnológico. 2. Tramite Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, numero 5537, tipo tecnológico. 3. Tramite Concepto de uso del suelo, número 66103, tipo tecnológico. 4. Tramite Certificado de riesgo de predios, numero 66176, tipo tecnológico. 5. Tramite Certificado de estratificación socioeconómica, numero 66024, tipo tecnológico. De los cuales solamente los ultimos tres se lograron consolidar durante la vigencia 2023. Adicionalmente, se evidencia que la falta de articulación entre las dependencias involucradas en este proceso impide el avance, lo anterior se basa que para la vigencia 2023 no se lograron a cabalidad los objetivos propuestos en el “Cronograma Racionalización de Tramites”. | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN
| Elaborar un instructivo de cómo usar la opción de Ventanilla Única | Actualmente se cuenta con un video tutorial donde se le enseña a la ciudadanía el paso a paso para crear el usuario y poder acceder a los servicios que ofrece la única virtual (vuvarmenia.gov.co) | 0% | No se evidencia en la pagina web la Ventanilla Única Virtual vuvarmenia.gov.co, el video tutorial donde se le enseña a la ciudadanía el paso a paso para crear el usuario y poder acceder a los servicios que ofrece la Ventanilla Única Virtual. Se observa que la pagina actualmente no esta en funcionamiento. Se toma pantallazos de la falla. Adicionalmente el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, manifiesta que realizaron solicitud a la Secretaría de Tecnologías y las Comunicaciones -TIC mediante oficio 2023-OF-5626, de realizar mejoras y correcciones a la pagina web de la Ventanilla Única Virtual, ya que no se encuentra operando correctamente, lo anterior con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. 2. Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023. 3. Grupos de interés PAAC identificados y preparados 4. Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | 1. El día 11 de enero mediante oficio 2023-OF-0124 se solicitó a la Unidad de Participación Ciudadana la convocatoria a la comunidad organizada para la elaboración del PAAC 2023. 2. El día 12 de enero se remitió mediante correo electrónico las solicitud a Comunicaciones para el diseño las piezas gráficas para el PAAC 2023. 3. El 13 de enero se llevó acabo la primera mesa técnica de transparencia donde se presentó la encuesta aplicada en septiembre del 2022 para la formulación 2023 y se dieron los lineamientos para la construcción del mismo. 4.El día 13 de enero se remitió mediante correo electrónico la solicitud de elaboración del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano adjunto se envió matriz en Excel con cada uno de los componentes para que desde los procesos incluyeran ajustaran o eliminaran las actividades que consideren. 5. El día 19 de enero se consolidó el PAAC 2023 preliminar para ser presentado ante la comunidad y la mesa técnica de transparencia. 6. El día 23 de enero se llevó a cabo la socialización y construcción del PAAC con la comunidad organizada. 7. El día 25 de enero se llevó a cabo la segunda mesa técnica de transparencia donde fue aprobado el PAAC 2023. 8. El día 26 de enero se llevó a cabo el primer comité institucional donde fue presentado el PAAC 2023 y aprobado para su publicación. 9. El día 27 de enero fue publicado en página web. 10. El día 6 de diciembre se llevo acabo la Rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la comunidad organizada, cumpliendo con las fases de Aprestamiento, Publicación de la Información, convocatoria realizada con el apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana, evento y seguimiento. Las evidencias reposan en las unidades documentales y en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ | 100% | Se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención para la vigencia 2023 fue formulado y publicado en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con sus respectivos anexos, como las mesas técnicas de transparencia; seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del P.A.A.C; actas; controles de asistencia: Mesa Técnica de Transparencia Uno, del 13 de enero de 2023, anexos y control de asistencia. 1. CIRCULAR No 2023-CI-0008 once (11) de enero de 2023: Convocatoria reunión Mesa Técnica Municipal de Transparencia 2. Control del asistencia Mesa Técnica de Transparencia del trece (13) de enero de 2023 3. Acta de Reunión 01 de trece (13) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 4. Pantallazo Correo electrónico del trece (13) de enero de 2023 a las dependencias del Municipio sobre la Elaboración del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano 2023 5. Registro fotográfico Mesa Técnica de Transparencia Dos, del veinticuatro (24) de enero de 2023, anexos y control de asistencia. 1. CIRCULAR No 2023-CI-0022 del 23 de enero de 2023: Convocatoria reunión Mesa Técnica Municipal de Transparencia 2. Control de asistencia Mesa Técnica de Trabajo del veinticuatro (24) de enero de 2023. 3. Acta de Reunión No. 02 del veinticuatro (24) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 4. Pantallazo correo electrónico del veinticinco (25) de enero de 2023 a las dependencias del Municipio sobre Aprobación PAAC 2023. 5. Registro Fotográfico Socialización Plan anticorrupción y atención al ciudadano: 1. CIRCULAR No 2023-CI-0003 dieciséis (16) de enero de 2023: Convocatoria Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2. Pantallazo notificación agrupo de WhatsApp de Ediles del Municipio de Armenia para socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 3. Control de asistencia Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 23 veintitrés (23) de enero de 2023. 4. Acta de Reunión No. 003 del veintitrés (23) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 5. Registro fotográfico Oficio AM-PGG-888: : Informe del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío firmados el 16 de abril de 2018. Se evidencia la rendicion de cuentas del Plan de Anticorrupcion y Atencion al ciudadano con la comunidad organizada, cumpliendo con las fases de Aprestamiento, Publicación de la Información, convocatoria realizada con el apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana, evento y seguimiento, publicado todo en el link http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN
| Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. | Mediante reunión realizada el 22 de noviembre de 2023 entre la Asesoría Administrativa, la Asesoría Jurídica y Comunicaciones del Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación se inicia el proceso y determinan lineamientos, es tenida en cuenta como el inicio de la etapa de aprestamiento. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidencia reunion realizada el dia veintidos (22) de noviembre de 2023 mediante control de asistencia, registro fotografico y acta de reunion No. 111 del veintidos (22) de noviembre de 2023, esta tuvo como objeto programar todos los pormenores logisticos de la rendicion de cuentas vigencia 2023 del señor Alcalde, asi como el aprestamiento para la audiencia publica de rendicion de cuentas 2023 la cual quedo porgramada para el dia veintiuno (21) de diciembre de 2023 en la camara de comercion, adicionalmente se observa mediante pantallazo la citacion por medio de correo electronico del veintiuno (21) de noviembre de 2023. Por ultimo, el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, informa que el equipo se conforma de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas de la función pública. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. | Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. | 100% | Se evidencia reunion realizada el dia veintidos (22) de noviembre de 2023 mediante control de asistencia, registro fotografico y acta de reunion No. 111 del veintidos (22) de noviembre de 2023, esta tuvo como objeto programar todos los pormenores logisticos de la rendicion de cuentas vigencia 2023 del señor Alcalde, asi como el aprestamiento para la audiencia publica de rendicion de cuentas 2023 la cual quedo porgramada para el dia veintiuno (21) de diciembre de 2023 en la camara de comercion, adicionalmente se observa mediante pantallazo la citacion por medio de correo electronico del veintiuno (21) de noviembre de 2023. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Planes Institucionales y Sectoriales formulados | 1. El día 27 de enero en el primer comité institucional de gestión y desempeño fueron presentados y aprobados los planes institucionales para la vigencia 2023. 2. El día 31 de enero fueron publicados en página web. | 100% | Se evidencia que los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2023 ya se encuentran presentados y publicados en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. | Mediante circular 2023-CI-0382 del 07 de septiembre de 2023, se dieron los lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión 2023 con proyección a 31 de diciembre 2023. Mediante reunión realizada el 24 de noviembre de 2023, se socializa el Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas denominado LISTADO DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 A REALIZARSE EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Para Garantizar que en la Audiencia de Rendición de cuentas la utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución se realizó la reunión del 11 de diciembre de 2023 verificando la información de los plegables en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 70% | Se evidencia registro fotografico de reunion realizada el dia veinticuatro (24) de noviembre de 2023, tambien control de asistencia, acta de reunion No. 440 del veinticuatro (24) de noviembre de 2023 (esta acta se encuentra en proceso de construccion por parte del Departamento Administrativo de Planeacion) y el documento "denominado LISTADO DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 A REALIZARSE EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023." Tambien se observa registro fotografico y control de asistencia de reunion realizada con el objetivo de garantizar que en la Audiencia de Rendición de cuentas se utlicen lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución, esta reunion se plasmara en Acta de Reunion No. 447 del once (11) de diciembre de 2023 (esta acta se encuentra en proceso de construccion por parte del Departamento Administrativo de Planeacion Municipal) | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Planes de Comunicaciones | 30% | Durante el presente seguimiento, el enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que las evidencias de dicha actividad reposan en el Departamento Administrativo de Planeación, teniendo en cuenta que la responsabilidad de realizar la audiencia de rendición de cuentas, recae en dicha dependencia. No obstante, en la asesoría Administrativa reposan las siguientes evidencias: - Acta 111 del 22 de noviembre de 2023, mediante la cual se realizó el aprestamiento de la audiencia pública de rendición de cuentas, junto con su respectivo listado de asistencia. -Acta 113 del 30 de noviembre de 2023, mediante la cual se relizó el aprestamiento de la audiencia pública de rendición de cuentas, junto con su respectivo listado de asistencia. | Despacho del Alcalde - Oficina de Comunicaciones
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas | El Departamento Administrativo de Planeación generó formato de encuesta Código: R-DP-PDE-086 físico y virtual denominado EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, los resultados y conclusiones hacen parte de la etapa de e) Seguimiento. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | El formato de encuesta Código: R-DP-PDE-086 no se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldia de Armenia, se anexa pantallazo en las evidencias. Sin embargo, el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, proporciona un pantallazo del documento. Tambien se observa un documento con los resultados de aplicar la EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, creado en base a las cuarenta y dos (42) encuestas aplicadas. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. | El Documento a diagramar para presentar en la rendición de cuentas 2023 se realizó desde el mes de octubre de 2022; los Lineamientos para el envío de información, se dieron mediante circular No 2023-CI-0382 del 7 de septiembre del 2023. Mediante reunión realizada el 22 de noviembre de 2022 con acta No 111 entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Asesoría Juridica del Despacho del Alcalde, oficina de comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación se definieron los lineamientos para la publicación de la información ( Plegables, agendas e información para la elaboración de la presentación) Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Palneación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 30% | Se evidencia circular 2023-CI-0382 del siete (7) de septiembre de 2023 donde establecen los lineamientos para la elaboracion del informe de Gestion 2023. Sin embargo, no se observa el documento diagramado que presentaron en la rendición de cuentas 2023. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de rendición de cuentas. | El día 22 de noviembre mediante reunión conjunta entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Asesoría Juridica del Despacho del Alcalde, oficina de comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación se dio inicio a la etapa de a) aprestamiento donde se construyó el cronograma definiendo la forma de realización del espacio de dialogo y audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidencia reunion realizada el dia veintidos (22) de noviembre de 2023 mediante control de asistencia, registro fotografico y acta de reunion No. 111 del veintidos (22) de noviembre de 2023, esta tuvo como objeto programar todos los pormenores logisticos de la rendicion de cuentas vigencia 2023 del señor Alcalde, asi como el aprestamiento para la audiencia publica de rendicion de cuentas 2023 la cual quedo porgramada para el dia veintiuno (21) de diciembre de 2023 en la camara de comercion, adicionalmente se observa mediante pantallazo la citacion por medio de correo electronico del veintiuno (21) de noviembre de 2023. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES- -Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas - Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo | 100% | Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas NNA 2023 , en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ Adicional a lo anterior se evidenciaron las consulta y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones del enlace : http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Estas actividades están previstas para el 21 de diciembre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | DURANTE - Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) | 100% | Las actividades realizadas DURANTE el espacio de dialogo están dadas así: Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas: Elaboración, implementación y difusión por medio de diferentes canales de comunicación del formato de Inscripción de forma física y virtual; elaboración del implementación y difusión por medio de entrega personal del formato de Pregunta con características de Derecho de Petición a los asistentes presenciales en el Espacio de Dialogo. Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). Elaboración del implementación y difusión de la encuesta virtual y formato impreso entregado de forma personal en el espacio de dialogo, será tabulado y presentado para la evaluación del proceso. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Los soportes de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas reposan el Depto. Administrativo de Planeación. Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas NNA 2023 , en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ Adicional a lo anterior se evidenciaron las consulta y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones del enlace : http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Estas actividades están previstas para el 21 de diciembre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). | DESPÚES- Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | 100% | La actividades realizadas DESPUES del espacio de dialogo están dadas así Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. Se determinó que de la misma forma en que se consolide el Expediente físico que contiene las fases de la Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas sea publicado en la página web del Departamento Administrativo de Planeación www.planeacionarmenia.gocv.co en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas NNA 2023 , en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ Adicional a lo anterior se evidenciaron las consulta y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones del enlace : http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Estas actividades están previstas para el 21 de diciembre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. | Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada | 100% | Se llevó a cabo la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas el día 21 de Diciembre del 2023 las evidencias se encuentran debidamente publicadas en la página web del Departamento Administrativo de Planeación y reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Planeación www.planeacionarmenia.gocv.co en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/. Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas NNA 2023 , en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ Se evidencia registro fotografico de la Audicencia Publica Participativa de Rendicion de Cuentas 2023. Adicionalmente la evidencia de la implementación de los 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado se encuentra en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Rendición Informe Segundo Semestre 2022 • Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Armenia Pa’ Todos”. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma | 100% | Conforme al cronograma establecido para las capacitaciones, en el mes de diciembre se realizó capacitación al plan anticorrupción y atención al ciudadano el día 06-12-2023 a las 9:00 AM en el CDC Librero punto vive digital, como responsable de la capacitación el Departamento Administrativo de Planeación, se evidencia registro fotográfico de la capacitación y circular N° 99 dirigida a los presidentes de juntas de acción comunal y Aso comunal y Circular N°100 dirigida a los ediles salientes y ediles electos. Capacitándose así, a los grupos devalor sobre la importancia de la rendición de cuentas, cronograma de capacitaciones a grupos de valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas y como aprovecharla como herramienta de control y veeduría. Se evidencia mediante Acta de Reunión No.132 del veintidós (22) de febrero de 2023 y control de asistencia del Departamento Administrativo de Planeación Municipal donde en conjunto con la Unidad de Participación Ciudadana se diseño el Plan de Capacitación a Grupos de Valor. Adicionalmente se observa la realización de siete (7) capacitaciones mediante controles de asistencia con las comunas sobre el Proceso de Rendición de Cuentas de las Juntas Administradoras Locales, así como la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla, como herramienta de control y veeduría. Controles de asistencia Capacitación Proceso Rendición de Cuentas: 1. Control asistencia 20/02/2023. 2. Control asistencia 21/02/2023 a las 04:00 pm 3. Control asistencia 21/02/2023 a las 09:00 am 4. Control asistencia 21/02/2023 a las 06:00 pm 5. Control asistencia 23/02/2023 6. Control asistencia 28/02/2023 a las 03:00 pm 7. Control asistencia 28/02/2023 a las 04:00 pm Adicionalmente se evidencia: 1. Oficio 2023-OF-5636 2. Convocatoria rendicion de cuentas 3. Oficio 2023-OF-5802 del 11/09/2023 4. Oficio 2032-Of-7562 del 29-11-2023 5. Circular 99 y 100 del 01-12-2023 6. Archivo Excel con Convocatoria Audiencia Publica Participativa Rendicion de Cuentas 2023 de periodistas, concejales, JAC, entre otros. | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: 1. Actividades realizadas 2. Grupos de valor involucrados 3. Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas 4. Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. 5. Resultado de la participación. 6. Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | Mediante reunión realizada el 24 de noviembre de 2023, se socializa el Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas denominado LISTADO DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 A REALIZARSE EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023 | 100% | Se evidencia que mediante reunión realizada el 24 de noviembre de 2023 que se eviendencia en Acta de Reunion No. 440 (se encuentra en proceso de construccion) registro fotografico y control de asistencia, en esta, se socializa el Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas denominado LISTADO DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 A REALIZARSE EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023. Adicionalmente pantallazo de correo electronico con la convocatoria realizada para la reunion del veinticuatro (24) de noviembre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Documento publicado. Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2023. | El día 28 de octubre quedo publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ los informes de gestión que detalla la gestión institucional para la vigencia 2023. La presentación, el plegable y calendario que detalla la gestión institucional para la vigencia 2023, reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidencia la publicacion en el link http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ de los informes de gestion que detalla la gestion institucional para la vigencia 2023 con corte a treinta (30) de septiembre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 100% | El formato de encuesta Código: R-DP-PDE-086 no se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldia de Armenia, se anexa pantallazo en las evidencias. Sin embargo, el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, proporciona un pantallazo del documento. Tambien se observa un documento con los resultados de aplicar la EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, creado en base a las cuarenta y dos (42) encuestas aplicadas. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 100% | En el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal manifiesta que la convocatoria fue realizada mediante: Oficios personalizados a concejales, Personalidades, entes de control, ediles y presidentes JAC. Adicionalmente, informan que todos los oficios remitidos serán publicados en la semana del 15 al 19 de enero del 2024 y reposan en la unidad documental. Adicionalmente, se evidencia del espacio de Diálogo Audiencia Pública Participativa “Armenia Pá Todos” el 21-12- 2023: 1. Convocatoria 2. Control de asistencia 3. Registro fotografico 4. Acta de cierre 5. preguntas contestadas 6. derechos de peticion resultado del espacio de dialogo | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| 5.Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadania 6. Nivel de cumplimineto de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendicion de cuentas | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada | 100% | Se evidencia: 1. Número de espacios de participación adelantados: Definidos en la formulación del PAAC Armenia 2023: 23 espacios en el Consejo Territorial de Planeación y 1 Audiencia Publica Participativa de Rendición de Cuentas 2. Grupos de valor involucrados: Definidos en la formulación del PAAC Armenia 2023 que se encuentra en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Rendición Informe Segundo Semestre 2022 • Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Armenia Pa’ Todos”. En la convocatoria se evidencia los grupos de valor convocados 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas: Definidas en reuniones de la etapa a)Aprestamiento: Acta de Reunion No. 440 del veinticuatro (24) de noviembre de 2023 (se encuentra en proceso de construccion) registro fotografico y controlde asistencia. 4. Tabulación de los resultados de la Evaluación Del Evento Audiencia Pública Participativa De Rendición De Cuentas , que hacen parte de la etapa e) seguimiento,. documento con la tabulacion de los resultados, formato de evaluacion. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. 1. Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2022. 2. Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | Las consulta y demás etapas están publicadas y se pueden evidenciar en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas participativas/ El Acta de Cierre de la Audiencia Pública Participativa es consolidada de manera conjunta con el Departamento Administrativo de Control Interno, el cual igualmente es convocado en las diferentes etapas de la APPPRC. El día 13 de enero se llevó a cabo la primera mesa de transparencia donde se presentó la evaluación del espacio de rendición del Alcalde 2022 y se dio inicio a la construcción del PAAC 2023. | 100% | Se evidenció la publicación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2022 “Con Transparencia por los Cuyabros” en la Mesa Técnica de Transparencia realizada el trece (13) de enero de 2023 la cual se encuentra publicada en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/, del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, así como la entrega y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2023 preliminar para verificación y modificaciones, en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/, del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Adicional a lo anterior, se evidenciaron las consultas y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la vigencia 2023. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
Servicio al Ciudadano | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 100% | Durante el presente seguimiento, se pudieron evidenciar las siguientes evidencias: -Acta 116 del 13 de diciembre de 2023, de la Asesoría Administrativa del Despacho, mediante la cual se realizó la actualziación del Manual Insititucional del Protocolo de atención, junto con su respectivo listado de asistencia. -El documento de "CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE ARMENIA EN EL MARCO DE MIPG Y LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO", junto con su respectiva normalización. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente. | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde - oficio No 2023-OF-0983 del 24 de febrero de 2023, en el cual se solicitó la Caracterización del Personal que atiende de forma directa al Ciudadano de cada una de las dependencias de la Administración; Esto en razón a los requerimientos establecidos en la Política de Servicio al Ciudadano en el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Se evidencian oficios y requerimientos con el fin de gestionar capacitaciones con las siguientes entidades.; discriminados de la siguiente manera: 1. Fenascol, Propuesta para realizar ajustes razonables e incluyentes para las personas sordas. 2.Instituto Nacional Para Ciegos INCI, remitida el 22 de febrero de 2023; Solicitud de capacitación y/o asesoría respecto a la atención exclusiva a personas con discapacidad (visual) 3.Instituto Nacional Para Sordos INSOR, remitida el 22 de febrero de 2023 mediante correo electrónico; Solicitud de capacitacion y/o asesoria en atención exclusiva a personas con discapacidad (auditiva) 4.Secretaría de Educación, mediante oficio 2023-OF-1698 del 22/03/2023; Solicitud de Apoyo para capacitación en Atención Incluyente - Lenguaje de Señas -Listado del personal inscrito al curso en atención incluyente -Muestra del certificado expedido por la ESAP en lenguaje incluyente y accesible. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Se evidencia circular No 2022-CI-0107 del 22 de marzo de 2023 con las actividades de Difusión del Protocolo de Atención al Ciudadano en el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en cumplimiento al Plan de Gestión Territorial 2023; la cual estuvo dirigida a todas las dependencias de la Administración Municipal. Se evidencias listados de asistencia y soportes fotográficos de la Socialización de protocolo de atención al ciudadano, discriminado de la siguiente manera: 1, Despacho 2, Secretaría de Gobierno 3, Secretaría de Desarrollo Social 4, Secretaría de Salud 5, Secretaría de Desarrollo Económico 6, Secretaría de Hacienda 7, Depto. Adtivo. de Fortalecimiento Institucional 8, Depto. Adtivo. de Bienes 9, Depto. Adtivo. de Planeación -Así mismo, se observa correo del 28 de diciembre de 2023, mediante el cual se socializó el protocolo de servicio y atención al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad. | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Se evidencia circular No 2022-CI-0107 del 22 de marzo de 2023 con las actividades de Difusión del Protocolo de Atención al Ciudadano en el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en cumplimiento al Plan de Gestión Territorial 2023; la cual estuvo dirigida a todas las dependencias de la Administración Municipal. No obstante, se evidencias listados de asistencia y soportes fotográficos de la Socialización de protocolo de atención al ciudadano, discriminado de la siguiente manera: 1, Despacho 2, Secretaría de Gobierno 3, Secretaría de Desarrollo Social 4, Secretaría de Salud 5, Secretaría de Desarrollo Económico 6, Secretaría de Hacienda 7, Depto. Adtivo. de Fortalecimiento Institucional 8, Depto. Adtivo. de Bienes 9, Depto. Adtivo. de Planeación -Así mismo, se observa correo del 28 de diciembre de 2023, mediante el cual se socializó el protocolo de servicio y atención al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano dispuesto por la Alcaldía de Armenia | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 80% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguimiento, se pudieron evidenciar las siguientes evidencias: -Protocolo de Atención al Ciudadano M-AM-PGG-021 V1 y la Carta de Trato Digno M-AM-PGG-018 V2 . -Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano M-AM-PGG-021 V1 Recomendaciones: Se recomienda, socializar el documento Carta de Trato Digno M-AM-PGG-018 V2, toda vez que la acción se encuentra planteada dese la socialización del documento. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales | Manual de funciones y requisitos mínimos | 100% | Se evidencia Manual de funciones, según el Decreto 251 del 03/10/2022, modificado con el decreto 315 del 12/12/2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 50% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguimiento, se pudieron evidenciar las siguientes evidencias: - Diferentes solicitudes a la Secretaría TIC, con el propósto de que fueran actualizadas algunas secciones de la página web del Municipio de Armenia, acorde a la Resolución 1519 de 2020. OBSERVACIONES: Se recomienda adjuntar evidencias que determinen las estrategias de fortalecimiento planteadas en la acción, toda vez que únicamente se evidenciaron las solicitudes referidas. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Despacho del alcalde (Asesoría Administrativa) Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 80% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguimiento, se pudieron evidenciar las siguientes evidencias: -Acta 01 del 19 de enero de 2023 del Comité Relación Estado Ciudadano, con su respectivo listado de asistencia. -Acta 03 del 18 de abril de 2023 del Comité Relación Estado Ciudadano, con su respectivo listado de asistencia. -Acta 04 del 02 de mayo de 2023 del Comité Relación Estado Ciudadano, con su respectivo listado de asistencia. -Oficio 2023-OF-7638, mediante el cual se cita a Comité Relación Estado Ciudadano el 7 de diciembre de 2023, junto con el respectivo listado de asistencia. No obstante no se observa acta de la reunión adelantada. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio. Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio | 100% | Se evidencia en la página Web cuenta con la barra de acceso, con el módulo de servicio de transparencia de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020, el cual se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia Adicional a esto, en el módulo de atencion al ciudadano se encuentra el acceso a los servicios en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020, el cual se puede verificar en el siguiente enlace : https://www.armenia.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites-y-servicios. | Secretaría TIC Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde ( Asesoría Administrativa)
| Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguiminiento se pudo evidenciar lo siguiente: -Encuesta de percepción de relación al ciudadano. -Circular 2023-CI-0315, mediante la cual se compartió la encuesta para su diligenciamiento. -Socialización de la aplicación de la encuesta de percepción de relación al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguiminiento se pudo evidenciar lo siguiente: -Encuesta de percepción de relación al ciudadano. -Circular 2023-CI-0315, mediante la cual se compartió la encuesta para su diligenciamiento. -Socialización de la aplicación de la encuesta de percepción de relación al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito” | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguiminiento se pudo evidenciar lo siguiente: -Acta No. 79 del 14/08/2023 de la Asesoría Administrativa del Despacho, mediante la cual se definió la estrategia del usuario incógnito. -Prueba piloto 2023 de evaluación de atención al ciudadano incógnito. -Socialización de la evaluación del ciudadano incognito. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023 | 100% | Se evidencia Oficio DF-PTH- SUB-1877 del 17 de julio de 2023, dirigido al Departamento Admiistrativo de Planeación, solicitando la modificación del PAAC, en los punto9s 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 y 41, ya que corresponden al Despacho del señor Alcalde Durante el presente seguiminiento se pudo evidenciar lo siguiente: 1.INFORME PQRSD 3 CUATRIMESTRE DIC 2022 2.INFORME PQRSD ENERO 2023 3.INFORME PQRSD FEBRERO 2023 4.INFORME PQRSD MARZO 2023 5.INFORME PQRSD ABRIL 2023 6.INFORME PQRSD 1 CUATRIMESTRE ABRIL 2023 7.INFORME PQRSD JUNIO 2023 8. INFORME PQRSD ENERO-JULIO 2023 9. INFORME PQRSD AGOSTO 2023 10. INFORME PQRSD SEPTIEMBRE 2023 11. INFORME PQRSD OCTUBRE 2023 12. INFORME PQRSD ENERO - OCTUBRE 2023 13. INFORME PQRSD NOVIEMBRE- 2023 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales. Respuestas publicadas | Respuestas publicadas | 100% | Durante el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se verificaron las respuestas a las observaciones brindadas por parte del Departamento Administrativo Juridico, con respecto a los procesos contractuales de los meses de septiembre a diciembre 31 del 2023, se llevaron a cabo 13 procesos contractuales de los cuales llegaron 37 observaciones por parte de los interesados, a través de la Plataforma SECOP II . DAJ -CM-006 -2023 (1) , DABS-SUM-2023-006 (1) ,DAJ-SASI-005-2023 (1),Min 047 (1),SASI-005(3),Selec Abrev-017(2), DAJ-SASI-009 (1), DAJ-SMIC-038 (3),DAJ-SASI-006 (1),DAJ-SAMC-023(1), DAJ-SASI-008 (10), SASI-009 (8),SMIC-034 (4) . | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Acciones de Información Proyectos de inversión municipal publicados | Se encuentran publicados los 180 proyectos de inversión con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | 100% | Se evidencia la publicación en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal los ciento ochenta (180) proyectos de inversión de las diferentes dependencias, con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | Departamento Administrativo de Planeación
| Proyectos de inversión municipal publicados | Se encuentran publicados los 180 proyectos de inversión con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | 100% | Se evidencia la publicación en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal los ciento ochenta (180) proyectos de inversión de las diferentes dependencias, con sus respectivas modificaciones a la fecha de corte. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de Información Planes de Acción –periodicidad anual publicados | A 31 de marzo fueron publicados los 23 planes de acción para ser ejecutados en la vigencia 2023 y se han publicado las respectivas modificaciones con las actas de comité operativo. | 100% | Se evidencia la publicación en la pagina web http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ del Departamento Administrativo de Planeación Municipal los planes de acción de las diferentes dependencias para ser ejecutados en la vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones con corte al treinta (31) de Marzo de 2023. Adicionalmente se evidencia los seguimientos realizados durante lal vigencia 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 240 | Durante el presente seguimiento la Oficina de Comunicaciones del Despacho aportó evidencias mediante correo electrónico del 10 de enero de 2023, de diferentes boletines de prensa, internos y comunicados de prensa. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 240 | Durante el presente seguimiento la Oficina de Comunicaciones del Despacho aportó evidencias mediante correo electrónico del 10 de enero de 2023, de diferentes boletines de prensa, internos y comunicados de prensa. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 1 | Durante el presente seguimiento la Oficina de Comunicaciones del Despacho no aportó evidencias para la presente actividad, por lo que el seguimiento se deja en el porcentaje indicado, al no acreditarse avance sobre el mismo. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Los informes de gestión presentados en el espacio de dialogo de la estrategia de rendición de cuentas se encuentran publicados desde el mes de Octubre http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ Se tiene publicado el Proceso de Rendición de cuentas por medio del cual se realizó la Audiencia Públicas Participativa 2023 liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidencia la publicacion en el link http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ de los informes de gestion que detalla la gestion institucional para la vigencia 2023 con corte a treinta (30) de septiembre de 2023. El proceso de Rendición de Cuentas con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2023 se tiene programado para publicación en la semana del 15 al 19 de enero del 2024. | Departamento Administrativo de Planeación
| 49.RENDICIÓN DE CUENTAS Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 100% | Se observa el indicador de la Secretaría consiste en garantizar el acceso al enlace de la publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co , para la consulta del informe de Rendición de Cuentas, específicamente, en el espacio asignado al Departamento Administrativo de Planeación. en el enlace https://www.armenia.gov.co/transperencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria Efectivamente, al acceder al sitio web descrito, se pudo verificar la disponibilidad de este informe en la página web, que se muestra a continuación. en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución. Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2022. | 0 | Durante el presente seguimiento la Oficina de Comunicaciones del Despacho no aportó evidencias para la presente actividad, por lo que el seguimiento se deja en el porcentaje indicado, al no acreditarse avance sobre el mismo. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Durante el periodo informado se han realizado 11 boletines internos. 4 boletines de prensa, de los meses junio, julio, agosto y septiembre, publicados en intranet | 75% | Se verificó la publicación en la pagina web, de los boletines de prensa correspondientes a los meses de junio, julio, agsto y septiembre. Quedando asi pendiente la publicacion de los boletines de los m,eses de octubre, noviembre y dicienbre de 2023, respectivamente | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía. Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | Mesa técnica para la atención de la población indígena en conjunto con el Ministerio del Interior el 16 de noviembre 2023, donde se realizó toda la ruta de atención (salud migración | 0% | No se evidencia cumplimiento de la meta , toda vez que los soportes no concuerdan con la actividad programada en el Plan de Anticorrupción y Atención del Ciudadano vigencia 2023. Por lo tanto se recomienda replantear la actividad para la vigencia 2024. | Secretaría Gobierno
| 53. Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía. Botón de acceso en página web para personas con discapacidad. | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia . | 100% | Se realiza seguimiento PAAC entre enlace de la Secretaria de las tecnologias y la informacion y enlace de control interno evidenciado mediante acta # 002 del 09 de enero de 2024. Se puede evidenciar en la parte superior derecha El link https://www.armenia.gov.co/ cuenta con el botón de acceso que facilita al público en situación de discapacidad, consultar la página web mediante ayudas audiovisuales y auditivas. | Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadania Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 100% | Se observa Acta de reunion No. 02 del 06/06/23 Segunda mesa tecnica de l comité de discapacidad con listado de asistencia y registro fotografico, Acta No. 03 del 05/10/23 Tercera mesa tecnica de l comité de discapacidad con listado de asistencia y registro fotografico, y se evidencia listado de asistencia del cuarta mesa tecnica de l comité de discapacidad. | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía. Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos | Mesas de trabajo para Consulta previa con la comunidad pastos (indígenas), donde se concertaron espacios de dialogo para tratar el impacto generado por una obra de carácter nacional que pasa cerca a la maloca ubicada en el corregimiento el CAIMO. Se llevó a cabo una campaña de concientización directa con los residentes de la comuna 5,6,7 y 8 con el objetivo de difundir mensajes preventivos en relación con la trata de personas, se destaco la importancia de que la comunidad conozca los canales para buscar protección y asistencia en caso de ser victima. | 100% | Se realizaron dos (2) actividades con los grupos étnicos, Mesas de trabajo para Consulta previa con la comunidad pastos (indígenas), donde se concertaron espacios de dialogo para tratar el impacto generado por una obra de carácter nacional que pasa cerca a la maloca ubicada en el corregimiento el CAIMO. por consiguiente fue cumplida la meta proyectada | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020. | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 y presentarlo ante la Mesa de Transparencia. | 50% | Se evidencia Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014: Se verificó el acceso, según link www.armenia.gov.co Mesa de Transparencia: La Secretaría TICs no realizó presentaciones al respecto ante la Mesa de Transparencia. | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública”. | Disponer de micro sitios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014. | 100% | Se realiza seguimiento PAAC entre enlace de la Secretaria de las tecnologias y la informacion y enlace de control interno evidenciado mediante acta # 002 del 09 de enero de 2024. Se observa actualización de la información en los micrositios de todas las dependencias de la Alcaldía de Armenia. Adicionalmente, la Secretaría TICs recordó durante los el periodo informado a cada una de las secretaríaas, departamentos administrativos y demás dependencias, mediante comunicaciones oficiales de intranet , la oportuna actualización de los micrositios. | Secretaria TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para las gestiones desarrolladas en presupuesto participativo | 100% | Se observa la publicacion en la pagina de la Alcaldia de Armenia del mes de mayo, junio, agosto y del tercer cuatrimestre de las actividades desarrolladas en las comunas por presupuesto participativo correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes | Secretaria de Desarrollo Social Unidad de participación Ciudadana
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 100% | Se observa actualización de la información para NNAJ en el Micro sitio de la Secretaria de Desarrollo Social | Secretaria de Desarrollo Social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | A través de la plataforma SIA OBSERVA, se efectuó la rendición de los contratos realizados por el Departamento Administrativo Juridico, durante el tercer cuatrimestre del 2023, se rindio Ocho (8) contratos | 100% | Durante el seguimiento se pudo observar que se realizó el Comité Operativo Rendición SIA OBSERVA y SECOP II, el cual quedo plasmado a través del Acta 20 de noviembre 14 de 2023, efectuado por el Departamento Administrativo Juridico, donde se rindieron Ocho (8) Contratos de Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el periodo comprendido de septiembre a diciembre 31 de 2023 a saber: Nos.5159,5146,5144,5186,5210,5250,5221,5268, los cuales se encuentran publicados en la Plataforma SIA OBSERVA. | Departamento Administrativo Jurídico
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Durante el periodo informado se han realizado 11 boletines internos. 4 boletines de prensa, de los meses junio, julio, agosto y septiembre, publicados en intranet | 75% | Se verificó la publicación en la pagina web, de los boletines de prensa correspondientes a los meses de junio, julio, agsto y septiembre. Quedando asi pendiente la publicacion de los boletines de los m,eses de octubre, noviembre y dicienbre de 2023, respectivamente | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Dentro de la información de las actualizaciones en la base de datos de los servidores públicos SIGEP II lo han realizado 340 funcionarios al 11 diciembre de 2023. | 94% | Se verifica la base de datos de la actualizacion de la hoja de vida y Declaración de Biens y rentas de los funcionarios publicos adcritos a las diferentes dependencias de la Administracin Central, dnde se puede constatar que al 11 de diciembre de 2023, lo realizaron 340 servidores | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Dentro del protocolo de Gestión de Negación de solicitudes se cuenta con la circular del 14 agosto de 2023 CI 0324 donde se evidencia dicho protocolo. | 100% | Se observó la Circular 2023-CI-0324 del 14/08/2023, donde se dan los lineamientoa a seguir en caso de negación de la informacion | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio. | trasladado por competencias de 51 solicitudes, del 01 de Agosto al 30 de noviembre: (EPA 26, IMDERA 4, EDUA 3, GOBERNACION 15, CORPOCULTURA 0, FONVIVIENDA 1,AMABLE 2) | 100% | De acuerdo a captura de pantalla de la plataforma INTRANET, se pudo evidencias que para el periodo comprendico entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre, hub la necesidad de trasladar por competencia 51 PQRSD: EPA 26, IMDERA 4, EDUA 3, GOBERNACION 15, CORPOCULTURA 0, FONVIVIENDA 1,AMABLE 2 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Dentro de recepción de las solicitudes anónimas se recibieron 82 solicitudes del periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 30 de Noviembre del 2023. | 100% | De acuerdo a captura de pantalla de la plataforma INTRANET, se pudo evidenciar que para el periodo comprendico entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre se recibieron 82 solicitudes anónimas, las cuales fueron remitidas a las diferentes dependencias según su competencia | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Protocolo definido sobre información reservada | Circular 2023 CI -0323 del 14 Agosto de 2023. | 100% | Se observó la Circular 2023-CI-0323 del 14/08/2023, donde se dan los lineamientos a seguir sobre la información reservada | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | Cosolidado de PQRSD discriminado por Dependencia | 100% | Evidenciamos los consolidados de PQRSD que ingresaron y fueron direccionados a las diferentes dependencias por competencia, del 01 Agosto al 30 Noviembre: Agosto 5597 Septiembre 5811 Octubre 5176 Noviembre 5668 En total fueron 22.252 PQRSD | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | La Matriz de Indice de Información Clasificada se encuentra actualizada y normalizada a partir del 09 de noviembre de 2023 por parte de la Oficina Sistema Integrado de Calidad | 100% | La Matriz de Indice de Información Clasificada se encuentra actualizada, version 002, Codigo D-DJ-PJU-036 | Departamento Administrativo Jurídico
| Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | 20 elementos del proceso de Gestion Documental, normalizados, publicados (micrositio, intranet y pagina de planeación) y socializados | 100% | Se verifico el listado de 20 elementos del proceso de Gestion Documental, normalizados, publicados (micrositio, intranet y pagina de planeación) y socializados | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC. | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 100% | se evidencia que se encuentra publicado en el siguiente enlace https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion , ademas en la intranet municipal por S.G.C. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 90% | Duraente el precesente seguimiento se pudo evidenciar tabladatos del seguimiento de normalización del 2023, se han normalizado 250 formatos en la Intranet Módulo de Calidad a la fecha. Soportado del mismo modo en las páginas oficiales de la administración para consulta y descarga. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente. | Esquema de Publicación actualizado y publicado. | 100% | Se puede evidenciar en el enlace suministrado 128 notificaciones Actualmente se encuentra el esquema de publicidad publicado y actualizado en el siguiente enlace:https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | 1 | Se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano para la vigencia 2023 fue formulado y publicado en la pagina web del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con listados de asistencias, actas de reuniones y registro fotográfico: Mesa Técnica de Transparencia Uno, del 13 de enero de 2023, anexos y control de asistencia. 1. CIRCULAR No 2023-CI-0008 once (11) de enero de 2023: Convocatoria reunión Mesa Técnica Municipal de Transparencia 2. Control del asistencia Mesa Técnica de Transparencia del trece (13) de enero de 2023 3. Acta de Reunión 01 de trece (13) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 4. Pantallazo Correo electrónico del trece (13) de enero de 2023 a las dependencias del Municipio sobre la Elaboración del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano 2023 5. Registro fotográfico Mesa Técnica de Transparencia Dos, del veinticuatro (24) de enero de 2023, anexos y control de asistencia. 1. CIRCULAR No 2023-CI-0022 del 23 de enero de 2023: Convocatoria reunión Mesa Técnica Municipal de Transparencia 2. Control de asistencia Mesa Técnica de Trabajo del veinticuatro (24) de enero de 2023. 3. Acta de Reunión No. 02 del veinticuatro (24) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 4. Pantallazo correo electrónico del veinticinco (25) de enero de 2023 a las dependencias del Municipio sobre Aprobación PAAC 2023. 5. Registro Fotográfico Socialización Plan anticorrupción y atención al ciudadano: 1. CIRCULAR No 2023-CI-0003 dieciséis (16) de enero de 2023: Convocatoria Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2. Pantallazo notificación agrupo de WhatsApp de Ediles del Municipio de Armenia para socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 3. Control de asistencia Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 23 veintitrés (23) de enero de 2023. 4. Acta de Reunión No. 003 del veintitrés (23) de enero de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 5. Registro fotográfico Oficio AM-PGG-888: : Informe del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío firmados el 16 de abril de 2018. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | Número de campañas socializadas para la apropiación de la App Armenia a la ciudadanía | 66% | Se evidencia que la APP se encuentra en uso pero está desactualizada para nuevas versiones de Android. Actualmente se están adelantando las respectivas gestiones para mejorar la misma y que sea funcional para las nuevas versiones de Android. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Esta actividad fue cumplida desde el primer cuatrimente de la vigencia 2023 | 100% | Esta actividad fue cumplida desde el primer cuatrimente de la vigencia 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2021 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral | Esta actividad fue cumplida desde el primer cuatrimente de la vigencia 2024 | 100% | Esta actividad fue cumplida desde el primer cuatrimente de la vigencia 2024 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Entre los meses de Agosto y Noviembre se realizaron 8 socializaciones enfocadas en las herramientas del código en Colores. | 100% | De acuerdo a registro de asistencia, registro fotografico, circulares y actas, se pudo evidenciar la socialización de los valores inmersos en el Codigo de Integridad en las diferentes dependencias de la Administración, superando e prcentaje de la meta propuesta para la vigencia 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | entrega un informe final, con un cumplimiento del 100% de código de integridad, habiendo cumplido todas las acciones y estrategias propuestas en dicho plan. | 100% | Se verifica el informe final relacionado con el cumplimiento del codigo de integridad por cada dependencia, donde se evidencia la participacion de todo el personal de planta y contratista, habiendo cumplido todas las acciones y estrategias propuestas en dicho plan, alcanzando una cobertura del 100 y satisfacción del 100% | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Informe de los resultados obtenidos en el test de percepción del Código de Integridad | Informe del test de percepción | 100% | Se evidencia el informe de los resultados obtenidos como resultado de la encuesta de satisfacción compuesta por 12 preguntas, aplicada a todos los funcionarios y contratistas, donde expresaron su nivel de satisfacción con respecto al plan de código de integridad, y su socialización. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES ACCIONES DE INTEGRIDAD PUBLICA | Formulación y aprobación política de integridad pública y conflicto de intereses. | oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación | 0% | Desde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se envió oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitando modificación del responsable dado que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mesas de trabajo con dependencias responsables de implementación de la política a fin de hacer seguimiento. | oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023, dirigido a Departamento Administrativo de Planeación | 0% | Se verifica nuevamente el oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde el departamento de Fortalecimiento Institucional, solicita la modificación del responsable en esta actividad, toda vez que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actualización SIGEP II por parte del personal de planta | Circulares CI-0207-2023 CI-0208-2023 | 100% | Se evidencian las circulares CI 0207 del 06/06/2023 Integridad Publica y la CI 0208 del 06/06/2023 donde informaron los lineamientos y fecha limite para la actualización de la hoja de vida y declaracion de Bienes y Rentas. Asi mismo se evidencio de acuerdo a base de datos que al 11 de diciembre habia 340 funcionarios con el aplicativo actualizado. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Identificación funcionarios y contratistas que deben diligenciar el aplicativo por la integridad pública | oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023, dirigido a Departamento Administrativo de Planeación | 0% | Se verifica nuevamente el oficio DF-PTH-0764 del 27 de marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde el departamento de Fortalecimiento Institucional, solicita la modificación del responsable en esta actividad, toda vez que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública | Base de datos en excel | 74% | Se evidencia base de datos en excel donde se puede observar que 23 servidores publicos directivos diligenciaron el aplicativo de Integridad Publica | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Jornadas de capacitación sobre conflictos de intereses | Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 | 100% | Se evidencia por medio del Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 que hicieron mesa de trabajo con todas las dependencias, Dicha actividad fue cumplida en el segundo cuatrimestre del 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y Jurídico
| Campaña de difusión temas relacionada con Integridad Pública | Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 | 30% | Se evidencia por medio del Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 que hicieron mesa de trabajo con todas las dependencias donde se reitera que el DAFI es el encargado de liderar la política pero ese liderazgo se limita al seguimiento del SIGEP y se reitera las actividades que deben realizarse para adoptar la política de integridad pública. Para este ultimo seguimiento no hubo avance en esta actividad El Departamento Administrativo Juridico realizo la difusion de las pautas publicitarias de Conflictos de intereses, a través de los correos institucionales , intranet, enlace PIC,grupo Juridico y sitio visible del Departamento Administrativo Juridico | Despacho del Alcalde Comunicaciones Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Jurídico
| Asesoría sobre conflicto de intereses | Para esta actividad , se elaboro el Contrato No.2023- 4930, del 11 de julio de 2023, asignando funciones de Asesoria sobre conflicto de intereses al abogado Gustavo Pineda Aguirre. | 33% | Una vez realizada la capacitacion en el Auditorio Ancizar Lopez Lopez el 22 de agosto de 2023, no fueron solicitadas por parte de los interesados asesorias sobre conflictos de intereses, durante la vigencia 2023. | Departamentos Administrativos Jurídico
| Aplicación de estrategias de medición de interiorización de valores del código de integridad, por los funcionarios | PRUEBA DE CONOCIMIENTO de GOOGLE DRIVE | 100% | Se evidencia, de acuerdo link: https://forms.gle/71Dqeo2hUSf7AZmE9, que la estrategia utilizada para la medición de la interiorización de los valores del código, fue el diseño y aplicación de la una encuesta- PRUEBA DE CONOCIMIENTO de GOOGLE DRIVE, enviada a todos los funcionarios y contratistas, con un total de 102 respuestas , anexo link de la encuesta realizada https://forms.gle/71Dqeo2hUSf7AZmE9 | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional
| Articulación actores externos | Acta # 01 del 25 de mayo de 2023 | 30% | Acorde al Acta # 01 del 25 de mayo de 2023, se observa que realizaron mesa de trabajo con todas las dependencias reiterando que el Departamento de Fortalecimiento institucional, es el responsable de liderar la política, pero ese liderazgo se limita al seguimiento del SIGEP y se reitera las actividades que deben realizarse para adoptar la política de integridad pública. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Seguimiento a la publicación de los diferentes documentos aprobados para ser publicados. | Publicaciones en el Micro sitio | 100% | Se pudo verificar en la pagina web, las publicaciones realizadas en el Micrositio, liderado por el funcionario Jorge Armando Clavijo, funcionario del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional. Correo electrónico e intranet. https://www.armenia.gov.co/transparencia-dafi | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. En el presente periodo se evidencia actividades de avance, estando en los tiempos ya que la meta son 2 y se realizaron 3 actividades distribuidas en el año. -Acta # 06 fechada el dia 01 de marzo de 2023 -Acta # 16 fechada el dia 05 de septiembre de 2023 -Acta # 20 fechada el dia 05 de diciembre de 2023 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realización de las reuniones del comité de ética y moralización con todos los integrantes que lo conforman, en la cual se definan las políticas del programa de gestión de ética, elaboración de estrategias para dinamizar la gestión ética, servir de instancia de interpretación del comité de ética ante los conflictos y emitir conceptos sobre el desempeño, conducta y comportamiento de los integrantes del cuerpo operativo de los agentes de tránsito. | Reuniones de comité de ética y moralización | 75% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. Carácter de la reunión comité de ética y moralización. - Acta No 02 Fechada el dia 19 de abril de 2023 - Acta No 02 Fechada el dia 03 de junio de 2023 - Acta No 03 Fechada el dia 04 de octubre de 2023 Se deberian realizar 4 Reuniones. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 80% | Se evidencia oficio 2022-OF-1977 del 02 de abril de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. Por otro lado, se observa Oficio DA-PCD-344 del 14 de abril de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, con la relación de tres (03) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito y transporte del Municipio de Armenia. | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 80% | Se evidencia oficio 2022-OF-1977 del 02 de abril de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre los traslados a los entes de control y organismos judiciales. Por otro lado, se observa Oficio DA-PCD-344 del 14 de abril de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, con la relación de tres (03) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito y transporte del Municipio de Armenia, omitiendo la información sobre los traslados a entes de control y organismos judiciales. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultado. | Campaña de promoción del canal antifraude | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. pantallazo de material fotográfico (5 fotos) denominado "CANAL ANTIFRAUDE" La imagen aportada evidencia reproducciones. Se evidencio videos en las canales de instagram y facebook de dichas campañas. y en el micrositio de SETTA el siguiente enlace: correo antifraudetransito@armenia.gov.co | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSDF | Informe de seguimiento a PQRSDF recibidas | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. Este informe se hace en conjunto con asesoria administrativa , la informacion concerniente a SETTA se envio los primeros 5 dias del mes de junio. y el otro se envio el 15 diciembre de 2023. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 100% | Mediante el presente seguimiento se pudo observar lo siguiente: -Informe del 26/06/2023 del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la declaración comisión Regional de Moralización del Quindío firmados el 16 de abril de 2018. -Informe del 27/12/2023 del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la declaración comisión Regional de Moralización del Quindío firmados el 16 de abril de 2018. Recomendaciones: publicar Los informes en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte
| Capacitar con profesionales idóneos en la materia a los agentes de tránsito de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Número de agentes de tránsito capacitados en normas de tránsito / total de agentes de tránsito de la secretaria | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. - formato control de asistencia del 11/02/2023; formato control de asistencia del 18/02/2023;formato control de asistencia del 25/02/2023; formato control de asistencia del 28/0283/2023; formato control de asistencia del 25/02/2023;- formato control de asistencia del 16/06/2023;- formato control de asistencia del 20/06/2023. Observaciones: Se evidencia la firma de 86 personas que recibieron capacitación en sitios como: Oficina Policía Técnico Judicial, Auditorio Grupo de Agentes de Transito (CORPOCULTURA), de un total de 57 agentes de transito -En el periodo informado se realizan 2 capacitaciones asi: "Comparendera electronica" fechado el dia 23 de noviembre de 2023 (Listado de asistencia) y "Informe tecnico y PAT" fechado en octubre de 2023 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. En el presente periodo se evidencia actividades de avance, estando en los tiempos ya que la meta son 2 actividades distribuidas en el año. Evidenciado en el seguimiento anterior: - Oficio ST-PTM-GT-001768 del 07 de Marzo de 2023 remitido al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, con recibido del 21/03/2023 con la observación de 52 paquetes de evaluación, cada paquete con 12 folios. - Remision formato EDL (Grupo de agentes de transito) a DAFi el dia 14 de diciembre de 2023 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. ."La Secretaria notifico con oficio a los agentes de tránsito en el periodo 2023 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema QX los cuales se relacionan de la siguiente manera: - Oficios: ST-PTM-SD-000766, ST-PTM-SD-000788, ST-PTM-SD-0006973, ST-PTM-SD-0007626, 2023". - Se evidencian formatos de entrega 2 (Fotos borrosas) | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizó informe dirigido a la Asesoría Adminsitrativo del Despacho del Alcalde, el cual contiene las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, se relacionan siete (7) procesos, desde el 11 de diciembre de 2023, como soporte se presenta el oficio DA-PCD-1585 de 11 de diciembre de 2023. | 100% | En el presente seguimiento se evidencia avance, toda vez que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario presentó informe a la Asesora Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 11 de diciembre de 2023; en el cual se comunican las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 100% | Se realiza seguimiento PAAC, entre enlace de la Secretaria de Transito y Transporte y Enlace de Control Interno evidenciado mediante acta No 001 del 9 de enero 2024. pantallazo de material fotográfico denominado "CANAL ANTIFRAUDE" en conjunto con el punto 95 y se pueden evidenciar en instagram y facebook | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratistas | Revisó : José Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas: | Original firmado | Original firmado

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR