## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2025-07-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL |  | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- SGP- VIGENCIA 2024
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Rendimientos financieros: La administración municipal de Armenia, durante las vigencias 2023 y 2024 no apropió en el presupuesto de ingresos municipal la totalidad de rendimientos financieros SGP libre inversión generados durante dichas vigencias por $81.228.854 y $83.427.797 respectivamente. | Inoportunidad en la incorporación de los recursos y los ajustes presupuestales | Proyectar los rendimientos financieros de las fuentes Propósito General, Cultura y Deporte de acuerdo a los promedios estadísticos de los últimos años incluyéndolos en el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2026 para la aprobación ante el Concejo Municipal | Apropiar los rendimientos financieros de acuerdo al comportamiento histórico en el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2026 de recursos por rendimientos financieros para recursos SGP libre inversión | Presupuesto general Proyecto de Acuerdo | 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 20 |  | Hda
[5 empty] | 1 | Rendimientos financieros: La administración municipal de Armenia, durante las vigencias 2023 y 2024 no apropió en el presupuesto de ingresos municipal la totalidad de rendimientos financieros SGP libre inversión generados durante dichas vigencias por $81.228.854 y $83.427.797 respectivamente. | Inoportunidad en la incorporación de los recursos y los ajustes presupuestales | Realizar seguimiento mensual del registro tesoral de los rendimientos financieros SGP, y las modificaciones (adiciones o reducciones) de acuerdo a su comportamiento. | Informe financiero mensual archivo de Excel. | Entrega de información financiera a través del Drive | 6 | 2026/01/01 | 2026-07-31 | 28 |  | Hda
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El municipio de Armenia durante la vigencia 2024 no ejecutó recursos del SGP Propósito General por $4.184.603.669, que equivalen al 28% de lo presupuestado | Falta de planeación para ejecutar los recursos del SGP, generando menores beneficios sociales, económicos y ambientales para la población en la vigencia señalada. | Convocar a mesas de trabajo entre el secretario o sub. y los profesionales del area financiera , para planear los recursos SGP, que van hacer ejecutados durante la vigencia | Realizar seguimiento trimestral a las mesas de trabajo,para verificar que los recursos SGP esten ejecutándose de acuerdo a las necesidades requeridas por la poblacion , evidenciado a través de actas . | Actas de seguimiento trimestrales | 4 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | Infra
|  |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Deficiencias en la publicación de la actividad contractual en el SECOP por debilidades en el seguimiento y control a la gestión contractual lo cual afecta la transparencia y acceso a la información por de la ciudadania | Omitieron la publicación de la ejecución de la gestión contractual y a su vez documentos. • No se cerraron expedientes electrónicos de los contratos • Cargue de documentos que no corresponden al expediente, así mismo, registraron algunos repetidos e ilegibles. • | Realizar un informe semestral por cada una de las dependencias, donde se evidencie el cierre de los expedientes electronicos en el Secop el cual debe ser reportados al epartamento Administrativo de Control Interno | informes Semestrales donde se evidencie el cierre del expediente electronico de los contratos en la plataforma Secop | Informes | 2 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | Gobierno,SDS, SDE,Educación, Infraestructura y Planeacion
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Deficiencias en la publicación de la actividad contractual en el SECOP por debilidades en el seguimiento y control a la gestión contractual lo cual afecta la transparencia y acceso a la información por de la ciudadania | Omitieron la publicación de la ejecución de la gestión contractual y a su vez documentos. • No se cerraron expedientes electrónicos de los contratos • Cargue de documentos que no corresponden al expediente, así mismo, registraron algunos repetidos e ilegibles. • | Realizar muestreo aleatorio del 10% con el objetivo de validar el cargue y la calidad de los documentos en el Secop II, por parte de las dependencias involucradas en la auditoria | Mediante archivo en formato excel se plasma los contratos sujetos de validación, evidenciado mediante informe remitido al Departamento Administrativo de Control Interno | Informe | 2 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | Gobierno,SDS, SDE,educación,IInfraestructura y Planeacion
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Deficiencias en la publicación de la actividad contractual en el SECOP por debilidades en el seguimiento y control a la gestión contractual lo cual afecta la transparencia y acceso a la información por de la ciudadania | Omitieron la publicación de la ejecución de la gestión contractual y a su vez documentos. • No se cerraron expedientes electrónicos de los contratos • Cargue de documentos que no corresponden al expediente, así mismo, registraron algunos repetidos e ilegibles. • | Orientar sobre las implicaciones legales y disciplinarias por el incumplimiento de los terminos legales para dar publicidad de todos los actos y documentos generados en las direrentes etapas contractuales en el SECOP. | Realizar mesas de trabajo trimestral con los supervisores y el apoyo tecnico juridico , para verificar la publicación de los contratos e implicaciones legales que conlleva la omisión o inoportunidad de publicidad en el SECOP, evidenciado mediante actas de reunion | Actas de reunión con soportes de las mesas de trabajo | 4 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | SDE
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo N°4. Error aritmético Contrato prestación de servicios Nro. 20235100 Municipio Armenia (BA)6 | Pago de mayor valor al contratista por servicio logístico de transporte terrestre, alojamiento, traslado interno e inscripción al XVI Congreso Nacional de Ediles en Medellín, acordado en el contrato de prestación de servicios Nro. 2023-5100. situación que la entidad subsanó, generando un beneficio de auditoría por $360.000. | Realizar capacitacion a los supervisores sobre el objeto contractual para impartir directrices sobre el cumplimiento de su función y la verficación de los pagos a realizar | Capacitaciones a los supervisores , evidenciada a través de control de asistencia y registro fotógrafico | capacitaciones realizada durante el término de vencimiento del plan de mejoramiento | 4 | 2025-08-01 | 2026-06-30 | 52 |  | Secretaria de Desarrollo Social
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo N°5. Supervisión - Entrega de instrumentos musicales/ Contrato Nro. 2023-001 Municipio de Armenia | Deficiencias en el seguimiento control y vigilancia del contrato de compraventa Nro. 2023-001, al realizar la entrega de instrumentos musicales, con inconsistencias en el diligenciamiento de las “Acta de entrega de ayudas y materiales”. | Actualizar el formato de acta de entrega para incluir otros item que fortalezcan el control de la entrega de los elementos requeridos por la comunidad. | Actualizacion formato acta de entrega | formato de actas de entrega actualizado y normalizado | 1 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 12 |  | Secretaria de Desarrollo Social
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo N°5. Supervisión - Entrega de instrumentos musicales/ Contrato Nro. 2023-001 Municipio de Armenia | Deficiencias en el seguimiento control y vigilancia del contrato de compraventa Nro. 2023-001, al realizar la entrega de instrumentos musicales, con inconsistencias en el diligenciamiento de las “Acta de entrega de ayudas y materiales”. | Mediante Circular de la Secretaria de Desarrollo Social, se emitira directrices a los supervisores con el fin de incluir en el expediente contractual todos los soportes incluyendo las actas entrega de elementos a la comunidad. | Circular emitida | capacitaciones realizada durante el término de vencimiento del plan de mejoramiento | 4 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | Secretaria de Desarrollo Social
1 |  | 1 SI |  |  | 6 | Hallazgo N°6. Supervisión en la entrega de prendas de vestir – adulto mayor contrato Nro. 2023-002 ARMENIA (D, BA)8 | Falta de seguimiento control y vigilancia en la entrega de la totalidad de las prendas adquiridas para los grupos de adultos mayores en el contrato de compraventa Nro. 2023-002, situación subsanada por la entidad, generando un beneficio de auditoría de $2.081.250 | Actualizar el formato de acta de entrega para incluir otros item que fortalezcan el control de la entrega de los elementos requeridos por la comunidad. | Actualizacion de formato acta de entrega | formato de actas de entrega actualizado y normalizado | 1 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 12 |  | Secretaria de Desarrollo Social
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo N°6. Supervisión en la entrega de prendas de vestir – adulto mayor contrato Nro. 2023-002 ARMENIA (D, BA)8 | Falta de seguimiento control y vigilancia en la entrega de la totalidad de las prendas adquiridas para los grupos de adultos mayores en el contrato de compraventa Nro. 2023-002, situación subsanada por la entidad, generando un beneficio de auditoría de $2.081.250 | Mediante Circular de la Secretaria de Desarrollo Social, se emitira directrices a los supervisores, con el fin de incluir en el expediente contractual todos los soportes incluyendo las actas entrega de elementos a la comunidad. | Circular emitida | capacitaciones realizada durante el término de vencimiento del plan de mejoramiento | 4 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 52 |  | Secretaria de Desarrollo Social
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No aplica para el presente inofrme | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN