## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN (SECRETARÍA DE HACIENDA-TESORERIA).
VIGENCIA: 2024
FECHA DE SUSCRIPCION: Diciembre 23 de 2024
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
2 | Ausencia de control y seguimiento a las actividades del personal auxiliar del Área de Tesorería. | Realizar los ajustes necesarios al instructivo y/o protocolo que se tiene implentado para el "PROCESO DE RECEPCION, ELABORACION, PAGO DE CUENTAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA" | Ajustar los los protocolos internos que permitan contar con herramientas de control y seguimiento actualizados, para el cabal desempeño de los procesos propios de la Tesorería, previniendo riesgos, sensibilizando y dotando al personal de herramientas que permitan el ejercicio responsable de las funciones desempeñadas. | Los ajustes deben acentuar el control previo por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte del proceso para asi evitar irregularidades en el mismo dejando evidencias de los controles desplegados. | 1 Instructivo elaborado | 2024-12-23 | 30/062025 | 24 | Tesoreria
|  | Realizar los procesos de Inducción y reinducción relacionados con las funciones de la Tesorería, de conformidad con el manual de funciones y competencias laborares. |  | Enviar oficio al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con el fin de que se capacite y se sensibilice al personal de planta involucrado en la responsabilidad de las funciones a cargo. | 1 oficio enviado a DAFI solicitando la capacitación respectiva. | 2024-12-23 | 2025-06-30 |  | Secretarío de Hacienda
Lista de asistencia que soporte el desarrollo de la capacitación
3 | Falencias en los procesos de seguridad física de las instalaciones de la Tesorería del Municipio de Armenia | Enviar un (1) oficio dirigido al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el que se justifique las necesidades de inclusión en el PAA de la vigencia 2025 y en los demás documentos de la planeación contractual, en cuanto a las necesidades de contrataciones requeridas de bienes, suministros u obras tendientes a mejorar, prevenir y mitigar los riesgos propios del área de Tesorería municipal en relación con la seguridad física, todo lo cual se hará previo apoyo requerido ante la Secretaría de las TIC y la Secretaría de Infraestructura con el fin de soportar técnicamente las necesidades que se identifiquen. | Que se realicen las inversiones requeridas en la vigencia 2025 de las contrataciones de bienes, suministros y obras que sean necesarias para mejorar, prevenir y mitigar los riesgos propios de la Tesorería Municipal en cuanto a la seguridad física | Enviar oficio a Bienes y suministros solicitando las necesidades de mejoramiento de la seguridad fisica de las instalaciones de la Tesorería Municipal mediante la ejecución de las contrataciones realizadas en miras a dicho fin. | 1 Oficio enviado | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 24 | Secretaría de Hacienda
Acta de reunión de seguimiento y avance a la solicitud de la necesidad.
4 | Falencias en los procesos de la seguridad informática en la Tesorería del Municipio de Armenia | Enviar un (1) oficio dirigido a la Secretaría de las TIC en el que se solicite el apoyo técnico de valoración de necesidades de seguridad informática y/o de instalacion de dispositivos de seguridad digitales en las instalaciones generales de la Tesorería Municipal y oficina de la Tesorera, con el fin de justificar la necesidad de inversiones en contrataciones relacionadas con bienes, suministros u obras para la vigencia 2025 tendiente al mejoramiento de la seguridad física e informática de las instalaciones de la Tesorería Municipal y oficina de la Tesorera; documento que servirá de insumo técnico para generar la necesidad ante el Departamento de bienes y suministros en relación con la acción de mejora indicada en el punto 3 del presente plan de mejoramiento | Justicación de necesidades de contratación con fundamento técnico que permita estructurar y documentar las solicitudes al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros respecto de las inversiones requeridas en este aspecto para la vigencia 2025. | Satisfacción de necesidades de mejoramiento de la seguridad informática de las instalaciones de la Tesorería Municipal mediante la ejecución de las contrataciones realizadas en miras a dicho fin. | 1 Oficio enviado | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 24 | Secretarío de Hacienda
Acta de reunión de seguimiento y avance a la solicitud de la necesidad.
|  | Enviar un (1) oficio dirigido a la Secretaría de las TIC en el que se solicite el apoyo técnico que permita a la Tesorería implementar un instructivo o protocolo de seguridad informática para el ingreso o acceso controlado a los sistemas informáticos de esta área y con el fin de prevenir y contrarrestar los riesgos propios de los sistemas de información y tecnológicos de esta área | Restringir el acceso del personal que ingresa a los sistemas de información y establecer controles de acceso en el área de Tesorería que permitirá prevenir los riesgos propios de esta área | Oficio enviado a las TICS, dirigido a establecer controles de acceso en el área de Tesorería que permitirá prevenir los riesgos propios de esta área. | 1 Oficio enviado | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 24 | Secretarío de Hacienda
Un acta de mesa de trabajo donde se plasme el seguimiento y cumplimiento a las necesidades expuestas
|  | Realizar una capacitación dirigida al personal del área de Tesorería para la adecuada aplicación del instructivo o protocolo implementado y la responsabilidad en su aplicabilidad. Aplicación de los protocolos, políticas y procedimientos relacionados con la seguridad informática y manejo de equipos. | Sensibilizar al personal de planta sobre la responsabilidad de la seguridad informática y aplicabilidad de los protocolos de seguridad para prevenir eventos de riesgo en los sitemas de información. | Enviar oficio a DAFI solicitando una capacitación semestral dirigida a sensibilizar el personal de planta sobre la responsabilidad de la seguridad informática y aplicación de los protocolos de seguridad. | Enviar oficio a los bancos que operan solicitando capacitación sobre seguridad informática | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 48 | Secretarío de Hacienda
5 | Falencias en el Contrato de obra No. 2023- 014, al no considerar los aspectos propios de la seguridad física de las instalaciones de la Tesorería Municipal. | Enviar (2) oficios dirigido a la Secretaría de Infraestructura en el que se solicite el apoyo técnico de valoración de necesidades en las instalaciones físicas de la Tesorería Municipal que permita justificar la necesidad de inversiones en contrataciones relacionadas con bienes, suministros u obras para la vigencia 2025 tendiente al mejoramiento de la seguridad física de las instalaciones de la Tesorería Municipal y oficina de la Tesorera; documento que servirá de insumo técnico para generar la necesidad ante el Departamento de Bienes y Suministros en relación con la acción de mejora indicada en el punto 3 del presente plan de mejoramiento. | Que se realicen las inversiones requeridas en la vigencia 2025 de las contrataciones de bienes, suministros y obras que sean necesarias para mejorar, prevenir y mitigar los riesgos propios de la Tesorería Municipal en cuanto a la seguridad física. | 2 Oficios enviados solicitando apoyo técnico de valoración de necesidades en las instalaciones físicas de la tesorería. | 2 Oficios enviados | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Secretarío de Hacienda
6 | Diferencias entre los usuarios de los tokens bancarios reportados por el Banco GNS SUDAMERIS y la información reportada por la Tesorería Municipal. | Solicitar mediante oficio a las entidades bancarias emitir certificacion donde se valide los usuarios que se encuentren activos en el portal bancario. | Tener activos solo los usuarios que laboran actualmente y tiene asignado el manejo del token bancario. | usuarios activos en el portal bancario | Certificaciones de las entidades bancarias de los usuarios activos en los portales | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 48 | Tesoreria
[5 empty] | Verificación interna de los usuarios activos en los portales bancarios | 2024-12-23 | 2024-12-31
7 | Indelegabilidad de la realización de una actividad determinada del Tesorero Municipal de la Alcaldía de Armenia, plasmado en el objeto del contrato de prestación de servicios No. 2024-1508. | Realizar una capacitación semestral al personal de la Secretaría de Hacienda en aspectos relacionados con la elaboracion de estudios previos como documento de la planeación contractual en miras a retroalimentar aspectos legales y reglamentarios relacionados con la función administrativa y dentro de esta la figura de la delegación de funciones, a su vez aspectos generales de la delegación en materia contractual en la forma prevista en la ley 80 de 1993, aspectos generales de la tipología contractual del contrato de prestación de servicios regulado en la ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, con el fin de evitar riesgos en la elaboración de documentos que soportan los procesos de contratación de prestación de servicios y elaboracion de contratos de esta área, evitando riesgos para las funciones a cargo del personal de planta. | Retroalimentar el conocimiento al personal de planta de la Secretaría de Hacienda para evitar riesgos en las funciones, las delegaciones y las particularidades del rol de colaborador del contratista de prestación de servicios. | Un oficio enviado a Jurídica solicitando una Capacitación semestral en contratación al personal de planta de la Secretaria de Hacienda para asegurar el cabal cumplimiento de las funciones administrativas a cargo del personal . | Un oficio enviado a Jurídica solivcitando capacitación en Contratación | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Secretario de Hacienda.
| Ineficacia en la supervisión del contrato de prestación de servicios No. 2024-1508. (Con presunta incidencia disciplinaria) | Documentar los expedientes contractuales con los informes de ejecución contractual que deban ser presentados acorde con los objetos y obligaciones contractuales y periodos para su presentación | Realizar control efectivo a la ejecución de los contratos de prestación de servicios de la tesoreria | Estos contratos deben estar soportados con las respectivas evidencias fisicas y/o digitales de las actividades desarrolladas que permitan verificar el cumplimiento de lo pactado reflejando el adecuado segumiento y control del supervisor designado al contrato. | Expedientes contractuales con el 100 % de cumplimiento de requisitos, actas de supervisión y evidencias de ejecución del contrato | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Supervisores de contratos del área de Tesorería
8 |  | Realizar capacitaciones semestrales en aspectos relacionados con el seguimiento y control de la ejecución contractual y la labor de los supervisores e interventores para el cumplimiento de esta labor en los contratos celebrados y en ejecución, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación e inteventoria del Municipio y demas insumos adoptados que deban ser tenidos en cuenta para una adecuada labor en el desempeño de supervisores e interventores designados. | Supervisores capacitados y retroalimentados en la vigilancia y control de los contratos de prestación de servicios. | Un oficio enviado a Juridica solicitando una capacitación semestral que garantice expedientes contractuales con sus correspondientes evidencias y soportes fisicos y/o digitales de la ejecución contractual. | un oficio enviado a Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 48 | Area de Contratación de la Secretaría de Hacienda
9 | Deficiencias en el proceso de conciliaciones bancarias de la Secretaría de Hacienda con corte a 30 de junio de 2024 | Establecer procesos de revisión mensual a las conciliaciones bancarias entre el área de contabilidad y el área de tesorería. | Garantizar la identificación de forma oportuna posibles irregularidades relacionadas con el efectivo y equivalentes de efectivo. | Cumplimiento de cronogramas de cierre del área de tesorería de forma tal que permitan la realización oportuna de las conciliaciones bancarias. | 12 correos electrónicos enviados al área de contabilidad informando la terminación del cargue de los ingresos | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Tesorería
|  |  |  | Realización de mesa de trabajo mensual entre el área de conciliaciones bancarias y tesorería con el fin de analizar el resultado de la conciliación del mes. | 12 mesas de trabajo evidenciadas mediante actas de reunión | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Tesorería y contabilidad
|  |  |  | Solicitud de ajustes de partidas a más tardar al mes siguiente de su identificación. | 100% partidas ajustadas evidenciado en la relación de ajustes solicitados a Tesorería | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 48 | Contabilidad
|  |  |  | Actualización del instructivo de conciliaciones bancarias. | 1 instructivo actualizado | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 24 | Contabilidad
| Probable materialización del riesgo de pérdida de recursos económicos en la Tesorería del Municipio de Armenia. (Traslado a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la Republica). | Actualizar Matriz de Riesgos con la últiima versión de Poliítica de Riesgos | Matriz de Riesgos actualizada con la última versión de la Política de Riesgos | Actualización de la matriz de riesgos | Matriz de Riesgo actualizada | 2024-12-23 | 2024-04-10 | 14 | Secretario de Hacienda
11 | Pagos Dobles realizados a contratistas del Municipio de Armenia por parte de laTesorería del Municipio. | Realizar los ajustes necesarios al instructivo y/o protocolo que se tiene implentado para el "PROCESO DE RECEPCION, ELABORACION Y PAGO DE CUENTAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA" , donde se acentue el control previo por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte del proceso para asi evitar irregularidades en el proceso dejando evidencias de los controles desplegados. | Instructivo ajustado y normalizado acentuado en controles previos del proceso | Instructivo ajustado y normalizado | 1 Instructivo | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 24 | Tesoreria
|  |  |  | Capacitación y socialización del instructivo | 2 capacitaciones (una semestral) | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 24 | Tesoreria
Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
Yeison Andrés Pérez Lotero-Secretario de Hacienda. Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento