## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia - (Secretaría de Educación )
Representante Legal: James Padilla Garcia
NIT: 890.000.464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2023
Tipo de Auditoría: Denuncia SIA ATC 25202400101
Fecha de Suscripción: Noviembre 14 de 2024
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | OBSERVACIÓN PRESUNTA 1 ADMINISTRATIVA INCIDENCIA CON FISCAL DISCIPLINARIA No. 1 CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003 de 2023 SIN EL LLENO DE REQUISITOS. | Desconocimiento por parte del gestor fiscal de las responsabilidades en cuanto al manejo del recurso público. Ausencia de control por parte de la Secretaria de Educación de los procesos de contratación de las Instituciones Educativas en todas las etapas. | Verificar por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el objeto contractual | Rectora de la Institución Educativa El Caimo y Supervisor asignado | Hacer seguimiento por el tiempo que dure la obra sobre las actividades relacionadas con el objeto contractual, mediante informes mensuales | noviembre 14 del 2024 | noviembre 13 de 2025 | Informes elaborados / informes requeridos
|  |  | Realizar acompañamiento tecnico por parte de los funcionarios de la SEM para garantizar el cumplimiento de los contratos de obra. | Rectora de la Institución Educativa El Caimo y la Secretaria de Educación | Efectuar visitas de inspección sobre las obras a ejecutar para garantizar el cumplimiento del mismo, a través de actas | noviembre 14 del 2024 | noviembre 13 de 2025 | Viistas realizadas / visitas Programadas
|  |  | Revisar por parte del supervisor y el recto,r la documentación requerida al igual que el cumplimiento de las obligaciones contractuales antes de proceder a efectuarse la cancelaciobn del contrato | Rectora de la Institución Educativa El Caimo y Supervisor asignado | Realizar seguimiento total al expediente contractual para corroborar que la documentación este completa al igual que los informes requeridos para el pago total. | noviembre 14 del 2024 | noviembre 13 de 2025 | Expediente revisados
ROSA PATRICIA BUITRAGO GIRALDO Secetaria de Educación con asignacion de funciones |  |  |  | JAMES PADILLA GARCIA Alcalde