## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia ( Depto Adtivo Juridico y Secretaria de Transito y Transporte
Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
NIT:890.000.464-3
VGENCIA 2024
Tipo de Auditoría: DENUNCIA SIA ATC 252024000124
Fecha de Suscripción: 12/12/2024
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Expedición de registro presupuestal anterior a la suscripción del contrato | no se realizó la verificacion de la fecha de expedicion del Registro presupuestal, una vez fue expedido por la Secretaria de Hacienda | Realizar circulares informativos para el personal de la Subdirección del Departamento Administrativo Juriridco ( Contratistas y de planta ) que adelanten procesos de selección al igual que la contratación directa , con el fin de conocer de los requisitos de legalizacion de los mismos. Adjuntar junto con la Solicitud de Registro presupuestal la publicacion del Secop II, donde se evidencie la fecha de suscripccion del Contrato | Subdirectora Departamento Adminstrativo Juridico Abogado Sustanciador del Proceso | Dos (2) circulares realizadas una en cada semestre a su vez ser socializada | 10/02/2025 | 31/12/2025 | Circulares elaboradas y socializadas / circulares Proyectadas
2 | Hallazgo administrativo Nro. 02 por vulneración a las etapas precontractual y contractual de la contratación estatal. | No aplicación de los procedimientos internos del Municipio de Armenia | 1- Realizar dos (02) Capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, en la planeación de los Estudios y Documentos Previos, para adelantar procesos de selección en la contratación de bienes y servicios que requieran de un plazo coherente para su adecuada legalizacion y perfeccionamiento del contrato como son los contratos de menor cuantia, procedimiento establecido en el manual de contratación y de Supervision del Municipio de Armenia y el Manual de Supervision de Colombia Compra Eficiente. | Secretaria de Transito y Transporte | *Dos (2) capacitaciones | 29 de noviembre de 2024 | 30 de junio de 2025 | # de capacitaciones realizadas en la planeación de los Estudios y Documentos Previos (2) de capacitaciones programadas
|  |  | *Seguimientos trimestrales al manual de contratacion en comité operativo y relacion de contratos por periodo rendidos por la area responsable | Secretaria de Transito y Transporte | *Cuatro (4) *Actas del comité operativo donde se evidencie el seguimiento al manual de contratacion | 29 de noviembre de 2024 | 30 de diciembre de 2025 | (4) Actas Comité Operativo trimestrales
3 | Deficiencias en la estructuración de la limitación de MiPymes | verificacion y revision de todos los documentos previos que sean coherentes al estudio del sector | Emitir circular a todas las dependencias informando sobre el cumplimiento de los requisitos para la posibilidad de limitar el proceso mipymes y que haya coherencia con la información elaborada en el estudio del sector y documentos posteriores para adelantar el proceso | Responsable de realizar estudio del Sector ( Financiero) responsable de realizar la Justificacion de la necesidad ( dependencia ) | Dos (2) circulares realizadas una en cada semestre a su vez ser socializada | 10/02/2025 | 31/12/2025 | Circulares elaboradas y socializadas / circulares Proyectadas
JAMES PADILLA GARCIA |  |  | BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ |  |  | DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON
Alcalde |  |  | Subdirectora Juridica |  |  | Secretario de Transito y Transporte